## OBJEKT_CELKOVÉ NÁKLADY
[5 empty] | počet mj | cena mj | cena celkem | o/i | opravy | investice | kontrola |  |  |  | VP/MP | počet mj | cena mj | cena celkem
Stavební úpravy bytové jednotky č.8, Lidická 406/41, 150 00 Praha 5
Investor: Městská část Praha 5 zastoupená firmou Centra a.s.
Zpracovatel: Atelier PHA spol. s r.o.
Datum/revize: 07/2022/R1
Cenová soustava: RTS - cenová hladina jaro 2022
Rekapitulace
|  | 1 | Přípravné a bourací práce |  |  |  | 6280.2242 |  | 6280.2242 | 0 | 6280.2242 | 0
|  | 2 | Stavební úpravy bytové jednotky |  |  |  | 1008116.7455
|  | 2a | Stěny a příčky |  |  | 74388.7327 |  |  | 2310.354 | 72078.3787 | 74388.7327 | 0
|  | 2b | Stropy a stropní konstrukce |  |  | 55395.4254 |  |  | 8078.4 | 47317.0254 | 55395.4254 | 0
|  | 2c | Úpravy povrchů vnitřní (stěny, stropy) |  |  | 126275.5225 |  |  | 124433.5225 | 1842 | 126275.5225 | 0
|  | 2d | Zdravotechnika - vnitřní kanalizace |  |  | 15431.35 |  |  | 14163.35 | 1268 | 15431.35 | 0
|  | 2e | Zdravotechnika - vnitřní vodovod |  |  | 21506.953 |  |  | 21506.953 | 0 | 21506.953 | 0
|  | 2f | Plynovod |  |  | 79020.554 |  |  | 79020.554 | 0 | 79020.554 | 0
|  | 2g | Zdravotechnika - zařizovací předměty, armatury |  |  | 71988.925 |  |  | 71988.925 | 0 | 71988.925 | 0
|  | 2h | Elektroinstalace - silnoproud |  |  | 130037.25 |  |  | 130037.25 | 0 | 130037.25 | 0
|  | 2i | Elektroinstalace - slaboproud |  |  | 7885.5 |  |  | 7885.5 | 0 | 7885.5 | 0
|  | 2j | Vzduchotechnika |  |  | 95407.23 |  |  | 0 | 95407.23 | 95407.23 | 0
|  | 2k | Konstrukce truhlářské |  |  | 193958.1 |  |  | 105916 | 88042.1 | 193958.1 | 0
|  | 2l | Konstrukce zámečnické |  |  | 21167.0715 |  |  | 20360.489 | 806.5825 | 21167.0715 | 0
|  | 2m | Podlahy z dlaždic |  |  | 38529.547 |  |  | 38529.547 | 0 | 38529.547 | 0
|  | 2n | Podlahy povlakové |  |  | 77124.5844 |  |  | 77124.5844 | 0 | 77124.5844 | 0
|  | 3 | Dokončovací práce |  |  |  | 5600 |  | 5600 | 0 | 5600 | 0
[16 empty] | MP | VP | CELKEM ZMĚNA | NOVÁ CENA | FAKTUROVÁNO | ZBÝVÁ
|  |  | Celkem základní cena |  |  | 1019996.9696 |  |  | 713235.6531 | 306761.3166 | 1019996.9696 |  |  |  |  | -243929.662 | 90185.5 | -153744.162 | 866252.8076 | 705776.09 | 160476.7176
|  |  | Vedlejší rozpočtové náklady (VRN) |  |  |  | 151005 | 14.8% | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 151005 | 136005 | 15000
|  |  | Cena bez DPH |  |  |  | 1171001.9696 | [8 empty] | -243929.662 | 90185.5 | -153744.162 | 1017257.8076 | 841781.09 | 175476.7176
|  |  | DPH stavby |  |  | 15% | 175650
|  |  | DPH stavby |  |  | 21% | 0
|  |  | Celkem vč. DPH |  |  | 1346651.9696 | [16 empty] | ÚČTOVÁNO ČERVEN | ÚČTOVÁNO PROSINEC | ZBÝVÁ |  | CO ZBYLO
|  |  | Rozdělení podle investic a oprav (bez VRN a DPH) | [12 empty] | MP | VP | CELKEM ZMĚNA | NOVÁ CENA | FAKTUROVÁNO | ZBÝVÁ
|  |  | Opravy |  |  |  | 713235.6531 | 69.93% | [7 empty] | -166998.75 | 69630 | -97368.75 | 615866.9031 | 472262.7 | 143604.2031 |  | 133782.4 | 338480.3 | 240973.25 | -0.29693
|  |  | Investice |  |  |  | 306761.3166 | 30.07% | [7 empty] | -76930.912 | 20555.5 | -56375.412 | 250385.9046 | 233513.39 | 16872.5146 |  | 89915.48 | 143597.91 | 73248 | -0.073425
Rozdělení VRN podle investic a oprav
|  |  | Opravy |  |  |  | 105590.6566 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 105590.6566 | 90590.66 | 14999.9966 |  | 47024.75 | 43565.91 | 15000 | -0.0033636
|  |  | Investice |  |  |  | 45414.3434 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 45414.3434 | 45414.34 | 0.0033636 |  | 20225.25 | 25189.09 | 0 | 0.0033636
Rozdělení podle investic a oprav vč. VRN bez DPH
|  |  | Opravy |  |  |  | 818826.3097 | 69.93% | [7 empty] | -166998.75 | 69630 | -97368.75 | 721457.5597 | 562853.36 | 158604.1997 |  | 180807.15 | 382046.21 | 255973.25 | -0.30029 | 158604.1997
|  |  | Investice |  |  |  | 352175.6599 | 30.07% | [7 empty] | -76930.912 | 20555.5 | -56375.412 | 295800.2479 | 278927.73 | 16872.5179 |  | 110140.73 | 168787 | 73248 | -0.070061 | 16872.5179
[18 empty] | -153744.162 | 1017257.8076 | 841781.09 | 175476.7176
|  |  | Soupis stavebních prací, výkonů a služeb | [19 empty] | 290947.88 | 550833.21 | 329221.25 |  | 175476.7176
Poznámky pro uchazeče
Jednotkové ceny by měly obsahovat:
a) všechny potřebné pomocné dodávky a práce pro upevnění, zabezpečení funkčnosti a finální pohledové úpravy, které jsou běžně součástí dodávaného výrobku nebo systému, nebo jsou předepsány projektem a nejsou výslovně uvedeny jako samostatné položky (vč. těsnícího a upevňovacího materiálu, svářecího materiálu, plynu a kyslíku, přírub, šroubů, těsnění, šroubení, podložek, kotev atd.)
b) náklady na prořez, odpad, zlomky, hmotnostní rozdíly atd., pokud nejsou uvedeny ve výpočtu nosných dodávek samostatně
c) náklady vyvolané nepříznivými klimatickými vlivy během výstavby, na preventivní nebo dodatečná opatření a práce s nimi spojené, náklady na čerpání a odvod podzemních a srážkových vod.
d) náklady na zakrývání (nebo jiné zajištění) konstrukcí a prací ostatních zhotovitelů nebo stávajících konstrukcí před znečištěním a poškozením a odstranění zakrytí, pokud není uvedeno samostatně
e) náklady na protihluková a protiprašná zařízení
f) v případě stavební činnosti vytvářející staveništní odpad jsou náklady na staveništní manipulaci se sutí vč.případného pytlování, její odvoz a ekologické uložení na skládku zahrnuty do ceny díla (pokud nejsou tyto činnosti uvedeny v samostatných položkách), stavební odpad se stává majetkem dodavatele stavebních prací a tento zabezpečuje jeho odstranění
g) náklady na postavení, udržování, použití a odstranění pomocného pracovního lešení (pokud je technol.potřeba) do v. 1,9 m a zatížení do 150 kg/m2; v případě prací na fasádě objektu náklady na postavení, udržování, použití a odstranění fasádního lešení vč.nezbytných ochranných opatření daných předpisy BOZP
h) náklady na skladování (vč. skládkovného), dovozné, balné, cla, zpětné odevzdání obalů
i) náklady na stavební přípomoce (pokud nejsou samostatně vykázány)
j) náklady na opatření k zajištění BOZP (např. zřízení pomocných ochranných zábradlí u volných okrajů, používání úvazů, ochranných pomůcek, aj.)
k) náklady na technologické přestávky
l) náklady na splnění všech vyjádření a rozhodnutí dotčených orgánů státní správy (DOSS) a správců sítí a podmínek obsažených ve stevebním povolení, ohlášení
m) náklady na zkoušky a atesty během výstavby, vč.nákladů na zkušební provoz a nákladů na média s tím spojená, revize (pokud nejsou samostatně uvedena), zaškolení údržby, provádění údržby a opravy během výstavby; náklady na předepsaná označení zařízení, štítky, schemata aj.
n) náklady na požadované záruky, pojištění a ostatní finanční náklady
o) náklady na likvidaci škod, havárií , včetně vyrovnání se sousedy v případě škod vzniklých při provádění
Jednotková cena by měla vždy, pokud není samostatně uvedeno, obsahovat dodávku a montáž příslušné položky. Technické parametry materiálů a výrobků jsou uvedeny v PD. Zhotovitel při nacenění jednotlivých položek musí zohlednit tyto technické parametry.
U systémových řešení předpokládáme, že se dodavatel seznámí s typovou dokumentací výrobce a ve své ceně zohlední jak úplné řešení standardní, tak i všechny případné modifikace v průměrné ceně za běžnou jednotku, pokud nejsou v této specifikaci výslovně samostatně uvedeny.
Některé výměry v této specifikaci jsou orientační (převážně jsou uvažovány na horní hranici možných dodávek a prací); je žádoucí, aby fakturovány byly pouze skutečně provedené práce.
Nedílnou součástí tohoto výkazu je i projektová dokumentace. Pokud dle názoru dodavatele některé práce a dodávky ve výkazu výměr chybí, doplní je do oddílu "Doplňky dodavatele".
Pokud nejsou výměry uvedeny ve vzorci u jednotlivých buněk, byly změřeny z CAD výkresu
Uvedené referenční výrobky v PD a ve výkazu výměr nejsou pro zhotovitele závazné. Projektantem jsou uvedeny jako příklad vhodného produktu. Zhotovitel je oprávněn zvolit jiné, srovnatelné materiály, jež zabezpečí shodnou anebo vyšší technickou hodnotu díla. Nabízené materiály předloží objednateli ke schválení a dosažení požadovaných parametrů doloží hodnověrnými dokumenty (atesty, výsledky zkoušek, doklad o shodě apod.). Kde zhotovitel nabídne srovnatelný výrobek nebo materiál na místo označeného nebo specifikovaného, který byl přijat k začlenění do díla, pak se má zato, že sazby a ceny ve výkazu výměr zahrnují veškeré povinnosti a náklady spojené se začleněním srovnatelného výrobku do díla.
Pokud nejsou výrobky vyspecifikovány ve výkazu, platí specifikace uvedená v projektové dokumentaci
Pokud není samostaně uvedeno v jedn. cenách kalkulována svislá doprava vč. naložení na dopravní prostředek
Vedlejší rozpočtové náklady
|  |  | Vedlejší rozpočtové náklady | M.J. | Množství | Jedn. cena | Cena celkem | [15 empty] | ÚČTOVÁNO ČERVEN | ÚČTOVÁNO PROSINEC | ZBÝVÁ
|  | VRN1 | Průzkumné, geodetické a projektové práce
1 |  |  | Dokumentace skutečného provedení (2 vyhotovení) | kpl | 1 | 15000 | 15000 | [14 empty] | aktualizace změny souvrství podlah | 0 | 0 | 15000 | 15000
2 |  |  | Vypracování spárořezů a jiné dílenské dokumentace | kpl | 1 | 5 | 5 | [15 empty] | 0 | 5 | 0 | 0
|  | VRN2 | Příprava staveniště
3 |  |  | Do této položky patří náklady spojené: | kpl | 1 | 18000 | 18000 | [15 empty] | 18000 | 0 | 0 | 0
|  |  | - s účastí zhotovitele na předání a převzetí staveniště - náklady na přezkoumání podkladů o stavu sítí vedených v řešeném objektu - náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení a zvláštního užívání komunikace, vč. projednání, odsouhlasení | [22 empty] | 0
|  | VRN3 | Zařízení staveniště | [22 empty] | 0
4 |  |  | V rámci nákladů na zařízení staveniště ocení zhotovitel veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště, a to ve fázích: | kpl | 1 | 20000 | 20000 | [15 empty] | 20000 | 0 | 0 | 0
- Vybudování zařízení staveniště - náklady na zřízení přípojek energií, vybudování případných měřících odběrných míst a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště vč. soc. zázemí - Provoz zařízení staveniště - náklady na energie spotřebované dodava
|  | VRN4 | Inženýrská činnost
|  |  | Náklady spojené s dohledem v prostorách a místech, ve kterých bylo prováděno svařování a řezání - dohled bude prováděn minimálně po dobu 8 hodin od ukončení prací (ČSN 050601) | kpl | 1 |  | 0
5 |  |  | Náklady na předání dokladové části o vlastnostech materiálů, o provedených zkouškách a měření, o výchozích kontrolách provozuschopnosti, o zaškolení obsluhy, revizní zprávy s výsledkem-bez závad, doklady o oprávnění k provádění prací, doklady o likvidac | kpl | 1 | 8000 | 8000 | [15 empty] | 0 | 8000 | 0 | 0
|  |  | Náklady na součinnost při kolaudaci v rámci plánované etapizace výstavby | kpl | 1 |  | 0 | [18 empty] | 0
|  | VRN5 | Finanční náklady | [22 empty] | 0
6 |  |  | Náklady spojené s povinným pojištěním dodavatele dle požadavku objednatele, náklady na požadovanou bankovní záruku za splnění závazku provést dílo-stavbu, je-li tato bankovní záruka pořadována v zadavacích či jiných podmínkách a dokumentech, jež jsou souč | kpl | 1 | 7000 | 7000 | [15 empty] | 0 | 7000 | 0 | 0
|  | VRN6 | Provozní vlivy | [22 empty] | 0
7 |  |  | Nákladů na ztížené podmínky provádění tam, kde jsou stavební práce zcela nebo zčásti omezovány provozem jiných osob. Jedná se zejména o zvýšené náklady související s omezením provozem v objektu, náklady v důsledku nezbytného respektování stávající dopravy | kpl | 1 | 16000 | 16000 | [15 empty] | 8000 | 8000 | 0 | 0
8 |  | VRN7 | Ostatní náklady | [22 empty] | 0
|  |  | Ostatní materiály, práce, dodávky, služby a výkony jinde neuvedené | kpl | 1 | 61000 | 61000 | [15 empty] | 15250 | 45750 | 0 | 0
|  |  | - Ostatní materiály, práce, dodávky, služby, ztížené výrobní podmínky související s umístěním stavby a výkony neuvedené v položkových soupisech jednotlivých částí zakázky, potřebné k provedení, dokončení a předání bezvadného díla (jedná se o veškeré samostatně nerozpočtované práce, materiály, výkony, služby a konstrukce), vyplývající ze smlouvy o dílo, dotačního titulu, projektové dokumentace nebo správních rozhodnutí a dokladů shromážděných v dokladové části projektu či jinde. Součástí této položky je i doprava pracovníků na staveniště. Dále sem patří veškeré samostatně nerozpočtované práce a dodávky (dodavatel je povinen provést kontrolu a případnou opravu soupisu prací v rámci podání nabídky na stavební práce). - Kompletační činnost a koordinace s případnými subdodavateli | [22 empty] | 0
9 |  |  | Zabezpečení stávajících zařízení a vybavení | kpl | 1 | 6000 | 6000 | [15 empty] | 6000 | 0 | 0 | 0
- Zabezpečení stávajících zařízení a vybavení proti mechanickému poškození, prachu,zatečení (při opravách a rekonstrukcích) - položka zahrnuje každodenní zabezpečování objektu (po dobu trvání stavby) proti zatečení zakrýváním úřinným způsobem, pokud vliv
|  |  | Celkem |  |  |  | 151005
| kód cenové soustavy RTS | kód dle PD
|  | 1 | Přípravné a bourací práce
1 | 968061125R00 |  | Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2 | ks | 1 | 20 | 20 | o |  |  | 0.024 | d | [10 empty] | 0 | 20 | 0 | 0
2 | 968072455R00 |  | Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2 | ks | 1 | 340 | 340 | o |  |  | 0.014 | [11 empty] | 0 | 340 | 0 | 0
3 | 978013111R00_P |  | Odstranění nesoudržných štukových omítek (odhad do 5% z plochy stěn) | m2 | 150.1948 | 3.9 | 585.7597 | o | 0.002 |  | 0.30039 | [11 empty] | 585.8 | 0 | 0 | -0.04028
|  |  | 108.1 = 17,88*3,7-0,9*2,05-1,335*2,32-0,9*2,05 | 59.3688 | [21 empty] | 0
|  |  | 108.3 = 20,78*3,7-2*1,35*2,3-0,8*2,05-0,6*(1,95+1,9)+24,1 | 90.826 | [21 empty] | 0
4 | 962032231R00 |  | Bourání zděných příček z plných cihel tl. 70 mm vč. omítky | m3 | 0.041863 | 910 | 38.0958 | o | [14 empty] | 38.1 | 0 | 0 | -0.004215
|  |  | m.č. 108.1 =(1,17*2,065-0,9*2,02)*0,07 | 0.041863 | [21 empty] | 0
5 | 784403801R00_P |  | Omytí omítek (plíseň) dezinfekcí, (odhad 30% z plochy stěn a stropů) | m2 | 4.5058 | 25 | 112.6461 | o | [14 empty] | 112.6 | 0 | 0 | 0.0461
6 | 974031167R00_P |  | Vybourání drážky pro VZT - prodloužení komínového průduchu, 15/30cm | m | 0.5 | 327 | 163.5 | o | 1.8 |  | 0.9 | [11 empty] | 163.5 | 0 | 0 | 0
7 | 971033241R00 |  | Vybourání otv. zeď cihel. 0,0225 m2, tl. 30cm, MVC (VZT) | ks | 2 | 93 | 186 | o |  |  | 0.08 | [11 empty] | 186 | 0 | 0 | 0
8 | 979082111R00_P |  | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot | t | 1.3184 | 354 | 466.7099 | o |  |  | 1.3184 | t | 0.024 | d | [8 empty] | 466.7 | 0 | 0 | 0.0099184
9 | 979011211R00 |  | Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením | t | 1.3184 | 760.5 | 1002.6353 | o | [14 empty] | 1002.6 | 0 | 0 | 0.035291
10 | 979081111RT2 |  | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km kontejnerem 4t | t | 1.3184 | 260 | 342.7813 | o | [14 empty] | 342.8 | 0 | 0 | -0.018704
11 | 979081121RT2 |  | Příplatek k odvozu za každý další 1 km (uvažováno 9km, zohledněno v ceně) | t | 1.3184 | 25 | 32.9597 | o | [14 empty] | 33 | 0 | 0 | -0.04026
12 | 979990107R00_P |  | Poplatek za skládku suti - směs betonu,cihel | t | 1.2944 | 1925 | 2491.7 | o | [14 empty] | 2491.7 | 0 | 0 | -2e-05
13 | 979990161R00 |  | Poplatek za skládku suti - dřevo | t | 0.024 | 1500 | 36 | o | [14 empty] | 36 | 0 | 0 | 0
14 | 979094211R00 |  | Nakládání nebo překládání vybourané suti | t | 1.3184 | 350 | 461.4364 | o | [14 empty] | 461.4 | 0 | 0 | 0.03636
|  |  | Celkem |  |  |  | 6280.2242
|  | 2 | Stavební úpravy bytové jednotky
|  | 2a | Stěny a příčky
15 | 311231114RT2_P |  | Dozdívky - zdivo nosné cihelné z CP 29 P15 na MVC 2,5 zdivem, tl.30 cm, vč. vysekání kapes pro zavázání | m3 | 0.30145 | 6300 | 1899.1665 | o | [14 empty] | 0 | 1899.2 | 0 | -0.0335
|  |  | 204.1 = ((1,17*2,55)-(2,07*1))*0,3*1,1 | 0.30145 | [21 empty] | 0
16 | 311231114RT3_P |  | Dozdívky - zdivo nosné cihelné z CP 29 P15 na MVC 2,5 zdivem, tl.45 cm, vč. vysekání kapes pro zavázání (prostupy) | m3 | 0.028125 | 6300 | 177.1875 | o | [14 empty] | 177.2 | 0 | 0 | -0.0125
17 | 346234311R00 |  | Zazdívka rýh průřezu 150x300 mm a vytvoření průduchu 150x150 s vnitřní omítkou |  | 0.5 | 468 | 234 | o | [14 empty] | 234 | 0 | 0 | 0
18 | 342012121R00 | DS1 | Příčka z SDK s jednoduchým opláštěním (RB), tl. 12,5mm, tl.75mm, vč. osazení akustické izolace 50mm (15kg/m3), dodávky nosných profilů CW 50, tmelení, dle specifikace v PD | m2 | 14.233 | 1920 | 27327.36 | i | [14 empty] | 20495.52 | 6831.84 | 0 | 0
|  |  | (3,38+0,91)*3,2-0,8*2,05 | [22 empty] | 0
19 | 342012221R00 | DS2 | Příčka z SDK s jednoduchým opláštěním (RB), tl. 12,5mm, tl.100mm, vč. osazení akustické izolace 50mm (15kg/m3), dodávky nosných profilů CW 75, tmelení, dle specifikace v PD | m2 | 12.95 | 1500 | 19425 | i | [14 empty] | 14568.75 | 4856.25 | 0 | 0
|  |  | (2,44+1,06)*3,25 | [22 empty] | 0
20 | 59591060_P |  | Příplatek za desku RBI u DS1, DS2 |  | 27.183 | 160 | 4349.28 | i | [14 empty] | 1087.32 | 3261.96 | 0 | 0
21 | 342091141R00 |  | Příplatek za rozteč 417 mm (keramický obklad) u profilů R-CW 50 | m2 | 14.233 | 77 | 1095.941 | i | [14 empty] | 273.99 | 821.96 | 0 | -0.009
|  |  | (1,98+0,91)*3,6-0,8*2,05 | [22 empty] | 0
22 | 342091142R00 |  | Příplatek za rozteč 417 mm (keramický obklad) u profilů R-CW 75 | m2 | 12.95 | 88 | 1139.6 | i | [14 empty] | 1139.6 | 0 | 0 | 2.2737e-13
|  |  | (2,54+1,55)*3,6 | [22 empty] | 0
23 | 342090211R00 |  | Otvor v SDK, pro dveře 1kř do 50 kg, UA 50, 1xopl. , (pro vytvoření stavebního otvoru pro jednokřídlé dveře šířky do 1000 mm) | ks | 1 | 3231 | 3231 | i | [14 empty] | 3231 | 0 | 0 | 0
24 | 342263310R00 |  | Úprava sádrokartonové příčky pro osazení umyvadla | ks | 1 | 298 | 298 | i | [14 empty] | 298 | 0 | 0 | 0
25 | 346244313R00_P |  | Podezdívka sprchové vaničky (90/90cm), horní hrana vaničky max. výšky do 150 mm, podezdívka cca v.90mm, tl. 100 mm vč.provedení revizního otvoru pro obklad na silikon (návaznosti na spádové možnosti kanalizace) | m2 | 0.81 | 920 | 745.2 | i | [14 empty] | 0 | 745.2 | 0 | 0
26 | 342255020RT2 |  | Přizdívka z tvárnic porobet. tl. 50 mm hlad. tvárnice 600 x 250 x 50 mm, P2 - 500, vč. spražení se zděnou stěnou (navrtané trny nebo pásovina do každé třetí spáry po cca 1,0 m | m2 | 14.408 | 780 | 11238.24 | i | [6 empty] | MP | -14.408 | 780 | -11238.24 |  |  |  | ok | 0 | 0 | 11238.2 | ok MP
3,2*3,6+1,9*1,52
27 | 998011003R00_P |  | Přesun hmot, doprava, režie - stanovený procentní sazbou | % | 64575.154 | 5% | 3228.7577 | i | [6 empty] | MP | -11238.24 | 0.05 | -561.912 |  |  |  |  | 0 | 2666.9 | 561.9 | ok MP
|  |  | Celkem |  |  |  | 74388.7327
|  | 2b | Stropy a stropní konstrukce
Není-li uvedeno jinak jsou položky uvažovány společně dodávka i montáž. Součástí nacenění budou všechny systémové doplňky, kotevní a upevňovací prostředky, tmelení spár a rohů a jiný pomocný materiál specifikovaný v technických a montážních předpisech vybraného výrobce. V ceně bude zakalkulováno pomocné lešení. Položky označené kódem jsou detailně popsány v tabulce skladeb konstrukcí a povrchových úprav.
28 | 416021123R00_P | SK1 | Montáž SDK podhledu do vlhkého prostředí jednoduše opláštěného na samonosný rošt, vč dodávky nosných profilů a zatmelení návazností na zděné stěny (akrylátovým tmelem), dle PD | m2 | 4.7 | 1300 | 6110 | i | [14 empty] | 4582.5 | 1527.5 | 0 | 0
29 | 416021121R00_P | SK2 | Montáž SDK podhledu jednoduše opláštěného na samonosný rošt, vč dodávky nosných profilů a zatmelení návazností na zděné stěny (akrylátovým tmelem) dle PD, v místnosti šatny bude sdk podhled snížen na 2,95m | m2 | 10.5 | 1500 | 15750 | i | [14 empty] | 11812.5 | 3937.5 | 0 | 0
30 | 416021121R00_P | SK2 | Montáž kapotáže sdk pro vzt potrubí u digestoře a plynu | m2 | 3.6565 | 955 | 3491.9575 | i | [6 empty] | MP | -2.657 | 955 | -2537.435 |  |  |  | ok | 0 | 954.6 | 2537.4 | ok MP
31 | 713111121RT1 | M | Izolace tepelné stropů rovných, spodem, drátem, 1 vrstva - materiál ve specifikaci | m2 | 15.2 | 116 | 1763.2 | i | [14 empty] | 1763.2 | 0 | 0 | -2.2737e-13
32 | 346971152R00_P | D | Minerální izolace (21kg/m3) podhledu tl. 40mm | m2 | 15.2 | 128 | 1945.6 | i | [14 empty] | 1945.6 | 0 | 0 | 0
33 | 713111221RK4 | SK1-M | Montáž parozábrany s přelepením spojů | m2 | 4.7 | 93 | 437.1 | i | [14 empty] | 437.1 | 0 | 0 | 0
34 | 713111271RS2 | SK1 | Utěsnění styku s jinou konstr. oboustrannou páskou, vč. dodávky pásky (po obvodu místností) | m | 11.5 | 30 | 345 | i | [14 empty] | 345 | 0 | 0 | 0
35 | 713111261RK2 | D+M | Utěsnění prostupu parozábranou pevnou páskou vč. dodávky pásky podél ventilátoru) | ks | 1 | 138 | 138 | i | [14 empty] | 138 | 0 | 0 | 0
36 | 67352326 | SK1-D | Parotěsná zábrana tl. min. 0,22mm, propustnost páry – difuzní tloušťka Sd 50m | m2 | 4.7 | 51 | 239.7 | i | [14 empty] | 239.7 | 0 | 0 | 2.8422e-14
37 | 416091082R00 |  | Příplatek k podhledu sádrokart. za plochu do 5 m2 | m2 | 9.5 | 230 | 2185 | i | [14 empty] | 2185 | 0 | 0 | 0
38 | 416091082R00 |  | Příplatek k podhledu sádrokart. za plochu do 10m2 | m2 | 5.7 | 230 | 1311 | i | [14 empty] | 1311 | 0 | 0 | 0
39 | 342264101R00_P |  | Montáž mřížek | ks | 3 | 670 | 2010 | i | [14 empty] | 0 | 2010 | 0 | 0
40 | 342264514R00_P | RD1 | Dvířka do SDK podhledu 400/400mm, s tlačným zámkem včetně kotvícího materiálu | ks | 1 | 8900 | 8900 | i | [14 empty] | 0 | 8900 | 0 | 0
41 | 28651078_P | V1 | Větrací plastová mřížka do SDK podhledu, průměr 100 mm (větrání plynu) včetně kotvícího materiálu | ks | 2 | 395 | 790 | i | [14 empty] | 0 | 790 | 0 | 0
42 | R | Rezerva | Vyspravení podhledu bytu (vazba na úpravu bytu v 3NP), doplnění dřevěných prken stejné tloušťky jako stávající, doplnění omítky tl. dle stávající včetně rabicového pletiva. Napojovací spára nebude příma,(prkna různé délky dle možnosti kotvení do rákosníků) spára překryta armovací tkaninou a sádrovou stěrkou (s požárního hlediska je uvažováno s ponecháním popř. doplněním omítek na stropní konstrukci) | m2 | 6.12 | 1320 | 8078.4 | o | [6 empty] | MP | -4 | 1320 | -5280 |  |  |  | ok | 0 | 2798.4 | 5280 | ok MP
43 | 998011003R00_P |  | Přesun hmot, doprava, režie - stanovený procentní sazbou | % | 38009.3575 | 5% | 1900.4679 | i | [6 empty] | MP | -5280 | 0.05 | -264 |  |  |  | ok | 0 | 1636.5 | 264 | ok MP
|  |  | Celkem |  |  |  | 55395.4254
|  | 2c | Úpravy povrchů vnitřní (stěny, stropy)
Není-li uvedeno jinak jsou položky uvažovány společně dodávka i montáž. Položky označené kódem jsou detailně popsány v tabulce skladeb konstrukcí a povrchových úprav.
44 | 612472181R00 | DU1 | Vápenocementová omítka, u nových vyzdívek z PC vč. společ. prostor, vysprávky vnitřních omítek stěn a stropů (zapravení stávajících poruch) odhad 5% z celkové plochy omítek. Úprava drážek š.150mm pro instalace. | m2 | 10.3319 | 750 | 7748.955 | o | [14 empty] | 7749 | 0 | 0 | -0.045
45 | 784496500R00 |  | Penetrace podkladu (před vystěrkováním) | m2 | 13.5192 | 35.6 | 481.2831 | o | [14 empty] | 481.3 | 0 | 0 | -0.016907
46 | 612481211RT2 | DU4 | Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky - vnit.stěny, ostění, včetně výztužné sítě, stěrkového tmelu | m2 | 12.2542 | 274 | 3357.6475 | o | [14 empty] | 3357.6 | 0 | 0 | 0.047512
|  |  | 108.1 = 1,17*2,55-1*2,07 | 0.9135 | [21 empty] | 0
|  |  | podesta = 1,66*2,65-1*2,07 | 2.329 | [21 empty] | 0
|  |  | opravy odhad 6% | 9.0117 | [21 empty] | 0
47 | 611481211RT2 |  | Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky - stropy, včetně výztužné sítě, stěrkového tmelu | m2 | 1.265 | 370 | 468.05 | o | [14 empty] | 468.1 | 0 | 0 | -0.05
|  |  | 108.4 = 25,3*5% | 1.265 | [21 empty] | 0
48 | 612474410R00 | DU2 | Omítka stěn vnitřní tenkovrstvá vápenná - jemný štuk, Položka obsahuje nátěr podkladu spojovacím můstkem a štukovou omítku tl. 5 mm. Ruční provedení. | m2 | 12.2542 | 290 | 3553.7145 | o | [14 empty] | 0 | 3553.7 | 0 | 0.01452
49 | 601011132R00_P |  | Omítka stropů, napraží vnitřní tenkovrstvá vápenná - štuk, ruční provedení, položka obsahuje nátěr podkladu spojovacím můstkem, | m2 | 1.265 | 268 | 339.02 | o | [14 empty] | 0 | 339 | 0 | 0.02
50 | 612473186R00 |  | Příplatek za zabudované rohovníky, stěny | m | 4.14 | 71 | 293.94 | o | [14 empty] | 0 | 293.9 | 0 | 0.04
51 | 781101210RT4 | DU3 | Penetrace podkladu pod obklady, položka obsahuje provedení penetračního nátěru včetně dodávky materiálu. | m2 | 27.838 | 49 | 1364.062 | o | [14 empty] | 0 | 1364.1 | 0 | -0.038
52 | 781475116RU1_P | DU3-M | Obkládání stěn vnitř.keram. do tmele do 200x400 mm vč. spárování dle PD | m2 | 27.838 | 950 | 26446.1 | o | [14 empty] | 0 | 26446.1 | 0 | 0
53 | 597813751_P | DU3a-D | Keramický obklad béžový, dle specifikace v PD, vč. prořezu 10% | m2 | 16.9719 | 1500 | 25457.85 | o | [14 empty] | 0 | 25457.9 | 0 | -0.05
54 |  |  | 108.2 = 2,4*(1,21+1,885+0,91+0,98+0,1+0,3) | 12.924 | [21 empty] | 0
55 |  |  | 108.3 = 0,6*(1,9+1,95)+0,05*1,9+0,1 | 2.505 | [21 empty] | 0
56 | 597813751_P | DU3b-D | Keramický obklad mramorový/béžový, dle specifikace v PD, vč. prořezu 10% | m2 | 15.5496 | 1500 | 23324.4 | o | [14 empty] | 0 | 23324.4 | 0 | 0
57 |  |  | 108.2 = 2,4*(2,44+3,45) | 14.136 | [21 empty] | 0
58 | 781497121R00_P | DU3-D | Ukončovací lišta hliníková elox, profilu L10mm, L=2,5m (rohy,přizdívky,výklenek, ukončení obkladu) | ks | 5 | 920 | 4600 | o | [14 empty] | 0 | 4600 | 0 | 0
59 |  |  | 108.2 délka = 2*2,4+1,7+1,2 | 7.7 | [21 empty] | 0
60 |  |  | 108.4 délka = 2*0,6+1,9 | 3.1 | [21 empty] | 0
61 | 763761201R00 | V2 | Montáž revizních dvířek kovových | ks | 2 | 587 | 1174 | i | [14 empty] | 0 | 1174 | 0 | 0
62 | 28349012_P | V2 | Revizní dvířka nerezové s tlačným zámkem 200/300mm (u uzávěru vody a vodměru), včetně kotvícího materiálu | ks | 2 | 334 | 668 | i | [14 empty] | 0 | 668 | 0 | 0
63 | 781101141R00 | DU3-M | Provedení hydroizolační stěrky na svislé ploše za studena vč. systémových prvků | m2 | 6.006 | 128 | 768.768 | o | [14 empty] | 0 | 768.8 | 0 | -0.032
64 | 585811012_P | DU3-D | Těsnící stěrka, předpokládaná spotřeba 1,5 kg/m2 | kg | 9.009 | 116.5 | 1049.5485 | o | [14 empty] | 0 | 1049.5 | 0 | 0.0485
65 | 771101147R00 |  | Bandáž koutů - provedení | m | 4.4 | 50 | 220 | o | [14 empty] | 0 | 220 | 0 | 0
66 | 28355360 | DU3-D | Hydroizolační koutová těsnící páska vč. rohových tvarovek (svislé stěny), dle specifikace v PD | m | 4.4 | 74.1 | 326.04 | o | [14 empty] | 0 | 326 | 0 | 0.04
67 | 784011221R00_P |  | Zakrytí předmětů včetně dodávky fólie tl.0,04mm (dveře, rozvaděče, prvky elektroinstalce) | kpl | 1 | 550 | 550 | o | [14 empty] | 0 | 550 | 0 | 0
68 | 784111101R00 |  | Penetrace podkladu nátěrem | m2 | 180.5848 | 26.8 | 4839.6726 | o | [14 empty] | 0 | 4839.7 | 0 | -0.02736
69 | 784115212R00 |  | Malba standard, bílá, bez penetr.,min. 2x stěny a stropy | m2 | 180.5848 | 80 | 14446.784 | o | [14 empty] | 0 | 14446.8 | 0 | -0.016
|  |  | Malba stěny, ostění | [22 empty] | 0
|  |  | 108.1 = 9,39*3,25-1,285*2,32 | 27.5363 | [21 empty] | 0
|  |  | 108.2 = 11,3*(3,2-2,4) | 9.04 | [21 empty] | 0
|  |  | 108.3 = 10,5*3,2 | 33.6 | [21 empty] | 0
|  |  | 108.4 = 20,77*3,6-2*1,35*2,3-0,6*(1,95+1,9) | 66.252 | [21 empty] | 0
|  |  | Malba nadpraží a stropu | 44.1565 | [21 empty] | 0
70 | 23152419_P |  | Tmelení akrylátovým tmelem | kpl | 1 | 210 | 210 | o | [14 empty] | 0 | 210 | 0 | 0
71 | 998011003R00_P |  | Přesun hmot, doprava, režie - stanovený procentní sazbou | % | 91753.7442 | 5% | 4587.6872 | o | [14 empty] | 0 | 4587.7 | 0 | -0.012791
|  |  | Celkem |  |  |  | 126275.5225
|  | 2d | Zdravotechnika - vnitřní kanalizace
Demontáže vnitřních kanalizačních rozvodů jsou popsány v kapitole Přípravné, bourací a sanační práce. Není-li uvedeno jinak jsou položky uvažovány jako dodávka. Montáž a kompletace jsou uvedeny jako souborné položky. Součástí nacenění budou všechny systémové doplňky, kotevní, upevňovací prostředky a jiný pomocný materiál specifikovaný v technických a montážních předpisech vybraného výrobce.
72 | 721176103R00_P |  | Potrubí HT připojovací D 50 x 1,8 mm, vč. nezbytných kolen, odboček, redukcí a montáže | m | 9.51 | 680 | 6466.8 | o | [14 empty] | 6466.8 | 0 | 0 | 0
73 | 721176105R00_P |  | Potrubí HT připojovací D 110 x 2,7 mm, vč. nezbytných kolen, odboček, redukcí a montáže | m | 1.4 | 900 | 1260 | o | [14 empty] | 1260 | 0 | 0 | 0
74 | 721194109R00_P |  | Úprava výškové polohy odbočky stoupačky DN110, vč. materiálu | kpl | 1 | 1670 | 1670 | o | [14 empty] | 1670 | 0 | 0 | 0
75 | 721194103R00 |  | Vyvedení odpadních výpustek D 32 x 1,8 (pro umyvadlo, pračku) | ks | 2 | 670 | 1340 | o | [14 empty] | 1340 | 0 | 0 | 0
76 | 721194104R00 |  | Vyvedení odpadních výpustek D 40 x 1,8 (pro dřez) | ks | 1 | 83.5 | 83.5 | o | [14 empty] | 83.5 | 0 | 0 | 0
77 | 721194105R00 |  | Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8 (sprcha) | ks | 1 | 124 | 124 | o | [14 empty] | 124 | 0 | 0 | 0
78 | 721194109R00 |  | Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,7 (wc) | ks | 1 | 155 | 155 | o | [14 empty] | 155 | 0 | 0 | 0
79 | 725850145R00_P |  | Vodní zápachová uzávěrka DN32 pro odvod kondenzátu (BOJLER) s přídavnou mechanickou zápachovou uzávěrkou, podomítkové provedení. (ref. v. Alcaplast AKS7 ) | ks | 1 | 1268 | 1268 | i | [6 empty] | MP | -1 | 1268 | -1268 |  |  |  | ok | 0 | 0 | 1268 | ok MP
80 | 28650014_P |  | Rezerva na případné dobetonování popř. požární utěsnění prostupů stoupaček vody, kanalizace, bude účtováno dle skutečnosti, oceněna jen jedn. cena | ks | 1 | 1700 | 1700 | o | [6 empty] | MP | -1 | 1700 | -1700 |  |  |  | ok | 0 | 0 | 1700 | ok MP
81 | 721290111R00_P | M | Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125 | m | 10.91 | 27 | 294.57 | o | [14 empty] | 0 | 294.6 | 0 | -0.03
82 | 998011003R00_P |  | Přesun hmot, doprava, režie - stanovený procentní sazbou | % | 10694.8 | 10% | 1069.48 | o | [6 empty] | MP | -2968 | 0.1 | -296.8 |  |  |  | ok | 0 | 772.7 | 296.8 | 296.78
|  |  | Celkem |  |  |  | 15431.35 | [18 empty] | ok MP
|  | 2e | Zdravotechnika - vnitřní vodovod
Demontáže vnitřních vodovodních rozvodů jsou popsány v kapitole Přípravné, bourací a sanační práce. Není-li uvedeno jinak jsou položky uvažovány společně dodávka i montáž. Součástí nacenění budou všechny systémové doplňky, kotevní, upevňovací prostředky a jiný pomocný materiál specifikovaný v technických a montážních předpisech vybraného výrobce.
83 | 722172332R00 |  | Potrubí z PPR, D 25x4,2 mm, PN 20, vč. zed. výpom. | m | 16.1 | 477.5 | 7687.75 | o | [14 empty] | 7687.8 | 0 | 0 | -0.05
84 | 722172333R00 |  | Potrubí z PPR, D 32x5,4 mm, PN 20, vč. zed. výpom. | m | 2.2 | 560 | 1232 | o | [14 empty] | 1232 | 0 | 0 | 0
85 | 722181213RT8_P |  | Izolace návleková tl. stěny 13 mm vnitřní průměr 25 mm | m | 7.7 | 94 | 723.8 | o | [14 empty] | 723.8 | 0 | 0 | 0
86 | 722181213RU1_P |  | Izolace návleková tl. stěny 13 mm vnitřní průměr 32 mm | m | 2.2 | 93.4 | 205.48 | o | [14 empty] | 205.5 | 0 | 0 | -0.02
87 | 722181214RT8_P |  | Izolace návleková tl. stěny 20 mm vnitřní průměr 25 mm | m | 8.4 | 113 | 949.2 | o | [14 empty] | 949.2 | 0 | 0 | 0
88 | 722190401R00 |  | Vyvedení a upevnění výpustek DN 15 | ks | 9 | 380 | 3420 | o | [14 empty] | 3420 | 0 | 0 | 0
89 | 722202221R00_P |  | Nástěnný komplet (Nástěnka dvojitá závitová plastová) PPR PN 20, 25x4.2, 1/2 | ks | 1 | 643 | 643 | o | [14 empty] | 643 | 0 | 0 | 0
90 | 722202213R00_P |  | Nástěnka závitová plastová PPR PN 20, 25x4.2, 1/2 | ks | 7 | 300 | 2100 | o | [14 empty] | 2100 | 0 | 0 | 0
91 | 230040004R00 | M | Montáž závitových dílů DN 1/2" | ks | 2 | 131 | 262 | o | [6 empty] | MP | -1 | 131 | -131 |  |  |  | ok | 0 | 131 | 131 | ok MP
92 | 722202413R00_P | D | Kulový kohout s vypouštěním, chromovaný 1/2" (přívod SV k boileru) | ks | 1 | 520 | 520 | o | [14 empty] | 0 | 520 | 0 | 0
93 | 722202414R00_P | D | Kulový kohout, chromovaný 1/2" (přívod TV k boileru) | ks | 1 | 713 | 713 | o | [6 empty] | MP | -1 | 713 | -713 |  |  |  | ok | 0 | 0 | 713 | ok MP
94 | 722280106R00 |  | Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN32 | m | 18.3 | 16 | 292.8 | o | [14 empty] | 292.8 | 0 | 0 | 0
95 | 722290234R00 |  | Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí | m | 18.3 | 35 | 640.5 | o | [14 empty] | 0 | 640.5 | 0 | 0
96 | 722260902R00_P |  | Úprava polohy uzavíracích kohoutu studené vody a příprava pro osazení vodoměru | ks | 1 | 640 | 640 | o | [14 empty] | 0 | 640 | 0 | 0
97 | 998011003R00_P |  | Přesun hmot, doprava, režie - stanovený procentní sazbou | % | 14774.23 | 10% | 1477.423 | o | [6 empty] | MP | -844 | 0.1 | -84.4 |  |  |  | ok | 0 | 1393 | 84.4 | 84.423
|  |  | Celkem |  |  |  | 21506.953
0
|  | 2f | Plynovod | [22 empty] | 0
|  |  | Demontáže vnitřních plynovodních rozvodů jsou popsány v kapitole Přípravné, bourací a sanační práce. Není-li uvedeno jinak jsou položky uvažovány jako dodávka. Montáž a kompletace jsou uvedeny jako souborné položky. Součástí nacenění montáže budou všechny systémové doplňky, kotevní, upevňovací prostředky a jiný pomocný materiál specifikovaný v technických a montážních předpisech vybraného výrobce a předpisu TPG 70401. | [22 empty] | 0
98 | 723163103R00_P | D | Potrubí z měděných plyn.trubek D 18 x 1,0 mm (DN 15), dle ČSN EN 1057, montáž pájením | m | 16.7 | 794 | 13259.8 | o | [6 empty] | MP | -16.7 | 794 | -13259.8 |  |  |  | ok | 13259.8 | -13259.8 | 13259.8 | ok MP
99 | 723163104R00_P | D | Potrubí z měděných plyn.trubek D 22 x 1,0 mm (DN 20), dle ČSN EN 1057, montáž pájením | m | 4.5 | 630 | 2835 | o | [6 empty] | MP | -4.5 | 630 | -2835 |  |  |  | ok | 2835 | -2835 | 2835 | ok MP
98 a | NOVÁ |  | Potrubí z měděných plyn.trubek D 18 x 1,0 mm (DN 15), dle ČSN EN 1775 TPG 704 01, montáž LISOVÁNÍM |  |  |  |  | o | [6 empty] | VP | 16.7 | 750 | 12525 |  |  |  | ok | 0 | 0 | 0 | 0
99 a | NOVÁ |  | Potrubí z měděných plyn.trubek D 22 x 1,0 mm (DN 15), dle ČSN EN 1775 TPG 704 01, montáž LISOVÁNÍM |  |  |  |  | o | [6 empty] | VP | 4.5 | 600 | 2700 |  |  |  | ok | 0 | 0 | 0 | 0
100 | 230330051R00 |  | Přechodový prvek mezikus (ocel/mědˇ) | kpl | 1 | 312 | 312 | o | [14 empty] | 312 | 0 | 0 | 0
101 | 230330073R00_P |  | Chránička potrubí Fe, délka 0,5 m, 31,8 x 2,6 vč. úpravy rozměru dle tl. stěny | ks | 2 | 611 | 1222 | o | [14 empty] | 1222 | 0 | 0 | 0
102 | 713552111R00_P |  | Protipož. trubní ucpávka EI 60, do D 25 mm, stěna u vstupu do b.j. | ks | 1 | 567 | 567 | o | [14 empty] | 0 | 567 | 0 | 0
103 | 713552111T00_P |  | Montáž protipožární trubní ucpávky EI 60, do D 25 mm, stěna | ks | 1 | 650 | 650 | o | [14 empty] | 0 | 650 | 0 | 0
104 | 767885001R00_P | D+M | Žlab podpůrný pro potrubí D 20 (chránička plynového rozvodu vedeného ve zdivu) | m | 6.1 | 29.4 | 179.34 | o | [14 empty] | 179.3 | 0 | 0 | 0.04
105 | 723190251R00 |  | Vyvedení a upevnění plynovodních výpustek DN 15 | ks | 3 | 375 | 1125 | o | [14 empty] | 1125 | 0 | 0 | 0
106 | 723160204R00 |  | Úprava přípojovacího potrubí k plynoměru | kpl | 1 | 2260 | 2260 | o | [14 empty] | 0 | 2260 | 0 | 0
107 | 723160334R00 |  | Rozpěrka přípojky plynoměru G 1 | kpl | 1 | 500 | 500 | o | [14 empty] | 0 | 500 | 0 | 0
108 | 5513101491_P |  | Flexibilní hadice dvouplášťová (hadice nerezová s ocelovým opletením a PVC plášťěm) pro bajonetové připojení (plyn) 1000 mm. ref. výrobek Ivar.RT-E | ks | 1 | 2300 | 2300 | o | [14 empty] | 0 | 2300 | 0 | 0
109 | 723235511R00 |  | Uzávěr plynu 1/2" s bajonetovým připojením (kuchyně), ref. výrobek Ivar.R4-T | ks | 1 | 1250 | 1250 | o | [14 empty] | 0 | 1250 | 0 | 0
110 | 723235111R00 |  | Kohout kulový 1/2" plyn | ks | 2 | 513 | 1026 | o | [14 empty] | 0 | 1026 | 0 | 0
111 | 5513101491_P |  | Hadice flexi plyn 1000 mm, nerezová hadice s nerezovými převlečnými maticemi 1/2" na obou stranách s plochým těsněním NBR. | ks | 2 | 2240 | 4480 | o | [14 empty] | 0 | 4480 | 0 | 0
112 | 484566217_P1 | D | Plynové topidlo 4,7kW, specifikace dle PD | ks | 1 | 9100 | 9100 | o | [14 empty] | 0 | 9100 | 0 | 0
113 | 484566217_P2 | D | Plynové topidlo 2,5kW, specifikace dle PD | ks | 1 | 8900 | 8900 | o | [14 empty] | 0 | 8900 | 0 | 0
| 725659102R00 | M | Montáž těles otopných plyn., odtah.stěna, 1 otvor | soubor | 2 | 1705 | 3410 | o | [14 empty] | 0 | 3410 | 0 | 0
114 | 13640710_P | D | Nespalná podlaha u plynového topidla, ocelový plech 400/1000mm, tl.2,0mm, nátěr tmavě šedá, zkosené rohy | m2 | 0.8 | 18600 | 14880 | o | [14 empty] | 0 | 14880 | 0 | 0
115 | 220261662R00_P |  | Stavební přípomoce (potrubí v přizdívce-drážky vymazány maltou, prostupy-osazení chráničky) | kpl | 1 | 1540 | 1540 | o | [14 empty] | 0 | 1540 | 0 | 0
116 | 723190909R00_P | M | Zkouška plynu dle ČSN, zkouška pevnosti a těsnosti | kpl | 1 | 1600 | 1600 | o | [14 empty] | 0 | 1600 | 0 | 0
117 | HZS | M | Provedení revize plynovodu | kpl | 1 | 1600 | 1600 | o | [14 empty] | 0 | 1600 | 0 | 0
118 | 998011003R00_P |  | Přesun hmot, doprava, režie - stanovený procentní sazbou | % | 60244.14 | 10% | 6024.414 | o | [6 empty] | MP | -869.8 | 0.1 | -86.9 |  |  |  | ok | 0 | 5937.5 | 86.9 | ok MP
|  |  | Celkem |  |  |  | 79020.554
|  | 2g | Zdravotechnika - zařizovací předměty, armatury
Demontáže zařizovacích předmětů jsou popsány v kapitole Přípravné, bourací a sanační práce. Není-li uvedeno jinak jsou položky uvažovány jako dodávka. Montáž a kompletace jsou uvedeny jako souborné položky. Součástí nacenění budou všechny systémové doplňky, kotevní, upevňovací prostředky, montážní sady a jiný pomocný materiál specifikovaný v technických a montážních předpisech vybraného výrobce. Položky zařizovacích předmětů jsou detailně popsány v projektové dokumentaci.
119 | 725119305R00 | M | Montáž klozetových mís kombinovaných | ks | 1 | 1390 | 1390 | o | [14 empty] | 0 | 1390 | 0 | 0
120 | 725013163R00_P | D | Kombi klozet s hlubokým splachováním spodní odpad s bočním napouštěním a s hlubokým splachováním, vč. nádrže s armaturou Dual Flush, splachovanou na 3 nebo 6 litrů, sedátka a připojovací tlakové hadice - specifikace dle PD, ref. výr. Lyra Plus | ks | 1 | 8200 | 8200 | o | [14 empty] | 0 | 8200 | 0 | 0
121 | 725219401R00 | M | Montáž umyvadel na šrouby do zdiva | ks | 1 | 920 | 920 | o | [14 empty] | 0 | 920 | 0 | 0
122 | 64214361_P1 | D | Umyvadlo keramické 600/490/195 mm připevněné na stěnu šrouby vč. pilety clickclack- specifikace dle PD (ref. výrobek Lyra Plus) | ks | 1 | 1170 | 1170 | o | [14 empty] | 0 | 1170 | 0 | 0
123 | 725539103R00 | M | Montáž elektr.ohřívačů, zásovníkových do 125 l | ks | 1 | 2900 | 2900 | o | [14 empty] | 0 | 2900 | 0 | 0
124 | 48438695_P | D | Bojler,vodorovná montáž, levé provedení, elektrický ohřívač vody s keramickým topným tělesem, závěsný,vodorovný, 100l, délka do 1,0m, průměr - výška do 530mm.vč. příslušenství (závěsů, kotvení, aj) | ks | 1 | 9520 | 9520 | o | [14 empty] | 0 | 9520 | 0 | 0
125 | 725869101R00 | M | Montáž uzávěrek zápach. umyvadlových D32 | ks | 1 | 150 | 150 | o | [14 empty] | 0 | 150 | 0 | 0
126 | 551620220_P | D | Umyvadlový sifon s vtokem vč. napojovací manžety, chrom | ks | 1 | 130 | 130 | o | [14 empty] | 0 | 130 | 0 | 0
127 | 725869204R00 | M | Montáž uzávěrek zápach.dřez.jednoduchý D 40 | ks | 1 | 176 | 176 | o | [14 empty] | 0 | 176 | 0 | 0
128 | 551620240_P | D | Dřezový sifon plastový | ks | 1 | 151.5 | 151.5 | o | [14 empty] | 0 | 151.5 | 0 | 0
129 | 725829301R00 | M | Montáž baterie umyv.a dřezové stojánkové | ks | 2 | 245 | 490 | o | [14 empty] | 0 | 490 | 0 | 0
130 | 55145001_P | D | Baterie umyvadlová stoján. Ruční páková, bez otvír.odpadu standard vč.flexo hadiček, výška min. 14cm (ref. výrobek Rav Slezák COLORADO) | ks | 1 | 1120 | 1120 | o | [14 empty] | 0 | 1120 | 0 | 0
131 | 55145015_P | D | Baterie dřezová stojánková páková směšovací, kov, nerez, vč.flexo hadiček - specifikace dle PD (ref. výrobek Ikea Yttran) | ks | 1 | 1500 | 1500 | o | [14 empty] | 0 | 1500 | 0 | 0
132 | 725249103R00 | M | Montáž sprchových koutů (vanička vč. napojení na sifon, zástěna) | ks | 1 | 1610 | 1610 | o | [14 empty] | 0 | 1610 | 0 | 0
133 | 64293836_P | D | Vanička sprchová obdelníková 900x900/30 mm litý mramor - specifikace dle PD | ks | 1 | 15600 | 15600 | o | [14 empty] | 0 | 15600 | 0 | 0
134 | 551620213_P | D | Vaničkový sifon, průměr otvoru 90 mm, DN50, krytka leštěná nerez průměr 120 mm, otvor sifonu 90 mm, průměr odpadu 50 mm, průtok 39 l/min, shora čistitelný odpadní systém | ks | 1 | 444 | 444 | o | [14 empty] | 0 | 444 | 0 | 0
135 | 55484451.A_P | D | Sprchové dveře posuvné, skládané, v lesklém chromu a výplní z čirého bezpečnostního skla tl. 6,0mm, rozměr 890-920x1950, (ref. vyrobek Siko Sat SK) | ks | 1 | 13000 | 13000 | o | [14 empty] | 0 | 13000 | 0 | 0
136 | 725849201R00 | M | Montáž baterií sprchových, pevná výška | ks | 1 | 418 | 418 | o | [14 empty] | 0 | 418 | 0 | 0
137 | 725849200R00 | M | Montáž držáku sprchy a hlavice | ks | 1 | 435 | 435 | o | [14 empty] | 0 | 435 | 0 | 0
138 | 55145009_P1 | D | Baterie sprchová nástěnná páková včetně sprchového setu (kulatá ruční sprcha) a příslušenství - specifikace dle PD | ks | 1 | 1761 | 1761 | o | [6 empty] | MP | -1 | 1761 | -1761 |  |  |  | ok | 0 | 0 | 1761 | ok MP
138 a | NOVÁ |  | Páková sprchová baterie / sprchový set s ruční kulatou sprchou |  |  |  |  | o | [6 empty] | VP | 1 | 1350 | 1350 |  |  |  | ok | 0 | 0 | 0 | 0
139 | 725319101R00 | M | Montáž dřezů jednoduchých | ks | 1 | 920 | 920 | o | [14 empty] | 0 | 920 | 0 | 0
140 | 55231355_P | D | Dřez jednoduchý 530x560mm, nerez, v dřeze otvor pro baterii, se zápachovou uzávěrkou, specifikace dle PD (ref. výrobek Ikea Langudden) | ks | 1 | 1401 | 1401 | o | [14 empty] | 0 | 1401 | 0 | 0
141 | 725869203R00_P | M | Montáž uzávěrek zápach. | ks | 1 | 180 | 180 | o | [14 empty] | 0 | 180 | 0 | 0
142 | 725860184RT1_P | D | Uzávěrka zápachová pračková podomítková společná s připojovacím kolenem na vodovod, nerez krytka | ks | 1 | 4131 | 4131 | o | [6 empty] | MP | -1 | 4131 | -4131 |  |  |  | ok | 0 | 0 | 4131 | ok MP
142 a | NOVÁ |  | Sifon pračkový Alca podomítkový DN40 |  |  |  |  | o | [6 empty] | VP | 2 | 875 | 1750 |  |  |  | ok | 0 | 0 | 0 | 0
143 | 725810402R00 |  | Ventil rohový G 1/2 bez připojovací hadičky | ks | 5 | 260 | 1300 | o | [14 empty] | 0 | 1300 | 0 | 0
144 | 998011003R00_P |  | Přesun hmot, doprava, režie - stanovený procentní sazbou | % | 59428.5 | 5% | 2971.425 | o | [6 empty] | MP | -2792 | 0.05 | -139.6 |  |  |  | ok | 0 | 2831.8 | 139.6 | ok MP
|  |  | Celkem |  |  |  | 71988.925
|  | 2h | Elektroinstalace - silnoproud
Kapitola silnoproudých elektroinstalačních prací vč. demontáží stávajících prvků je detailně rozepsána v samostatném listu, který je nedílnou součástí tohoto soupisu stavebních prací, výkonů a služeb. Níže jsou uvedeny pouze dílčí součtové položky jednotlivých kapitol členěné dle samostatného listu
145 |  |  | Materiál + montáž silnoproudých rozvodů celkem | soubor | 1 | 114770 | 114770 | o | [6 empty] | MP | -1 | 57135 | -57135 |  |  |  | viz samostatný list | 40955 | 0 | 73815 | ok nevyjasněno
146 |  |  | Rozvodnice RB celkem | soubor | 1 | 9075 | 9075 | o | [6 empty] | MP | -1 | 270 | -270 |  |  |  | viz samostatný list | 0 | 0 | 9075 | ok nevyjasněno
147 |  |  | Různe | soubor | 1 | 6192.25 | 6192.25 | o | [6 empty] | MP | -1 | 2870.25 | -2870.25 |  |  |  |  | 0 | 0 | 6192.25 | ok nevyjasněno
|  |  | Celkem |  |  |  | 130037.25
|  | 2i | Elektroinstalace - slaboproud
Kapitola slaboproudých elektroinstalačních prací vč. demontáží stávajících prvků je detailně rozepsána v samostatném listu, který je nedílnou součástí tohoto soupisu stavebních prací, výkonů a služeb. Níže jsou uvedeny pouze dílčí součtové položky jednotlivých kapitol členěné dle samostatného listu
148 |  |  | Materiál + montáž slaboproud celkem | soubor | 1 | 7510 | 7510 | o | [14 empty] | 4754 | 0 | 2756 | ok nevyjasněno
149 |  |  | Různé | soubor | 1 | 375.5 | 375.5 | o | [14 empty] | 0 | 0 | 375.5 | ok nevyjasněno
|  |  | Celkem |  |  |  | 7885.5
|  | 2j | Vzduchotechnika
Demontáže VZT zařízení jsou popsány v kapitole Přípravné, bourací a sanační práce. Není-li uvedeno jinak jsou položky uvažovány jako dodávka. Montáž a kompletace jsou uvedeny jako souborné položky. Součástí nacenění budou všechny systémové doplňky, kotevní, upevňovací prostředky a jiný pomocný materiál specifikovaný v technických a montážních předpisech vybraného výrobce. Položky vzduchotechnických výrobků jsou detailně popsány v projektové dokumentaci.
150 | 728114112R00 | M | Montáž potrubí plastového kruhového do d 200 mm | m | 5.7 | 210 | 1197 | i | [14 empty] | 1197 | 0 | 0 | 0
151 | 429851122_P | D | VZT PVC potrubí plastové kruhové hladké potrubí 125mm vč. spojek a závěsů | m | 5.7 | 198 | 1128.6 | i | [14 empty] | 1128.6 | 0 | 0 | 2.2737e-13
152 | 429853211_P | D | PVC oblouk 125/90° | ks | 2 | 208 | 416 | i | [14 empty] | 416 | 0 | 0 | 0
153 | 429853232_P | D | Redukce 125/120mm | ks | 2 | 312 | 624 | i | [14 empty] | 624 | 0 | 0 | 0
154 | 429853221_P | D | PVC odbočka T kus 125/125mm | ks | 1 | 238 | 238 | i | [14 empty] | 238 | 0 | 0 | 0
155 | 429853216_P | D | PVC oblouk 125/45° | ks | 1 | 151 | 151 | i | [14 empty] | 151 | 0 | 0 | 0
156 | 429853251_P | D | Zpětná klapka 125mm | ks | 1 | 446 | 446 | i | [14 empty] | 446 | 0 | 0 | 0
157 | 429853256 | D | Těsná zpětná klapka, ref. výrobek RSKW 125 | ks | 1 | 889 | 889 | i | [14 empty] | 889 | 0 | 0 | 0
158 | 55348430.A_P | D | Nerezový T kus vč. víčka - úprava na sběr kondenzátu Ø 125mm (digestoř, VZT WC) | ks | 2 | 645 | 1290 | i | [14 empty] | 1290 | 0 | 0 | 0
159 | 728611113R00 | M | Mtž ventilátoru radiál.nízkotl.potrub. do 0,07 m2 (kotveno přes pryžové podložky) | ks | 1 | 830 | 830 | i | [14 empty] | 830 | 0 | 0 | 0
160 | 429148043_P | D | Tichý potrubní ventilátor do koupelny do potrubí prům. 125mm, s doběhovým relé, vč. zpětné klapky | ks | 1 | 1060 | 1060 | i | [14 empty] | 1060 | 0 | 0 | 0
161 | 713381411R00_P1 |  | Návleková izolace potrubí VZT prům. 125mm, minerální tl.40mm | m | 2 | 609 | 1218 | i | [14 empty] | 1218 | 0 | 0 | 0
162 | 728413522R00 |  | Montáž talířového ventilu kruhového do d 200 mm (šatna 1x do sdk podhledu + koupelna 1x do stěny) | ks | 2 | 191 | 382 | i | [14 empty] | 0 | 382 | 0 | 0
163 | 42972150_P |  | Talířový ventil, kovový lakovaný bílý, kruhový do 125 mm | ks | 2 | 2800 | 5600 | i | [14 empty] | 0 | 5600 | 0 | 0
164 | 953802114T00_P | M | Montáž komínové vložky ohebné vnitřního průměru 130 mm, výšky do 20 m | m | 4 | 1680 | 6720 | i | [6 empty] | VP | 11 | 1680 | 18480 |  |  |  | ok | 6720 | 0 | 0 | nelze
165 | 5534315502_P | D | Nerezová hadice FLEX 2x0,12mm, s vnitřní hladkou stěnou, vhodná do komínvého průduchu, DN120 (VZT koupelna) | m | 4 | 593 | 2372 | i | [6 empty] | VP | 3.5 | 593 | 2075.5 |  |  |  | ok | 2372 | 0 | 0 | nelze
166 | 5534315502_P | D | Nerezová hadice FLEX 2x0,12mm, s vnitřní hladkou stěnou, vhodná do komínvého průduchu, DN120 (digestoř) | m | 70 | 890 | 62300 | i | [6 empty] | MP | -62.5 | 890 | -55625 |  |  |  | ok | 0 | 6675 | 55625 | ok MP
167 | 728212712R00 | N | Montáž střišky nebo hlavice plech.kruh.do d 200 mm | ks | 1 | 287.5 | 287.5 | i | [13 empty] | bylo osazeno, doložit foto? | 287.5 | 0 | 0 | 0
168 | 42972302_P | D | Ukončovací protidešťová stříška včetně propojovacích prvků vč. krycí manžety | kpl | 1 | 888 | 888 | i | [13 empty] | bylo osazeno, doložit foto? | 888 | 0 | 0 | 0
169 | R |  | Prověření polohy příslušného komínového průduchu pro digestoř, VZT | kpl | 1 | 1500 | 1500 | i | [14 empty] | 1500 | 0 | 0 | 0
170 | P |  | Drobný pomocný materiál | kpl | 1 | 2000 | 2000 | i | [14 empty] | 2000 | 0 | 0 | 0
171 | 998011003R00_P |  | Přesun hmot, doprava, režie - stanovený procentní sazbou | % | 77402.6 | 5% | 3870.13 | i | [6 empty] | MP | -35069.5 | 0.05 | -1753.475 |  |  |  | ok | 0 | 2116.6 | 1753.5 | ok MP
|  |  | Celkem |  |  |  | 95407.23
|  | 2k | Konstrukce truhlářské
Následující kompletizované výrobky jsou detailně popsány v technických parametrech výplní otvorů (popř. ve výpisu prvků PSV), dle kterých je nutno provést ocenění. Není-li uvedeno jinak jsou položky uvažovány společně dodávka i montáž. Součástí nacenění budou všechny systémové doplňky, kotevní a upevňovací prostředky a jiný pomocný materiál uvedený v technických parametrech výplní otvorů, souboru stavebních detailů a v technických a montážních předpisech vybraného výrobce.
172 | 766664121R00 | D1-4-M | Montáž dveří, oc. zárubeň, kyvné 1kř. š. do 1 m | ks | 4 | 990 | 3960 | o | [14 empty] | 0 | 0 | 3960 | 3960
|  |  | DVEŘE QUATRO PLNÉ, DTD | 3450 | [21 empty] | 0
|  |  | wc zámek | 1030 | [21 empty] | 0
|  |  | RAL 9010 | 600 | [21 empty] | 0
|  |  | podrezáni | 200 | [21 empty] | 0
|  |  | kování | 750 | [21 empty] | 0
173 | 611601212_P | D1-D | Dveře dřevěné vnitřní 1křídlové 70x197 cm dle specifikace v PD | ks | 1 | 3525 | 3525 | o | [14 empty] | 0 | 0 | 3525 | 3525
174 | 611601213_P | D2-D | Dveře dřevěné vnitřní 1křídlové 80x197 cm dle specifikace v PD | ks | 1 | 3526 | 3526 | o | [14 empty] | 0 | 0 | 3526 | 3526
175 | 611601212_P | D3-D | Dveře dřevěné vnitřní 1křídlové 70x197 cm dle specifikace v PD | ks | 1 | 3525 | 3525 | o | [14 empty] | 0 | 0 | 3525 | 3525
176 | 549146430_P | D4-D | Bezpečnostní kování a zámek+klíče, dle specifikace v PD | ks | 1 | 2500 | 2500 | o | [14 empty] | 0 | 0 | 2500 | 2500
177 | 61181321.M_P | D4-D | Dřevěna masivní rámová zárubeň, profil 80/100mm, pro dveře 800/1970mm, vč. Povrchové úpravy a těsnění | ks | 1 | 25000 | 25000 | o | [14 empty] | 0 | 0 | 25000 | ok nevyjasněno
178 | 61165634_P | D4-D | Dveře hladké, exteriérové, s požární, tepelnou a akustickou odolností, 1kř. 80x197cm, včetně zárubně, včetně příslušenství (kukátko, prah..) dle specifikace v PD | ks | 1 | 25000 | 25000 | o | [6 empty] | MP | -1 | 25000 | -25000 |  |  |  | doložit akustické a tepelné vlastnosti | 0 | 0 | 25000 | ok nevyjasněno
179 | 766621262R00_P | W01-M | Okna komplet. jednoduchá do rámů pl. do 0,81 m2 | ks | 1 | 237 | 237 | i | [14 empty] | 0 | 237 | 0 | 0
180 | 61110306_P | W01-D | Okno dřevěné 120/70cm, specifikace dle PD | ks | 1 | 9100 | 9100 | i | [14 empty] | 0 | 9100 | 0 | 0
181 | 766950010RA0_P |  | Repase vnitřních povrchů špaletových oken dle specifikace v PD, vč. seřízení a vyčištění kování (ve výkazu uvedena plocha okna, v jednotkové ceně za m2 bude kalkulována úprava vnitřního okna s obou stran a vnějšího křídla z vnitřní strany vč. repase parap | m2 | 8.1 | 4800 | 38880 | o | [14 empty] | 0 | 38880 | 0 | 0
182 | 766812114R00_P |  | Montáž kuchyňské linké linky, vč. úpravy pracovní desky a montáže spotřebičů | ks | 28317 | 50% | 14158.5 | i | [13 empty] | stejný výrobek u bytu č. 4 naceněn s odlišnou cenou | 0 | 14158.5 | 0 | 0
183 | 61581624.A_P | D | Kuchyňská linka vč. pracovní desky, bez spotřebičů dle specifikace v PD SNÍŽENÍ CENY Z DŮVODU ZMĚN DODANÝCH KOMPONENTŮ - sleva | kpl | 1 | 28317 | 28317 | i | [6 empty] | MP | -1 | 2317 | -2317 |  |  |  | změny oproti PD viz mail 16.3.2023 vypuštěna prosklená dvířka 3x + prosklené police, neosazeny nerez úchyty - snížení ceny min. o 5% | 0 | 28317 | 0 | 0
184 | 54112115_P | D | Deska varná vestavná černá, plynová dle specifikace v PD (např. MORA VDP 645 GB3) | ks | 1 | 3269 | 3269 | i | [14 empty] | 0 | 3269 | 0 | 0
185 | 53821107_P | D | Vestavná el. trouba ref. vyýrobek MORA VT 433 BX | ks | 1 | 5350 | 5350 | i | [14 empty] | 0 | 5350 | 0 | 0
186 | 728414611R00_P | D | Vestavná nerezová digestoř, min. výkon při nulových ztrátách 700m3/h, ref. výrobek.Electrolux LFG716W, vč. montáže (technické parametry dle PD) BJ č.3 | ks | 1 | 18000 | 18000 | i | [14 empty] | 0 | 18000 | 0 | 0
187 | 615290744_P | D+M | Galerka s LED osvětlením, 60x60x14cm,dub platin ref. výrobek AQUALINE - ZOJA/KERAMIA FRESH | ks | 1 | 3100 | 3100 | i | [14 empty] | 0 | 3100 | 0 | 0
188 | 998011003R00_P |  | Přesun hmot, doprava, režie - stanovený procentní sazbou | % | 130212 | 5% | 6510.6 | i | [6 empty] | MP | -27317 | 0.05 | -1365.85 |  |  |  |  | 0 | 6510.6 | 0 | 0
|  |  | Celkem |  |  |  | 193958.1
|  | 2l | Konstrukce zámečnické
Následující kompletizované výrobky jsou detailně popsány v technických parametrech výplní otvorů (popř. ve výpisu prvků PSV), dle kterých je nutno provést ocenění. Není-li uvedeno jinak jsou položky uvažovány společně dodávka i montáž. Součástí nacenění budou všechny systémové doplňky, kotevní a upevňovací prostředky a jiný pomocný materiál uvedený v technických parametrech výplní otvorů, souboru stavebních detailů a v technických a montážních předpisech vybraného výrobce.
189 | 317941121R00_P | M | Osazení ocelových válcovaných nosníků do č.12 | kg | 10.633 | 15 | 159.495 | o | [14 empty] | 159.5 | 0 | 0 | -0.005
190 | 13330310_P | Z01-D | Úhelník rovnoramenný L jakost S235 50x 50x 4 mm | kg | 10.633 | 50 | 531.65 | o | [14 empty] | 531.7 | 0 | 0 | -0.05
191 | 783122710R00 | D+M | Základní nátěr ocelových nosníků | m2 | 0.6448 | 30 | 19.344 | o | [14 empty] | 19.3 | 0 | 0 | 0.044
|  |  | 3,1*0,208 | 0.6448 | [21 empty] | 0
192 | 642944121R00_P | M | Osazení ocelové zárubně dodatečně do 2,5m2, včetně kotvících prvků, | ks | 3 | 1350 | 4050 | o | [14 empty] | 4050 | 0 | 0 | 0
193 | 553310372_P | D | Zárubeň ocelová 800/1970mm do hotového otvoru, ústí do 200mm (bez omítek), dle specifikace v PD, včetně těsnění a povrchové úpravy (pro dveře D2) | ks | 1 | 5700 | 5700 | o | [14 empty] | 5700 | 0 | 0 | 0
194 | 553310371_P | D | Zárubeň ocelová 700/1970mm do hotového otvoru, ústí do 200mm (bez omítek) dle specifikace v PD, včetně těsnění a povrchové úpravy (pro dveře D3) | ks | 1 | 5700 | 5700 | o | [14 empty] | 5700 | 0 | 0 | 0
195 | 553310301_P | D | Zárubeň ocelová 700/1970mm do hotového otvoru, ústí do 75mm (bez omítek) dle specifikace v PD, včetně těsnění a povrchové úpravy (pro dveře D1) | ks | 1 | 4200 | 4200 | o | [14 empty] | 4200 | 0 | 0 | 0
196 | 998011003R00_P |  | Přesun hmot, doprava, režie - stanovený procentní sazbou | % | 16131.65 | 5% | 806.5825 | i | [14 empty] | 806.6 | 0 | 0 | -0.0175
|  |  | Celkem |  |  |  | 21167.0715
|  | 2m | Podlahy z dlaždic
Není-li uvedeno jinak jsou položky uvažovány společně dodávka i montáž. Součástí nacenění budou všechny systémové doplňky, kotevní a upevňovací prostředky, tmelení spár a rohů a jiný pomocný materiál specifikovaný v technických a montážních předpisech vybraného výrobce. Položky označené kódem jsou detailně popsány v tabulce skladeb konstrukcí a povrchových úprav.
197 | 711212201R00 |  | Penetrace pro sádrovláknité desky | m2 | 9.5 | 1575 | 14962.5 | o | [14 empty] | 0 | 14962.5 | 0 | 0
198 | 771101142R00 | KDI1-M | Provedení hydroizol. stěrky pod dlažby, dvouvrstvé vč. osazení systémových prvků | m2 | 4.7 | 260 | 1222 | o | [14 empty] | 0 | 1222 | 0 | 0
199 | 585811012_P | KDI1-D | Těsnící stěrka, předpokládaná spotřeba 1,2 kg/m2 | kg | 5.64 | 116 | 654.24 | o | [14 empty] | 0 | 654.2 | 0 | 0.04
200 | 771101147R00 |  | Bandáž koutů - provedení | m | 10.5 | 60 | 630 | o | [14 empty] | 0 | 630 | 0 | 0
201 | 28355360 | KDI1-D | Hydroizolační koutová těsnící páska vč. rohových tvarovek (vororovné plochy) | m | 10.5 | 75 | 787.5 | o | [14 empty] | 0 | 787.5 | 0 | 0
202 | 771575109R00 | KD(I)1-M | Montáž podlah keram., hladké, včetně lepícího tmelu, 30/30cm | m2 | 8.69 | 1248 | 10845.12 | o | [14 empty] | 0 | 10845.1 | 0 | 0.02
203 | 59764210_P1 | KD(I)1-D | Keramická dlažba dle specifikace v PD vč. prořezu 10%, včetně lepícího tmelu | m2 | 9.559 | 500 | 4779.5 | o | [14 empty] | 0 | 4779.5 | 0 | 0
204 | 771579791R00 |  | Příplatek za plochu podlah keram. do 5m2 jednotl. | m2 | 8.69 | 20 | 173.8 | o | [14 empty] | 0 | 173.8 | 0 | 0
205 | 771475014RU7 | SOK1-M | Obklad soklíků keram.rovných, tmel,výška 80 mm do lepidla + spár, vč. úpravy horní hrany v návaznosti na omítku | m | 6.7 | 160 | 1072 | o | [14 empty] | 0 | 1072 | 0 | 0
206 | 771479001R00 | SOK1-M | Řezání dlaždic keramických pro soklíky | m | 6.7 | 100 | 670 | o | [14 empty] | 0 | 670 | 0 | 0
207 | 59764210_P | SOK1-D | Keramická dlažba dle specifikace v PD (sokl - proveden pásky 80 mm z řezané dlažby, 2ks z dlaždice) | ks | 14 | 46 | 644 | o | [14 empty] | 0 | 644 | 0 | 0
208 | 23152401_P | M+D | Tmelení spár silikonem, obklad, sokl - dlažba, obklad vnitřní rohy , tmelení návazností na zárubně, zařizovací předměty | kpl | 1 | 950 | 950 | o | [14 empty] | 0 | 950 | 0 | 0
209 | 998011003R00_P |  | Přesun hmot, doprava, režie - stanovený procentní sazbou | % | 22777.74 | 5% | 1138.887 | o | [14 empty] | 0 | 1138.9 | 0 | -0.013
|  |  | Celkem |  |  |  | 38529.547
|  | 2n | Podlahy povlakové
Není-li uvedeno jinak jsou položky uvažovány společně dodávka i montáž. Součástí nacenění budou všechny systémové doplňky, kotevní a upevňovací prostředky, úpravy spár a rohů a jiný pomocný materiál specifikovaný v technických a montážních předpisech vybraného výrobce. Položky označené kódem jsou detailně popsány v tabulce skladeb konstrukcí a povrchových úprav.
210 | 963065512R00_P |  | Vyřezání horní podlahové desky š. 220mm ze sádrovláknitých desek tl.12,5mm pro potrubí DN50 od sprchy, drážka v trase potrubí, od osy potrubí 110mm na každou stranu | m2 | 0.627 | 450 | 282.15 | o | [14 empty] | 282.2 | 0 | 0 | -0.05
211 | 963065512R00_P |  | Vyřezání drážky š. 70mm v podlaze 1*12,5mm+polystyrén tl. 90-180mm, pro potrubí DN50 od sprchy, drážka v trase potrubí, od osy potrubí 35mm na každou stranu | m2 | 0.1995 | 450 | 89.775 | o | [14 empty] | 89.8 | 0 | 0 | -0.025
212 | 963065512R00_P |  | Vyřezání horní podlahové desky š. 270mm ze sádrovláknitých desek tl.12,5mm pro potrubí DN100 od WC, drážka v trase potrubí, od osy potrubí 135mm na každou stranu | m2 | 0.2646 | 450 | 119.07 | o | [14 empty] | 119.1 | 0 | 0 | -0.03
213 | 963065512R00_P |  | Vyřezání drážky š. 130mm v podlaze 1*12,5mm+polystyrén tl. 160-180mm, pro potrubí DN100 od WC, drážka v trase potrubí, od osy potrubí 65mm na každou stranu | m2 | 0.1274 | 450 | 57.33 | o | [14 empty] | 57.3 | 0 | 0 | 0.03
214 | 631591211R00 |  | Vyrovnávací podsyp z porobetonového granulátu tl.10mm, dle specifikace v PD | m3 | 0.011442 | 8500 | 97.2528 | o | [14 empty] | 97.3 | 0 | 0 | -0.04725
215 | 713121111RT1 |  | Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá | m2 | 0.3269 | 45 | 14.7105 | o | [14 empty] | 14.7 | 0 | 0 | 0.0105
216 | 28375706_P |  | Polystyrenová deska EPS DEO (200 kPa), tl.40mm | m3 | 0.013076 | 6820 | 89.1783 | o | [14 empty] | 89.2 | 0 | 0 | -0.02168
217 | 635111022R00_P |  | Dodávka a montáž podlahy z desek sádrovláknitých tl 2x12,5 mm (např.2E22), Cena obsahuje slepení spojů, přišroubování k podkladu 15 ks/m2 a přetmelení spár, vč. prořezu 10%, dle specifikace v PD | m2 | 1.3403 | 962 | 1289.4167 | o | [14 empty] | 1289.4 | 0 | 0 | 0.0167
218 | 711212201R00 |  | Penetrace pro sádrovláknité desky | m2 | 31 | 12.5 | 387.5 | o | [14 empty] | 0 | 387.5 | 0 | 0
219 | 632473104R00 |  | Samonivelační stěrka vhodná na sádrovláknité desky, tl.4mm | m2 | 31 | 431 | 13361 | o | [14 empty] | 0 | 13361 | 0 | 0
220 | 776521200RT1 | PV1 | Lepení podlahové PVC | m2 | 31 | 291 | 9021 | o | [6 empty] | MP | -31 | 291 | -9021 |  |  |  | ok | 0 | 0 | 9021 | ok MP
221 | 28410102_P |  | Podlaha z PVC -dekor dřevo, specifikace dle PD, vč. prořezu 10% | m2 | 34.1 | 1240 | 42284 | o | [6 empty] | MP | -34.1 | 1240 | -42284 |  |  |  | ok | 0 | 0 | 42284 | ok MP
220 a | NOVÁ |  | ZMĚNA NA POKLÁDKU DŘEVĚNÉ PODLAHY |  |  |  |  | o | [6 empty] | VP | 31 | 291 | 9021 |  |  |  | ok | 0 | 0 | 0 | 0
221 a | NOVÁ |  | ZMĚNA NA DŘEVĚNOU PODLAHU |  |  |  |  | o | [6 empty] | VP | 34.1 | 1240 | 42284 |  |  |  | ok | 0 | 0 | 0 | 0
222 | 775413040R00 | SOK2-M | Montáž dřevěné soklové podlahové lišty | m | 37.7 | 102 | 3845.4 | o | [14 empty] | 0 | 3845.4 | 0 | 0
223 | 61413711_P | SOK2-D | Podlahová lišta dle specifikace PD, vč. prořezu | m | 41.47 | 72.5 | 3006.575 | o | [14 empty] | 0 | 3006.6 | 0 | -0.025
224 | 771111122R00 | V3 -M | Montáž podlahových lišt přechodových | m | 0.8 | 79.7 | 63.76 | o | [14 empty] | 0 | 63.8 | 0 | -0.04
225 | 5537000213_P | V3- D | Lišta hliníková přechodová, Podrobně viz tabulka prvků PSV | m | 0.8 | 108 | 86.4 | o | [14 empty] | 0 | 86.4 | 0 | 0
226 | 998011003R00_P |  | Přesun hmot, doprava, režie - stanovený procentní sazbou | % | 60601.3228 | 5% | 3030.0661 | o | [6 empty] | MP | 0 | 0.05 | 0 |  |  |  | ok | 0 | 3030.1 | 0 | -0.033861
|  |  | Celkem |  |  |  | 77124.5844
0
|  | 3 | Dokončovací práce | [22 empty] | 0
227 |  |  | Závěrečné omytí schodišť a vstupních prostor | kpl | 1 | 5600 | 5600 | o | [14 empty] | 0 | 5600 | 0 | 0
|  |  | Celkem |  |  |  | 5600

## ESA_ESI
Stavební úpravy bytové jednotky 8, Lidická 406/41, Praha 5 - Košíře
ELEKTROINSTALACE
|  | SILNOPROUD | [7 empty] | převzato z bytu 4
| Položka | Materiál + montáž |  | počet | materiál | montáž | celkem | jen materiál | VP/MP | počet mj | cena mj | cena celkem | Poznámka AD |  |  | ÚČTOVÁNO ČERVEN | ÚČTOVÁNO PROSINEC | ZBÝVÁ
1 | 210201517R00P | A – vývod pro svítidlo v koupelně | ks | 1 | 1000 | 450 | 1450 | 1000 | [7 empty] | 0 | 0 | 1450
2 | 210201511R00P | B - svítidlo stropní LED,16W, IP20 | ks | 3 | 500 | 450 | 2850 | 1500 | [7 empty] | 0 | 0 | 2850
3 | 210201064 | lámací svorka, objímka se žárovkou | ks | 1 | 45 | 40 | 85 | 45 | [7 empty] | 0 | 0 | 85
4 | 210201518R00P | svítidlo pod linku bez vypínače LED 10W (LED pásek) | ks | 1 | 1250 | 625 | 1875 | 1250 | [7 empty] | 0 | 0 | 1875
5 | 210111011RT6P | zásuvka 230V | ks | 26 | 150 | 110 | 6760 | 3900 | [7 empty] | 0 | 0 | 6760
6 | 210111011RT6P | zásuvka 230V s ochranou před přepětím | ks | 1 | 990 | 110 | 1100 | 990 | [7 empty] | 0 | 0 | 1100
7 | 650051311RT3P | spínač č.1 – jednopólový (strojek,kryt) | ks | 6 | 150 | 110 | 1560 | 900 | [7 empty] | 0 | 0 | 1560
8 | 650051341RT3P | spínač č. 6 - střídavý | ks | 4 | 210 | 110 | 1280 | 840 | [7 empty] | 0 | 0 | 1280
9 | 34535435P | tlačítkový ovladač pro ovl.ventilátoru | ks | 1 | 190 | 110 | 300 | [8 empty] | 0 | 0 | 300
10 | 210010313RT3P | sporáková přípojka do krabice KO | ks | 1 | 299 | 150 | 449 |  | MP | -1 | 449 | -449 | neosazen - odpočet | opraveno | neosazeno | 0 | 0 | 0
11 | 34536700P | rámeček 1x - jednoduchý | ks | 19 | 30 | 12 | 798 | 570 | [7 empty] | 0 | 0 | 798
12 | 34536705P | rámeček 2x, dvojrámeček | ks | 5 | 70 | 18 | 440 | 350 | [7 empty] | 0 | 0 | 440
13 | 34536710P | rámeček 3x, trojrámeček | ks | 3 | 90 | 28 | 354 | 270 | [7 empty] | 0 | 0 | 354
14 | 220711301R00P | autonomní detektor kouře | ks | 1 | 293 | 210 | 503 | 293 | [7 empty] | 0 | 0 | 503
15 | 210220321RT1 | svorka Bernard vč.Cu pásku | ks | 2 | 68 | 122 | 380 | 136 | [7 empty] | 0 | 0 | 380
16 | 210010320R00 | krabice přístrojová KP | ks | 33 | 8 | 110 | 3894 | 264 | MP | -25 | 118 | -2950 | mělo by být -25 (krabice v sdk 8 ks) | opraveno | změna na 8 ks / byly použity již osazené | 0 | 0 | 944
17 | 210010322RT1 | krabicová rozvodka KR 68 | ks | 5 | 31 | 110 | 705 | 155 | MP | -3 | 141 | -423 |  | opraveno | změna na 2 ks / byly použity již osazené | 0 | 0 | 282
18 | 650020161R00 | hmoždinky vč.vrutu, vrtání | ks | 20 | 20 | 30 | 1000 | 400 | [7 empty] | 0 | 0 | 1000
19 | 210800118RT1 | CYKY-J 5x6 | m | 3 | 111 | 36 | 441 | 333 | MP | -3 | 147 | -441 | ok | opraveno | změna na 0 ks / použit kabel již dodaný předchozí firmou | 441 | 0 | -441
20 | 210800106RT1 | CYKY 3Cx2,5 | m | 180 | 30 | 25 | 9900 | 5400 | MP | -150 | 55 | -8250 | zde bych navýšil odpočet na min. -150 | opraveno | změna na 30 ks / použita již instalovaná nová kabeláž | 9900 | 0 | -8250
21 | 210800105RT1 | CYKY 3Cx1,5 | m | 90 | 30 | 25 | 4950 | 2700 | MP | -70 | 55 | -3850 | ok | opraveno | změna na 20 ks / použita již instalovaná nová kabeláž | 4950 | 0 | -3850
22 | 210800023RT4 | CYKYLo 3Cx1,5 | m | 30 | 30 | 25 | 1650 | 900 | MP | -30 | 55 | -1650 | ok | opraveno | změna na 0 ks / použita již instalovaná nová kabeláž | 1650 | 0 | -1650
23 | 210800546RT1 | vodič CY 4 - zel.žl. | m | 15 | 17 | 25 | 630 | 255 | MP | -10 | 42 | -420 | ok | opraveno | změna na 5 ks použita již instalovaná nová kabeláž | 630 | 0 | -420
24 | 650061611R00 | Jistič 2/1-B, 10kA před spínací hodiny | ks | 1 | 351 | 156 | 507 |  | MP | -1 | 507 | -507 | je osazen?, z PD skutečného provedení není patrné | opraveno | není osazen / nebyl natažen kabel HDO / tento jistič se umístuje v rozvděči | 0 | 0 | 0
25 | R | el.žebřík 700W | ks | 1 | 5500 | 660 | 6160 | 5500 | [7 empty] | 0 | 0 | 6160
26 | 650031621R00 | rozvodnice RB – montáž | ks | 1 |  | 1200 | 1200 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 1200
27 | 210292041R00 | přezkoušení vedení | ks | 36 |  | 110 | 3960 | 0 | [7 empty] | 3960 | 0 | 0
28 | 650123647R00 | ukončení vodiče | ks | 54 |  | 26 | 1404 | 0 | [7 empty] | 1404 | 0 | 0
29 | 974051215R00 | frézování drážky na stěnách | m | 50 |  | 110 | 5500 | 0 | MP | -40 | 110 | -4400 | zde bych navýšil odpočet na -40 | opraveno | změna na 10 ks / bylo již vyfrézováno a osazono kabeláží | 5500 | 0 | -4400
30 | 974052515R00 | frézování drážky na stropech | m | 20 |  | 210 | 4200 | 0 | MP | -17 | 210 | -3570 | ok | opraveno | změna na 3ks / bylo již vyfrézováno a osazono kabeláží | 4200 | 0 | -3570
31 | 971033161R00 | sekání průrazů | ks | 4 |  | 200 | 800 | 0 | MP | -2 | 200 | -400 | ok | opraveno | změna na 2ks / průrazy provedeny předchozí firmou | 800 | 0 | -400
32 | 974054208R00 | sekání (vrtání) otvoru pro krabice | ks | 38 |  | 40 | 1520 | 0 | MP | -26 | 40 | -1040 | ok | opraveno | změna na 12 ks / otvory pro krabice již byli zhotoveny předchozí firmou | 1520 | 0 | -1040
33 | R | zapojení digestoře, ventilátoru | ks | 2 |  | 510 | 1020 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 1020
34 | R | práce neoceněné položkami ceníku (drobný pomocný materiál) | soub | 1 |  | 6000 | 6000 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 6000
35 | HZS | demontážní práce | hod | 12 |  | 500 | 6000 | 0 | MP | -12 | 500 | -6000 | chybí odpočet, tyto práce byly již provedeny předchozím zhotovitelem | opraveno |  | 6000 | 0 | -6000
36 | HZS | revize el.zařízení | hod | 12 |  | 680 | 8160 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 8160
37 | rezerva | poplatek za jistič 25/3-B před elektroměrem | ks | 1 |  | 20835 | 20835 | 0 | MP | -1 | 20835 | -20835 | navýšení hodnoty jističe neprovedeno - odpočet |  |  | 0 | 0 | 0
38 | rezerva | úprava rozv.RE vč. dodávky jističe 25/3-B | ks | 1 | 650 | 3500 | 4150 | 650 | MP | -1 | 4150 | -4150 | 3 fázový 533,-Kč, 1 fázový 169,-Kč | opraveno |  | 0 | 0 | 0
38a | nová | úprava rozv.RE vč. dodávky jističe 25/1-B Změna z třífazového jističe na jistič jednofázový. Dúvode změny je jednofázová rozvodnice v bytové jednotce dle PD. | [6 empty] | VP | 1 | 2200 | 2200 | měl by být větší rozdíl v ceně, žádná úprava se neprováděla jen se vyměnil jistič | opraveno | upraveno | 0 | 0 | 3369
|  | Materiál + montáž silnoproud celkem |  |  |  |  | 114770 | 28601 |  |  |  | -57135
Rozvodnice RB
39 | 357161603P | rozvaděč provedení na povrch, IP30,18 modulů | ks | 1 | 1600 |  | 1600 | 1600 | [7 empty] | 0 | 0 | 1600
40 | 358891503P | proudový chránič 16/1N/0,03 | ks | 1 | 1300 |  | 1300 | 1300 | [7 empty] | 0 | 0 | 1300
41 | 358890405P | proudový chránič 25/2/0,03 | ks | 1 | 980 |  | 980 | 980 | [7 empty] | 0 | 0 | 980
42 | 35822003010 | Jistič 6/1-B, 10kA | ks | 1 | 270 |  |  |  | MP | -1 | 270 | -270 | dle revizní zprávy neosazeno - odpočet, nesouhlasí revizní zpráva se skutečným provedením |  | není osazen / není HDO / revizní zpráva v souladu se skutečním provedením | 0 | 0 | 0
43 | 210131001R00P | stykač S20-20 | ks | 1 | 420
44 | 35822003011 | Jistič 10/1-B, 10kA | ks | 2 | 110 |  | 220 | 220 | VP | 2 | 110 | 220 | dle revize 4x | opraveno |  | 0 | 0 | 440
45 | 35822003012 | Jistič 16/1-B, 10kA | ks | 7 | 110 |  | 770 | 770 | MP | -2 | 110 | -220 | dle revize 5x | opraveno |  | 0 | 0 | 550
46 | 345604010001P | svorkovnice KLM | m | 0.5 | 710 |  | 355 | 355 | [7 empty] | 0 | 0 | 355
47 | R | pom.materiál | kpl | 1 | 1000 |  | 1000 | 1000 | [7 empty] | 0 | 0 | 1000
48 | R | zapojení rozvaděče | kpl | 1 |  | 2850 | 2850 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 2850
|  | Rozvodnice RB celkem |  |  |  |  | 9075 | 6225 |  |  |  | -270
Různé
49 | R | přirážka za podružný materiál | % | 5% |  | 34826 | 1741.3 | [8 empty] | 0 | 0 | 1741.3
50 | R | podíl přidružených výkonů | % | 5% |  | 89019 | 4450.95 | [8 empty] | 0 | 0 | 4450.95
|  | Celkem |  |  |  |  | 6192.25 |  |  |  |  | -2870.25
|  | SLABOPROUD | [10 empty] | jak byl dořešen zvonek? |  | zvonek dodán a osazen zdarma
|  | Materiál + montáž |  | počet | materiál | montáž | celkem
51 | 371202013P | televizní zásuvka STA | ks | 1 | 297 | 125 | 422 | 297 | [7 empty] | 0 | 0 | 422
52 | 371202013P | telefonní zásuvka (zásuvka,maska,kryt) Cat5e | ks | 1 | 221 | 125 | 346 | 221 | [7 empty] | 0 | 0 | 346
53 | 371202024P | komunikační zásuvka PC (zásuvka,maska,kryt) | ks | 2 | 293 | 140 | 866 | 586 | [7 empty] | 0 | 0 | 866
54 | 210010301RT1P | krabice přístrojová | ks | 4 | 10 | 110 | 480 | 40 | MP | -1 | 120 | -120 | chybí odpočty | opraveno |  | 0 | 0 | 360
55 | 210010313RT1P | krabice s víčkem ( STA) | ks | 2 | 20 | 110 | 260 | 40 | MP | -2 | 130 | -260 | chybí odpočty | opraveno |  | 0 | 0 | 0
56 | 210800549RT1P | koaxiální kabel vč.prořezu | m | 13 | 25 | 20 | 585 | 325 | MP | -13 | 45 | -585 | chybí odpočty | opraveno |  | 585 | 0 | -585
57 | 210800549RT1P | kabel UTP Cat5e vč.prořezu | m | 28 | 13 | 20 | 924 | 364 | [7 empty] | 924 | 0 | 0
58 | 210010003RU3 | trubka PVC 2323 | m | 13 | 20 | 20 | 520 | 260 | MP | -13 | 40 | -520 | chybí odpočty | opraveno |  | 520 | 0 | -520
59 | 210010329RT2P | krabice 125x125 – na povrch | ks | 1 | 242 | 140 | 382 | 242 | [7 empty] | 0 | 0 | 382
60 | 210860201R00 | SYKFY 5x2x0,5 | m | 5 | 11 | 20 | 155 | 55 | [7 empty] | 155 | 0 | 0
61 | 974054208R00 | sekání (vrtání) otvoru pro krabice | ks | 6 |  | 55 | 330 | 0 | MP | -3 | 55 | -165 | chybí odpočty | opraveno |  | 330 | 0 | -165
62 | 974051215R00 | frézování drážky na stěnách a stropech | m | 15 |  | 110 | 1650 | 0 | MP | -15 | 110 | -1650 | chybí odpočty | opraveno |  | 1650 | 0 | 1650
63 | 210292041R00 | přezkoušení vedení | ks | 1 |  | 110 | 110 | 0 | [7 empty] | 110 | 0 | 0
64 | 971033161R00 | sekání průrazů | ks | 2 |  | 240 | 480 | 0 | MP | -2 | 240 | -480 | chybí odpočty | opraveno |  | 480 | 0 | -480
|  | Materiál + montáž slaboproud celkem |  |  |  |  | 7510 | 2430 |  |  |  | -3780
Různé
65 | R | přirážka za podružný materiál | % | 5% |  | 2430 | 121.5 | [8 empty] | 0 | 0 | 121.5
66 | R | podíl přidružených výkonů | % | 5% |  | 5080 | 254 | [8 empty] | 0 | 0 | 254
|  | Celkem |  |  |  |  | 375.5 | [8 empty] | 45709 | 0 | 35767.75
|  | Celkové rozpočtové náklady elektroinstalace bez DPH |  |  |  |  | 137922.75 | [10 empty] | 81476.75
|  | DPH | 15% |  |  |  | 20688.4125
|  | Cena vč. DPH |  |  |  |  | 158611.1625
Poznámky pro zhotovitele
Uvedené technické parametry jsou pro zhotovitele závazné. Zhotovitel je oprávněn zvolit jiné, srovnatelné materiály, jež zabezpečí shodnou anebo vyšší technickou hodnotu díla. Nabízené materiály předloží objednateli ke schválení a dosažení požadovaných parametrů doloží hodnověrnými dokumenty (atesty, výsledky zkoušek, doklad o shodě apod.). Kde zhotovitel nabídne srovnatelný výrobek nebo materiál na místo označeného nebo specifikovaného, který byl přijat k začlenění do díla, pak se má zato, že sazby a ceny ve výkazu výměr zahrnují veškeré povinnosti a náklady spojené se začleněním srovnatelného výrobku do díla.
Jednotkové ceny by měly obsahovat:
- náklady na opatření k zajištění bezpečnosti práce
- všechny potřebné pomocné dodávky a práce pro upevnění, zabezpečení funkčnosti a finální pohledové úpravy, které jsou běžně součástí dodávaného výrobku nebo systému nebo jsou předepsány projektem a nejsou výslovně uvedeny jako samostatné položky ;
- náklady na protihluková a protiprašná zařízení
- náklady na požadované záruky, pojištění a ostatní finanční náklady.
- náklady na prořez a ztratné zabudovaného materiálu
Některé výměry v této specifikaci jsou orientační (převážně jsou uvažovány na horní hranici možných dodávek a prací); je žádoucí, aby fakturovány byly pouze skutečně provedené práce.
Nedílnou součástí tohoto výkazu je i projektová dokumentace. Pokud dle názoru dodavatele některé práce a dodávky ve výkazu výměr chybí, doplní je do oddílu "Doplňky dodavatele".
Pokud nejsou výměry uvedeny ve vzorci u jednotlivých buněk, byly změřeny z CAD výkresu