## OBJEKT_CELKOVÉ NÁKLADY
[5 empty] | počet mj | cena mj | cena celkem | o/i |  | opravy | investice | kontrola |  |  | VP/MP | [6 empty] | Poznámka AD
Stavební úpravy bytové jednotky č.4, Lidická 406/41, 150 00 Praha 5
Investor: Městská část Praha 5 zastoupená firmou Centra a.s.
Zpracovatel: Atelier PHA spol. s r.o.
Datum/revize: 07/2022/R1
Cenová soustava: RTS - cenová hladina jaro 2022
Rekapitulace
|  | 1 | Přípravné a bourací práce |  |  |  | 78143.4538 |  |  | 78143.4538 | 0 | 78143.4538 | 0
|  | 2 | Stavební úpravy bytové jednotky |  |  |  | 1277554.3802
|  | 2a | Stěny a příčky |  |  | 79036.1737 |  |  |  | 6435.4793 | 72600.6945 | 79036.1737 | 0
|  | 2b | Stropy a stropní konstrukce |  |  | 90603.6103 |  |  |  | 35930.4 | 54673.2102 | 90603.6102 | 0
|  | 2c | Úpravy povrchů vnitřní (stěny, stropy) |  |  | 196118.6903 |  |  |  | 194276.6903 | 1842 | 196118.6903 | 0
|  | 2d | Zdravotechnika - vnitřní kanalizace |  |  | 12512 |  |  |  | 11112 | 1400 | 12512 | 0
|  | 2e | Zdravotechnika - vnitřní vodovod |  |  | 22400.328 |  |  |  | 22400.328 | 0 | 22400.328 | 0
|  | 2f | Plynovod |  |  | 81545.894 |  |  |  | 81545.894 | 0 | 81545.894 | 0
|  | 2g | Zdravotechnika - zařizovací předměty, armatury |  |  | 61495.8 |  |  |  | 61495.8 | 0 | 61495.8 | 0
|  | 2h | Elektroinstalace - silnoproud |  |  | 120274.35 |  |  |  | 120274.35 | 0 | 120274.35 | 0
|  | 2i | Elektroinstalace - slaboproud |  |  | 7817.25 |  |  |  | 7817.25 | 0 | 7817.25 | 0
|  | 2j | Vzduchotechnika |  |  | 68173.585 |  |  |  | 0 | 68173.585 | 68173.585 | 0
|  | 2k | Konstrukce truhlářské |  |  | 204140.25 |  |  |  | 95596 | 108544.25 | 204140.25 | 0
|  | 2l | Konstrukce zámečnické |  |  | 94784.15 |  |  |  | 94520.65 | 263.5 | 94784.15 | 0
|  | 2m | Podlahy z dlaždic |  |  | 50895.0549 |  |  |  | 50895.0549 | 0 | 50895.0549 | 0
|  | 2n | Podlahy povlakové a dřevěné |  |  | 187757.244 |  |  |  | 187757.244 | 0 | 187757.244 | 0
|  | 3 | Dokončovací práce |  |  |  | 5800 |  |  | 5800 | 0 | 5800 | 0
[16 empty] | MP | VP | CELKEM ZMĚNA | NOVÁ CENA | FAKTUROVÁNO | ZBÝVÁ
|  |  | Celkem základní cena |  |  | 1361498 |  |  |  | 1054000.5943 | 307497.2397 | 1361497.834 |  |  |  | -166189.784 | 73846 | -92343.784 | 1269154.216 | 1084567.38 | 184586.836
|  |  | Vedlejší rozpočtové náklady (VRN) |  |  |  | 150500 | 11.05% | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 150500 | 134500.001 | 15999.999
|  |  | Cena bez DPH |  |  |  | 1511998 | [8 empty] | -166189.784 | 73846 | -92343.784 | 1419654.216 | 1219067.381 | 200586.835
|  |  | DPH stavby |  |  | 15% | 226800
|  |  | DPH stavby |  |  | 21% | 0
|  |  | Celkem vč. DPH |  |  |  | 1738798 | [15 empty] | ÚČTOVÁNO ČERVEN | ÚČTOVÁNO PROSINEC | ZBÝVÁ |  | CO ZBYLO
|  |  | Rozdělení podle investic a oprav (bez VRN a DPH) | [12 empty] | MP | VP | CELKEM ZMĚNA | NOVÁ CENA | FAKTUROVÁNO | ZBÝVÁ
|  |  | Opravy |  |  |  | 1054001 | 77.41% | [7 empty] | -134818.155 | 73846 | -60972.155 | 993028.845 | 808441.759 | 184587.086 |  | 328992.859 | 479448.9 | 222558.7733 | 1031000.5323 | 184587.086
|  |  | Investice |  |  |  | 307497 | 22.59% | [7 empty] | -31371.629 | 0 | -31371.629 | 276125.371 | 276125.621 | -0.25 |  | 142230.548 | 133895.073 | 31371.83 | 307497.451 | -0.25
Rozdělení VRN podle investic a oprav
|  |  | Opravy |  |  |  | 116509 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 116509 | 100509.25 | 15999.75 |  | 43932.89 | 56576.36 | 16000 | 116509.25
|  |  | Investice |  |  |  | 33991 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 33991 | 33990.751 | 0.249 |  | 12817.11 | 21173.641 | 0 | 33990.751
Rozdělení podle investic a oprav vč. VRN bez DPH
|  |  | Opravy |  |  |  | 1170510 | 77.41% | [7 empty] | -134818.155 | 73846 | -60972.155 | 1109537.845 | 908951.009 | 200586.836 |  | 372925.749 | 536025.26 | 238558.7733 | 1147509.7823 | 200586.836
|  |  | Investice |  |  |  | 341488 | 22.59% | [7 empty] | -31371.629 | 0 | -31371.629 | 310116.371 | 310116.372 | -0.001 |  | 155047.658 | 155068.714 | 31371.83 | 341488.202 | -0.001
[16 empty] | -166189.784 | 73846 | -92343.784 | 1419654.216 | 1219067.381 | 200586.835
|  |  | Soupis stavebních prací, výkonů a služeb | [19 empty] | 527973.407 | 691093.974 | 269930.6033 | 1488997.9843
Poznámky pro uchazeče
Jednotkové ceny by měly obsahovat:
a) náklady na veškerou svislou a vodorovnou dopravu na staveništi, náklady na dopravu materiálu na staveniště, staveništní přesun hmot a u bourání manipulaci se sutí, její odvoz a uložení na skládku do 20-ti km včetně poplatku, pokud nebudou tyto položky uvedeny dodavatelem v samostatné položce
b) náklady na prořez, odpad, zlomky, hmotnostní rozdíly atd., pokud nejsou uvedeny ve výpočtu nosných dodávek samostatně
c) náklady vyvolané nepříznivými klimatickými vlivy během výstavby, na preventivní nebo dodatečná opatření a práce s nimi spojené, náklady na čerpání a odvod podzemních a srážkových vod.
d) náklady na zakrývání (nebo jiné zajištění) konstrukcí a prací ostatních zhotovitelů nebo stávajících konstrukcí před znečištěním a poškozením a odstranění zakrytí, pokud není uvedeno samostatně
e) náklady na protihluková a protiprašná zařízení
f) v případě stavební činnosti vytvářející staveništní odpad jsou náklady na staveništní manipulaci se sutí vč.případného pytlování, její odvoz a ekologické uložení na skládku zahrnuty do ceny díla (pokud nejsou tyto činnosti uvedeny v samostatných položk
g) náklady na postavení, udržování, použití a odstranění pomocného pracovního lešení (pokud je technol.potřeba) do v. 1,9 m a zatížení do 150 kg/m2; v případě prací na fasádě objektu náklady na postavení, udržování, použití a odstranění fasádního lešení v
h) náklady na skladování (vč. skládkovného), dovozné, balné, cla, zpětné odevzdání obalů
i) náklady na stavební přípomoce (pokud nejsou samostatně vykázány)
j) náklady na opatření k zajištění BOZP (např. zřízení pomocných ochranných zábradlí u volných okrajů, používání úvazů, ochranných pomůcek, aj.)
k) náklady na technologické přestávky
l) náklady na splnění všech vyjádření a rozhodnutí dotčených orgánů státní správy (DOSS) a správců sítí a podmínek obsažených ve stevebním povolení, ohlášení
m) náklady na zkoušky a atesty během výstavby, vč.nákladů na zkušební provoz a nákladů na média s tím spojená, revize (pokud nejsou samostatně uvedena), zaškolení údržby, provádění údržby a opravy během výstavby; náklady na předepsaná označení zařízení, š
n) náklady na požadované záruky, pojištění a ostatní finanční náklady
o) náklady na likvidaci škod, havárií , včetně vyrovnání se sousedy v případě škod vzniklých při provádění
Jednotková cena by měla vždy, pokud není samostatně uvedeno, obsahovat dodávku a montáž příslušné položky. Technické parametry materiálů a výrobků jsou uvedeny v PD. Zhotovitel při nacenění jednotlivých položek musí zohlednit tyto technické parametry.
U systémových řešení předpokládáme, že se dodavatel seznámí s typovou dokumentací výrobce a ve své ceně zohlední jak úplné řešení standardní, tak i všechny případné modifikace v průměrné ceně za běžnou jednotku, pokud nejsou v této specifikaci výslovně samostatně uvedeny.
Některé výměry v této specifikaci jsou orientační (převážně jsou uvažovány na horní hranici možných dodávek a prací); je žádoucí, aby fakturovány byly pouze skutečně provedené práce.
Nedílnou součástí tohoto výkazu je i projektová dokumentace. Pokud dle názoru dodavatele některé práce a dodávky ve výkazu výměr chybí zašle dotazy, připomínky v termínu výběrového řízení.
Zhotovitel je povinen před podáním cenové nabídky: - prohlédnout a zkontrolovat PD se soupisem prací a dodávek, - prohlédnout a prozkoumat staveniště a jeho okolí Před podáním nabídky si zhotovitel může vyžádat případné dotazy u zpracovatele dokumentace
Pokud nejsou výměry uvedeny ve vzorci u jednotlivých buněk, byly změřeny z CAD výkresu
Uvedené referenční výrobky v PD a ve výkazu výměr nejsou pro zhotovitele závazné. Projektantem jsou uvedeny jako příklad vhodného produktu. Zhotovitel je oprávněn zvolit jiné, srovnatelné materiály, jež zabezpečí shodnou anebo vyšší technickou hodnotu díla. Nabízené materiály předloží objednateli ke schválení a dosažení požadovaných parametrů doloží hodnověrnými dokumenty (atesty, výsledky zkoušek, doklad o shodě apod.). Kde zhotovitel nabídne srovnatelný výrobek nebo materiál na místo označeného nebo specifikovaného, který byl přijat k začlenění do díla, pak se má zato, že sazby a ceny ve výkazu výměr zahrnují veškeré povinnosti a náklady spojené se začleněním srovnatelného výrobku do díla.
U kódu označených xxxxxxx_P došlo k úpravě rozsahu prací, popř. jednotkové ceny oproti typovému textu a jednotkové ceny dle ceníku RTS. V případě označení kódu R jedná se o položku, u které nebylo možné provést zatřídění dle ceníku RTS.
Pokud nejsou výrobky vyspecifikovány ve výkazu, platí specifikace uvedená v projektové dokumentaci
Pokud není samostaně uvedeno v jedn. cenách kalkulována svislá doprava vč. naložení na dopravní prostředek
Vedlejší rozpočtové náklady
|  |  | Vedlejší rozpočtové náklady | M.J. | Množství | Jedn. cena | Cena celkem
|  | VRN1 | Průzkumné, geodetické a projektové práce | [19 empty] | ÚČTOVÁNO ČERVEN | ÚČTOVÁNO PROSINEC | ZBÝVÁ
1 |  |  | Dokumentace skutečného provedení (2 vyhotovení) | kpl | 1 | 16000 | 16000 | [14 empty] | aktualizace změny souvrství podlah | 0 | 0 | 16000 | nepředáno, nefaktuorvat
2 |  |  | Vypracování spárořezů a jiné dílenské dokumentace | kpl | 1 | 2500 | 2500 | [15 empty] | 0 | 2500 | 0
|  | VRN2 | Příprava staveniště | [21 empty] | 0
3 |  |  | Do této položky patří náklady spojené: | kpl | 1 | 20000 | 20000 | [15 empty] | 10000 | 10000 | 0
|  |  | - s účastí zhotovitele na předání a převzetí staveniště - náklady na přezkoumání podkladů o stavu sítí vedených v řešeném objektu - náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení a zvláštního užívání komunikace, vč. projednání, odsouhlasení | [21 empty] | 0
|  | VRN3 | Zařízení staveniště | [21 empty] | 0
4 |  |  | V rámci nákladů na zařízení staveniště ocení zhotovitel veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště, a to ve fázích: | kpl | 1 | 21000 | 21000 | [15 empty] | 15750 | 5250 | 0
|  |  | - Vybudování zařízení staveniště - náklady na zřízení přípojek energií, vybudování případných měřících odběrných míst a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště vč. soc. zázemí - Provoz zařízení staveniště - náklady na energie spotřebované dodava | [21 empty] | 0
|  | VRN4 | Inženýrská činnost | [21 empty] | 0
|  |  | Náklady spojené s dohledem v prostorách a místech, ve kterých bylo prováděno svařování a řezání - dohled bude prováděn minimálně po dobu 8 hodin od ukončení prací (ČSN 050601) | kpl | 1 |  | 0 | [17 empty] | 0
5 |  |  | Náklady na předání dokladové části o vlastnostech materiálů, o provedených zkouškách a měření, o výchozích kontrolách provozuschopnosti, o zaškolení obsluhy, revizní zprávy s výsledkem-bez závad, doklady o oprávnění k provádění prací, doklady o likvidac | kpl | 1 | 11000 | 11000 | [15 empty] | 0 | 11000 | 0
|  |  | Náklady na součinnost při kolaudaci v rámci plánované etapizace výstavby | kpl | 1 |  | 0 | [17 empty] | 0
|  | VRN5 | Finanční náklady | [21 empty] | 0
6 |  |  | Náklady spojené s povinným pojištěním dodavatele dle požadavku objednatele, náklady na požadovanou bankovní záruku za splnění závazku provést dílo-stavbu, je-li tato bankovní záruka pořadována v zadavacích či jiných podmínkách a dokumentech, jež jsou souč | kpl | 1 | 11000 | 11000 | [15 empty] | 0 | 11000 | 0
|  | VRN6 | Provozní vlivy | [21 empty] | 0
7 |  |  | Náklady na ztížené podmínky provádění tam, kde jsou stavební práce zcela nebo zčásti omezovány provozem jiných osob. Jedná se zejména o zvýšené náklady související s omezením provozem v objektu, náklady v důsledku nezbytného respektování stávající dopravy | kpl | 1 | 13000 | 13000 | [15 empty] | 0 | 13000 | 0
8 |  | VRN7 | Ostatní náklady | [21 empty] | 0
|  |  | Ostatní materiály, práce, dodávky, služby a výkony jinde neuvedené | kpl | 1 | 50000 | 50000 | [15 empty] | 25000 | 25000 | 0
|  |  | - Ostatní materiály, práce, dodávky, služby, ztížené výrobní podmínky související s umístěním stavby a výkony neuvedené v položkových soupisech jednotlivých částí zakázky, potřebné k provedení, dokončení a předání bezvadného díla (jedná se o veškeré samostatně nerozpočtované práce, materiály, výkony, služby a konstrukce), vyplývající ze smlouvy o dílo, dotačního titulu, projektové dokumentace nebo správních rozhodnutí a dokladů shromážděných v dokladové části projektu či jinde. Součástí této položky je i doprava pracovníků na staveniště. Dále sem patří veškeré samostatně nerozpočtované práce a dodávky (dodavatel je povinen provést kontrolu a případnou opravu soupisu prací v rámci podání nabídky na stavební práce). - Kompletační činnost a koordinace s případnými subdodavateli | [21 empty] | 0
9 |  |  | Zabezpečení stávajících zařízení a vybavení | kpl | 1 | 6000 | 6000 | [15 empty] | 6000 | 0 | 0
|  |  | - Zabezpečení stávajících zařízení a vybavení proti mechanickému poškození, prachu,zatečení (při opravách a rekonstrukcích) - položka zahrnuje každodenní zabezpečování objektu (po dobu trvání stavby) proti zatečení zakrýváním úřinným způsobem, pokud vliv | [21 empty] | 0
|  |  | Celkem |  |  |  | 150500 |  | 2.65%
| kód cenové soustavy RTS | kód dle PD | [22 empty] | 0
|  | 1 | Přípravné a bourací práce | [21 empty] | 0
10 | 968061125R00 |  | Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2 | ks | 1 | 25 | 25 | o |  |  |  | 0.024 | d | [9 empty] | 0 | 25 | 0
11 | 968072455R00 |  | Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2 | ks | 1 | 510 | 510 | o |  |  |  | 0.014 | [10 empty] | 0 | 510 | 0
12 | 978013111R00_P |  | Odstranění nesoudržných štukových omítek (odhad do 5% z plochy stěn) | m2 | 142.4883 | 3.8 | 541.4555 | o |  | 0.002 |  | 0.28498 | [10 empty] | 541.499 | 0 | 0
|  |  | 204.1 = 16,93*3,6-0,9*2,05-1,335*2,32-1,05*2,315 | 53.575 | [20 empty] | 0
|  |  | 204.2 = 20,74*3,6-2*1,35*2,3-1,05*2,315-0,6*(1,95+1,9)+25,2 | 88.9133 | [20 empty] | 0
13 | 784403801R00_P |  | Omytí omítek (plíseň) dezinfekcí, (odhad 30% z plochy stěn a stropů) | m2 | 42.7465 | 24.7 | 1055.8383 | o | [14 empty] | 1055.8 | 0 | 0
14 | 762522811R00 |  | Demontáž podlah s polštáři z prken tl. do 32 mm | m2 | 35.9 | 130 | 4667 | o |  | 0.018 |  | 0.6462 | d | [9 empty] | 4667 | 0 | 0
15 | 712990813RT2 |  | Odstranění násypu nebo nánosu tl. 5 - 10 cm, z ploch jednotlivě od 10 m2 do 20 m2 | m2 | 35.9 | 68 | 2441.2 | o |  | 0.167 |  | 5.9953 | [10 empty] | 2441.2 | 0 | 0
|  |  | TL.80mm | 14.2 | [20 empty] | 0
|  |  | TL.85mm | 21.7 | [5 empty] | 1 |  | 0 | [12 empty] | 0
16 | 762900060RAA |  | Demontáž dřevěných podlah z prken | m2 | 35.9 | 120 | 4308 | o | [14 empty] | 4308 | 0 | 0
|  |  | 204.1 = tl. 22 mm | 14.2 |  |  |  |  | 0.022 | 0.8 |  | 0.14175 | d | [11 empty] | 0
|  |  | 204.2 = tl. 30 mm | 21.7 |  |  |  |  | 0.03 | 0.8 |  | 0.5952 | d | [11 empty] | 0
17 | 965042141RT3 |  | Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, nad 4 m2, pneumat. kladivo, tl. mazaniny 8 - 10 cm (u prahu dveří) | m3 | 0.077 | 4000 | 308 | o |  | 2.2 |  | 0.1694 | [10 empty] | 308 | 0 | 0
18 | 962032231R00 |  | Bourání zděných příček z plných cihel tl. 70 mm vč. omítky | m3 | 0.10939 | 910 | 99.5472 | o |  | 1.8 |  | 0.19691 | [10 empty] | 99.5 | 0 | 0
|  |  | m.č. 204.1 = (1,405*2,55-1*2,02)*0,07 | 0.10939 | [20 empty] | 0
19 | 974031167R00_P |  | Vybourání drážky pro VZT - prodloužení komínového průduchu, 15/30cm | m | 3 | 326 | 978 | o |  | 0.081 |  | 0.243 | [10 empty] | 978 | 0 | 0
20 | 971033241R00 |  | Vybourání otv. zeď cihel. 0,0225 m2, tl. 30cm, MVC (VZT) | ks | 2 | 92.2 | 184.4 | o |  |  |  | 0.008 | [10 empty] | 184.4 | 0 | 0
21 | 973031344R00_P |  | Vysekání kapes a pomocných drážek pro přemístění dřevěných trámů (T2, T5, T8, T10) | ks | 8 | 420 | 3360 | o | 0.131 | 1.8 |  | 0.2358 | [10 empty] | 3360 | 0 | 0
22 | 973031345R00_P |  | Vysekání kapes zeď cihel. pro uložení ocelových nosných profilů | ks | 4 | 389 | 1556 | o | 0.00648 | 1.8 |  | 0.046656 | [10 empty] | 1556 | 0 | 0
23 | 784011221RT2 |  | Zakrytí okenních výplní vč. parapetů PE folií vč. dodání | m2 | 9.4656 | 20.3 | 192.1517 | o | 0.028 | 2.1 |  | 0.0588 | [10 empty] | 0 | 192.2 | 0
24 | 762822850R00_P |  | Demontáž - odstranění nosného dřevěného trámu, pl. nad 540 cm2, délka dl. 5,43m (T1, T3) | m | 10.86 | 148 | 1607.28 | o | 0.39096 | 0.8 |  | 0.31277 | d | [9 empty] | 1607.3 | 0 | 0
25 | 762822140R00_P |  | Přemístění nosného dřevěného trámu, délka dl. 5.43 m (T2, T5, T8, T10) | m | 10.85 | 1120 | 12152 | o | [14 empty] | 12152 | 0 | 0
26 | 762911111R00_P |  | Impregnace tesařských konstrukcí 1x (dřevěné trámy a rákosníky) | m2 | 43.9352 | 21 | 922.6392 | o | [14 empty] | 922.6 | 0 | 0
|  |  | trámy (0,18+0,2*2)*5,43*8 | 25.1952 | [20 empty] | 0
|  |  | rakosníky (0,14*2*5,3*10) | 14.84 | [20 empty] | 0
|  |  | fošny (0,1+0,04)*2*5*2 | 2.8 | [20 empty] | 0
|  |  | trámek (0,07+0,04)*2*5 | 1.1 | [20 empty] | 0
27 | 975043111R00_P |  | Jednořad.podchycení stropů do 3,5 m,do 750 kg/m v místech úpravy rákosníku vč. roznášecího trámu - bude osazeno v b.j. č. 8 | m | 5 | 635 | 3175 | o | [14 empty] | 3175 | 0 | 0
28 | R |  | Dočasné vyvěšení dřevěných trámů před zkrácením vč. pomocné konstrukce (T5, T8, T10) | ks | 3 | 782 | 2346 | o | [14 empty] | 2346 | 0 | 0
29 | 762831942R00_P |  | Zkrácení trámu cca o 0,7m | ks | 3 | 221 | 663 | o | 0.0252 | 0.8 |  | 0.06048 | d | [9 empty] | 663 | 0 | 0
30 | 762831913R00_P |  | Úprava, seříznutí rákosníku | m | 5.3 | 110.5 | 585.65 | o | 0.05194 | 0.8 |  | 0.041552 | d | [9 empty] | 585.7 | 0 | 0
31 | 979082111R00_P |  | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot | t | 9.0748 | 435 | 3947.5334 | o |  |  |  | 9.0748 | t | 1.822 | [8 empty] | 3947.5 | 0 | 0
32 | 979011211R00 |  | Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením | t | 9.0748 | 785 | 7123.7098 | o | [14 empty] | 7123.7 | 0 | 0
33 | 979081111RT2 |  | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km kontejnerem 4t | t | 9.0748 | 310 | 2813.1847 | o | [14 empty] | 2813.2 | 0 | 0
34 | 979081121RT2 |  | Příplatek k odvozu za každý další 1 km (uvažováno 9km, zohledněno v ceně) | t | 9.0748 | 24.6 | 223.2398 | o | [14 empty] | 223.2 | 0 | 0
35 | 979990107R00_P |  | Poplatek za skládku suti - směs betonu,cihel | t | 7.2528 | 2160 | 15666.1325 | o | [14 empty] | 15666.1 | 0 | 0
36 | 979990161R00 |  | Poplatek za skládku suti - dřevo | t | 1.822 | 1780 | 3243.0717 | o | [14 empty] | 3243.1 | 0 | 0
37 | 979094211R00 |  | Nakládání nebo překládání vybourané suti | t | 9.0748 | 380 | 3448.42 | o | [14 empty] | 3448.4 | 0 | 0
|  |  | Celkem |  |  |  | 78143.4538
0
|  | 2 | Stavební úpravy bytové jednotky | [21 empty] | 0
|  | 2a | Stěny a příčky | [21 empty] | 0
38 | 311231114RT2_P |  | Dozdívky - zdivo nosné cihelné z CP 29 P15 na MVC 2,5 zdivem, tl.30 cm, vč. vysekání kapes pro zavázání | m3 | 0.30145 | 6300 | 1899.1665 | o | [14 empty] | 1899.2 | 0 | 0
|  |  | 204.1 = ((1,17*2,55)-(2,07*1))*0,3*1,1 | 0.30145 | [20 empty] | 0
39 | 311231114RT3_P |  | Dozdívky - zdivo nosné cihelné z CP 29 P15 na MVC 2,5 zdivem, tl.45 cm, vč. vysekání kapes pro zavázání (prostupy) | m3 | 0.33239 | 6300 | 2094.0728 | o | [14 empty] | 2094.1 | 0 | 0
|  |  | 204.1 = (2,55*0,23+0,2*0,2+2*0,15*0,15)*0,45*1,1 | 0.33239 | [20 empty] | 0
40 | 346234311R00 |  | Zazdívka rýh průřezu 150x300 mm a vytvoření průduchu 150x150 s vnitřní omítkou | m | 3 | 440 | 1320 | o | [14 empty] | 1320 | 0 | 0
41 | 310238411RT1 |  | Zazdění nepoužitých kapes a pomocných drážek u stropních trámů cihlami Cp na MC s použitím SMS, (T10, T8, T5, T3, T2, T1) | m3 | 0.1344 | 8350 | 1122.24 | o | [14 empty] | 1122.2 | 0 | 0
42 | 342012221R00 | DS1 | Příčka z SDK s jednoduchým opláštěním (RB), tl. 12,5mm, tl.100mm, vč. osazení akustické izolace 50mm (15kg/m3), dodávky nosných profilů CW 50, tmelení, dle specifikace v PD, (v místech vedení kanalizace úprava krajního sloupku - kotveno do obvodové stěny), ve spojení s DS2 do výšky 1,2 m CW profil 75+5+50 + sdk opláštění | m2 | 27.916 | 1500 | 41874 | i | [14 empty] | 31405.5 | 10468.5 | 0
|  |  | (3,21+0,91)*3,6-0,8*2,05+(2,54+1,55)*3,6 | [21 empty] | 0
43 | 347015113R00 | DS2 | Předstěna z SDK s jednoduchým opláštěním (RBI), tl. 12,5mm, tl.65mm, vč. osazení akustické izolace 40mm (15kg/m3), dodávky nosných profilů CW 50, tmelení, dle specifikace v PD, osazeno podél stěny wc, pračka, umyvadlo (výška předstěny upravena dle spárořezu) | m2 | 3.048 | 1260 | 3840.48 | i | [6 empty] | MP | -3.048 | 1260 | -3840.48 |  |  |  | ok | 2880.36 | -2880.36 | 3840.48 | ok narovnáno, MP
|  |  | 1,2*2,54 | [21 empty] | 0
44 | 59591060_P |  | Příplatek za desku RBI u DS1 |  | 27.916 | 170 | 4745.72 | i | [14 empty] | 4745.7 | 0 | 0
45 | 342091142R00 |  | Příplatek za rozteč 417 mm (keramický obklad) u profilů R-CW 75 | m2 | 27.916 | 91 | 2540.356 | i | [14 empty] | 2540.4 | 0 | 0
46 | 342090321R00 |  | Otvor v SDK, pro dveře 1kř do 50 kg, UA 75, 1xopl. , (pro vytvoření stavebního otvoru pro jednokřídlé dveře šířky do 1000 mm) | ks | 1 | 3230 | 3230 | i | [14 empty] | 3230 | 0 | 0
47 | 342263310R00 |  | Úprava sádrokartonové příčky pro osazení umyvadla | ks | 1 | 297 | 297 | i | [14 empty] | 297 | 0 | 0
48 | 342091051R00 |  | Příplatek za vytvoření kluzného napojení do 55 mm pro DS1 | m | 7.42 | 280 | 2077.6 | i | [14 empty] | 2077.6 | 0 | 0
49 | 346244313R00_P |  | Podezdívka sprchové vaničky (90/90cm), horní hrana vaničky max. výšky do 150 mm, podezdívka cca v.90mm, tl. 100 mm vč.provedení revizního otvoru pro obklad na silikon (návaznosti na spádové možnosti kanalizace) | m2 | 0.81 | 921 | 746.01 | i | [14 empty] | 0 | 746 | 0
50 | 342255020RT2 |  | Přizdívka z tvárnic porobet. tl. 50 mm hlad. tvárnice 600 x 250 x 50 mm, P2 - 500, vč. spražení se zděnou stěnou (navrtané trny nebo pásovina do každé třetí spáry po cca 1,0 m | m2 | 14.408 | 700 | 10085.6 | i | [6 empty] | MP | -14.408 | 700 | -10085.6 |  |  |  | ok | 0 | 0 | 10085.6 | ok, MP
|  |  | 3,2*3,6+1,9*1,52 | [21 empty] | 0
51 | 998011003R00_P |  | Přesun hmot, doprava, režie - stanovený procentní sazbou | % | 63278.5693 | 5% | 3163.9285 | i | [6 empty] | MP | -13926.08 | 0.05 | -696.304 |  |  |  | ok | 0 | 2467.6 | 696.3285 | ok, MP
|  |  | Celkem |  |  |  | 79036.1737
0
|  | 2b | Stropy a stropní konstrukce | [21 empty] | 0
|  |  | Není-li uvedeno jinak jsou položky uvažovány společně dodávka i montáž. Součástí nacenění budou všechny systémové doplňky, kotevní a upevňovací prostředky, tmelení spár a rohů a jiný pomocný materiál specifikovaný v technických a montážních předpisech vybraného výrobce. V ceně bude zakalkulováno pomocné lešení. Položky označené kódem jsou detailně popsány v tabulce skladeb konstrukcí a povrchových úprav. | [21 empty] | 0
52 | 416021123R00_P | SK1 | Montáž SDK podhledu do vlhkého prostředí jednoduše opláštěného na samonosný rošt, vč dodávky nosných profilů a zatmelení návazností na zděné stěny (akrylátovým tmelem), dle PD | m2 | 4.8 | 1020 | 4896 | i | [14 empty] | 3672 | 1224 | 0
53 | 416021121R00_P | SK2 | Montáž SDK podhledu jednoduše opláštěného na samonosný rošt, vč dodávky nosných profilů a zatmelení návazností na zděné stěny (akrylátovým tmelem) dle PD (šatna sv.v. 2,95m) | m2 | 10.7 | 1400 | 14980 | i | [14 empty] | 11235 | 3745 | 0
54 | 416021121R00_P | SK2 | Montáž kapotáže sdk pro vzt potrubí u digestoře a plynu | m2 | 3.6565 | 1010 | 3693.065 | i | [6 empty] | MP | -2.657 | 1010 | -2683.5 |  |  |  | ok | 0 | 1009.57 | 2683.495 | ok, MP
55 | 713111121RT1 | M | Izolace tepelné stropů rovných, spodem, drátem, 1 vrstva - materiál ve specifikaci | m2 | 15.5 | 115.5 | 1790.25 | i | [14 empty] | 1342.688 | 447.563 | -0.001
56 | 346971152R00_P | D | Minerální izolace (21kg/m3) podhledu tl. 40mm | m2 | 15.5 | 127 | 1968.5 | i | [14 empty] | 1968.5 | 0 | 0
57 | 713111221RK4 | SK1-M | Montáž parozábrany s přelepením spojů | m2 | 4.8 | 92.6 | 444.48 | i | [14 empty] | 444.5 | 0 | 0
58 | 713111271RS2 | SK1 | Utěsnění styku s jinou konstr. oboustrannou páskou, vč. dodávky pásky (po obvodu místností) | m | 11.5 | 31 | 356.5 | i | [14 empty] | 356.5 | 0 | 0
59 | 713111261RK2 | D+M | Utěsnění prostupu parozábranou pevnou páskou vč. dodávky pásky podél ventilátoru) | ks | 1 | 137 | 137 | i | [14 empty] | 137 | 0 | 0
60 | 67352326 | SK1-D | Parotěsná zábrana tl. min. 0,22mm, propustnost páry – difuzní tloušťka Sd 50m | m2 | 4.8 | 50.7 | 243.36 | i | [14 empty] | 243.4 | 0 | 0
61 | 416091082R00 |  | Příplatek k podhledu sádrokart. za plochu do 5 m2 | m2 | 9.4 | 230 | 2162 | i | [14 empty] | 2162 | 0 | 0
62 | 416091083R00 |  | Příplatek k podhledu sádrokart. za plochu do 10m2 | m2 | 6.1 | 228.5 | 1393.85 | i | [14 empty] | 1393.9 | 0 | 0
63 | 342264101R00_P |  | Montáž mřížek | ks | 3 | 680 | 2040 | i | [14 empty] | 2040 | 0 | 0
64 | 342264514R00_P | RD1 | Dvířka do SDK podhledu 400/400mm, s tlačným zámkem včetně kotvícího materiálu | ks | 1 | 8124 | 8124 | i | [14 empty] | 0 | 8124 | 0
65 | 28651078_P | V1 | Větrací plastová mřížka do SDK podhledu, průměr 100 mm (větrání plynu) včetně kotvícího materiálu | ks | 2 | 393.5 | 787 | i | [14 empty] | 0 | 787 | 0
66 | 317314125R00 |  | Podbetonování zhlaví nosníků, zdivo šířky 250 mm | ks | 12 | 89 | 1068 | o | [14 empty] | 1068 | 0 | 0
67 | 762840110RAC_P | DP1 | Záklop z hrubých prken na sraz, prkna tl.28mm, vč. impregnace | m2 | 19.36 | 680 | 13164.8 | o | [14 empty] | 13164.8 | 0 | 0
68 | 762520020RA0_P | KD1, KDI1, DP2 | Podlaha z fošen hrubých na sraz, tl. 40 mm, vč. impregnace | m2 | 27.5 | 700 | 19250 | o | [14 empty] | 19250 | 0 | 0
69 | 762520020RAA_P |  | Hrubé fošny 100/40mm osazené na ocel. profily | m2 | 0.4 | 744 | 297.6 | o | [14 empty] | 297.6 | 0 | 0
70 | 762710010RAA_P |  | Osazení latě 50/70 mm | m | 5 | 430 | 2150 | o | [14 empty] | 2150 | 0 | 0
71 | 713121111RT1 | M | Izolace tepelné stropů rovných,jednovrstvá - materiál ve specifikaci | m2 | 29.54 | 42.5 | 1255.45 | i | [14 empty] | 1255.5 | 0 | 0
72 | 713111130RV4_P | D | Minerální akustická izolace (40kg/m3) mezi trámy, tl. 80mm | m2 | 32.494 | 200 | 6498.8 | i | [14 empty] | 6498.8 | 0 | 0
73 | 998011003R00_P |  | Přesun hmot, doprava, režie - stanovený procentní sazbou | % | 78059.105 | 5% | 3902.9553 | i | [6 empty] | MP | -2683.5 | 0.05 | -134.175 |  |  |  | ok | 0 | 3768.8 | 134.1553 | ok, MP
|  |  | Celkem |  |  |  | 90603.6103
0
|  | 2c | Úpravy povrchů vnitřní (stěny, stropy) | [21 empty] | 0
|  |  | Není-li uvedeno jinak jsou položky uvažovány společně dodávka i montáž. Položky označené kódem jsou detailně popsány v tabulce skladeb konstrukcí a povrchových úprav. | [21 empty] | 0
74 | 612472181R00 | DU1 | Vápenocementová omítka, u nových vyzdívek z PC vč. společ. prostor, vysprávky vnitřních omítek stěn a stropů (zapravení stávajících poruch) odhad 5% z celkové plochy omítek. Úprava drážek š.150mm pro instalace. | m2 | 10.6228 | 623 | 6617.9826 | o | [14 empty] | 0 | 6618 | 0
75 | 612475111RT3 | DU1 | Omítka vnitřních stěn vápenocem. Jednovrstvá do tl. 15 mm, pro vyrovnání rovinnosti stávajícíh stěn v místě obkladů | m2 | 8.64 | 410 | 3542.4 | o | [14 empty] | 0 | 3542.4 | 0
|  |  | 3,6*2,4 | [21 empty] | 0
76 | 784496500R00 |  | Penetrace podkladu (před vystěrkováním) | m2 | 143.8472 | 35.7 | 5135.345 | o | [14 empty] | 0 | 5135.3 | 0.04504
77 | 612481211RT2 | DU4 | Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky - vnit.stěny, ostění, včetně výztužné sítě, stěrkového tmelu | m2 | 117.2072 | 380 | 44538.736 | o | [14 empty] | 0 | 44538.7 | 0.036
|  |  | 204.1 = 6,1*3,35-2*0,9*2,05-1,34*2,32+2*0,3*2,32 | 15.0282 | [20 empty] | 0
|  |  | podesta = 1,66*2,65-1*2,07 | 2.329 | [20 empty] | 0
|  |  | 204.2 = 4,76*3,3 | 15.708 | [20 empty] | 0
|  |  | 204.3 = 5,44*3,3-0,8*2,05 | 16.312 | [20 empty] | 0
|  |  | 204.4 = 19,8*3,6-2*1,35*2,3+4*0,3*2,3 | 67.83 | [20 empty] | 0
78 | 611481211RT2 |  | Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky - stropy, včetně výztužné sítě, stěrkového tmelu | m2 | 26.64 | 380 | 10123.2 | o | [14 empty] | 0 | 10123.2 | 0
|  |  | 204.4 = 25,2 | 25.2 | [20 empty] | 0
|  |  | nadpraži = 3*0,3*1,34+0,2*1,17 | 1.44 | [20 empty] | 0
79 | 612474410R00 | DU2 | Omítka stěn vnitřní tenkovrstvá vápenná - jemný štuk, Položka obsahuje nátěr podkladu spojovacím můstkem a štukovou omítku tl. 5 mm. Ruční provedení. | m2 | 96.9922 | 296 | 28709.6912 | o | [14 empty] | 0 | 28709.7 | -0.0088
|  |  | 204.1 = 6,1*3,35-2*0,9*2,05-1,34*2,32 | 13.6362 | [20 empty] | 0
|  |  | 204.2 = 4,76*(3,3-2,4) | 4.284 | [20 empty] | 0
|  |  | 204.3 = 5,44*3,3-0,8*2,05 | 16.312 | [20 empty] | 0
|  |  | 204.4 = 19,8*3,6-2*1,35*2,3-0,6*(1,95+1,9) | 62.76 | [20 empty] | 0
80 | 612425931RT2 |  | Omítka vápenná vnitřního ostění - Položka obsahuje nátěr podkladu spojovacím můstkem a štukovou omítku tl. 5 mm. Ruční provedení. | m2 | 4.578 | 1100 | 5035.8 | o | [14 empty] | 0 | 5035.8 | -9.0949e-13
|  |  | osteni = 6*0,3*2,32+0,2*2,01 | 4.578 | [20 empty] | 0
81 | 601011132R00_P |  | Omítka stropů, napraží vnitřní tenkovrstvá vápenná - štuk, ruční provedení, položka obsahuje nátěr podkladu spojovacím můstkem, | m2 | 26.64 | 350 | 9324 | o | [14 empty] | 0 | 9324 | 0
|  |  | 204.4 = 25,2 | 25.2 | [20 empty] | 0
|  |  | nadpraži = 3*0,3*1,34+0,2*1,17 | 1.44 | [20 empty] | 0
82 | 612473186R00 |  | Příplatek za zabudované rohovníky, stěny | m | 15.81 | 70.5 | 1114.605 | o | [6 empty] | MP | -15.81 | 70.5 | -1114.605 |  |  |  | ok | 0 | 0 | 1114.605 | ok, MP
|  |  | 2,01+2,3*6 | [21 empty] | 0
83 | 612409991RT2 |  | Začištění omítek kolem stávajících oken,dveří apod. s použitím suché maltové směsi | m | 17.94 | 110 | 1973.4 | o | [14 empty] | 0 | 1973.4 | -4.5475e-13
84 | 781101210RT4 | DU3 | Penetrace podkladu pod obklady, položka obsahuje provedení penetračního nátěru včetně dodávky materiálu. | m2 | 27.838 | 48.6 | 1352.9268 | o | [14 empty] | 0 | 1352.9 | 0.0268
85 | 781475116RU1_P | DU3-M | Obkládání stěn vnitř.keram. do tmele do 200x400 mm vč. spárování dle PD | m2 | 27.838 | 863 | 24024.194 | o | [14 empty] | 0 | 24024.2 | -0.006
86 | 597813730_P | DU3a-D | Keramický obklad béžový, dle specifikace v PD, vč. prořezu 10% | m2 | 16.9719 | 600 | 10183.14 | o | [14 empty] | 0 | 10183.1 | 0.04
|  |  | 204.2 = 2,4*(1,21+1,885+0,91+0,98+0,1+0,3) | 12.924 | [20 empty] | 0
|  |  | 204.3 = 0,6*(1,9+1,95)+0,05*1,9+0,1 | 2.505 | [20 empty] | 0
87 | 597813730_P | DU3b-D | Keramický obklad mramorový/béžový, dle specifikace v PD, vč. prořezu 10% | m2 | 15.5496 | 600 | 9329.76 | o | [14 empty] | 0 | 9329.8 | -0.04
|  |  | 204.2 = 2,4*(2,44+3,45) | 14.136 | [20 empty] | 0
88 | 781497121R00_P | DU3-D | Ukončovací lišta hliníková elox, profilu L10mm, L=2,5m (rohy,přizdívky,výklenek, ukončení obkladu) | ks | 5 | 764 | 3820 | o | [14 empty] | 0 | 3820 | 0
|  |  | 204.2 délka = 2*2,4+1,7+1,2 | 7.7 | [20 empty] | 0
|  |  | 204.4 délka = 2*0,6+1,9 | 3.1 | [20 empty] | 0
89 | 763761201R00 | V2 | Montáž revizních dvířek kovových | ks | 2 | 587 | 1174 | i | [14 empty] | 0 | 1174 | 0
90 | 28349012_P | V2 | Revizní dvířka nerezové s tlačným zámkem 200/300mm (u uzávěru vody a vodměru), včetně kotvícího materiálu | ks | 2 | 334 | 668 | i | [14 empty] | 0 | 668 | 0
91 | 781101141R00 | DU3-M | Provedení hydroizolační stěrky na svislé ploše za studena vč. systémových prvků | m2 | 6.006 | 129 | 774.774 | o | [14 empty] | 0 | 774.8 | -0.026
92 | 585811012_P | DU3-D | Těsnící stěrka, předpokládaná spotřeba 1,5 kg/m2 | kg | 9.009 | 116.5 | 1049.5485 | o | [14 empty] | 0 | 1049.5 | 0.0485
93 | 771101147R00 |  | Bandáž koutů - provedení | m | 4.4 | 50 | 220 | o | [14 empty] | 0 | 220 | 2.8422e-14
94 | 28355360 | DU3-D | Hydroizolační koutová těsnící páska vč. rohových tvarovek (svislé stěny), dle specifikace v PD | m | 4.4 | 74.1 | 326.04 | o | [14 empty] | 0 | 326 | 0.04
95 | 784011221R00_P |  | Zakrytí předmětů včetně dodávky fólie tl.0,04mm (dveře, rozvaděče, prvky elektroinstalce) | kpl | 1 | 20.3 | 20.3 | o | [14 empty] | 0 | 20.3 | 0
96 | 784111101R00 |  | Penetrace podkladu nátěrem | m2 | 185.3153 | 27 | 5003.5131 | o | [14 empty] | 0 | 5003.5 | 0.0131
97 | 784115212R00 |  | Malba standard, bílá, bez penetr.,min. 2x stěny a stropy | m2 | 185.3153 | 75 | 13898.6475 | o | [14 empty] | 0 | 13898.6 | 0.0475
|  |  | Malba stěny, ostění | [21 empty] | 0
|  |  | 204.1 = 10*3,25-1,285*2,32 | 29.5188 | [20 empty] | 0
|  |  | 204.2 = 11,4*(3,2-2,4) | 9.12 | [20 empty] | 0
|  |  | 204.3 = 10,9*3,2-0,8*2,05 | 34.88 | [20 empty] | 0
|  |  | 204.4 = 20,7*3,6-2*1,35*2,3-0,6*(1,95+1,9) | 66 | [20 empty] | 0
|  |  | Malba nadpraží a stropu | 45.7965 | [20 empty] | 0
98 | 23152419_P |  | Tmelení akrylátovým tmelem | kpl | 1 | 215 | 215 | o | [14 empty] | 0 | 215 | 0
99 | 998011003R00_P |  | Přesun hmot, doprava, režie - stanovený procentní sazbou | % | 158873.7307 | 5% | 7943.6865 | o | [6 empty] | MP | -1114.6 | 0.05 | -55.73 |  |  |  | ok | 0 | 7888 | 55.6865 | ok, MP
|  |  | Celkem |  |  |  | 196118.6903
0
|  | 2d | Zdravotechnika - vnitřní kanalizace | [21 empty] | 0
|  |  | Demontáže vnitřních kanalizačních rozvodů jsou popsány v kapitole Přípravné, bourací a sanační práce. Není-li uvedeno jinak jsou položky uvažovány jako dodávka. Montáž a kompletace jsou uvedeny jako souborné položky. Součástí nacenění budou všechny systémové doplňky, kotevní, upevňovací prostředky a jiný pomocný materiál specifikovaný v technických a montážních předpisech vybraného výrobce. | [21 empty] | 0
100 | 721176103R00_P |  | Potrubí HT připojovací D 50 x 1,8 mm, vč. nezbytných kolen, odboček, redukcí a montáže | m | 4.8 | 330 | 1584 | o | [14 empty] | 1584 | 0 | 0
101 | 721178103R00_P |  | Potrubí PP, tiché, připojovací, D 50 x 2,0, vč. nezbytných kolen, odboček, redukcí a montáže | m | 3 | 410 | 1230 | o | [6 empty] | MP | -3 | 410 | -1230 |  |  |  | ok | 1230 | -1230 | 1230 | ok narovnáno, MP
102 | 721178106R00_P |  | Potrubí PP, tiché, připojovací, D 110 x 3,6, vč. nezbytných kolen, odboček, redukcí a montáže (vedeno v sdk příčce a předstěně DS1+DS2 a dále zasekáno v obv. stěně a navržené přizdívce) | m | 1.4 | 1640 | 2296 | o | [6 empty] | MP | -1.4 | 1640 | -2296 |  |  |  | ok | 2296 | -2296 | 2296 | ok narovnáno, MP
101 a | NOVÁ |  | Potrubí PP, STANDARDNÍ, připojovací, D 50 x 2,0, vč. nezbytných kolen, odboček, redukcí a montáže | m |  |  |  | o | [6 empty] | VP | 3 | 320 | 960 |  |  |  | ok | 0 | 0 | 0 | NELZE FAKTUROVAT, VP
102 a | NOVÁ |  | Potrubí PP, STANDARDNÍ, připojovací, D 110 x 3,6, vč. nezbytných kolen, odboček, redukcí a montáže (vedeno v sdk příčce a předstěně DS1+DS2 a dále zasekáno v obv. stěně a navržené přizdívce) |  |  |  |  | o | [6 empty] | VP | 1.4 | 1015 | 1421 |  |  |  | ok | 0 | 0 | 0 | NELZE FAKTUROVAT, VP
103 | 721194109R00_P |  | Úprava výškové polohy odbočky stoupačky DN110, vč. materiálu | kpl | 1 | 1390 | 1390 | o | [14 empty] | 0 | 1390 | 0
104 | 721194103R00 |  | Vyvedení odpadních výpustek D 32 x 1,8 (pro umyvadlo, pračku) | ks | 2 | 670 | 1340 | o | [14 empty] | 1340 | 0 | 0
105 | 721194104R00 |  | Vyvedení odpadních výpustek D 40 x 1,8 (pro dřez) | ks | 1 | 80 | 80 | o | [14 empty] | 80 | 0 | 0
106 | 721194105R00 |  | Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8 (sprcha) | ks | 1 | 125 | 125 | o | [14 empty] | 125 | 0 | 0
107 | 721194109R00 |  | Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,7 (wc) | ks | 1 | 140 | 140 | o | [14 empty] | 140 | 0 | 0
108 | 725850145R00_P |  | Vodní zápachová uzávěrka DN32 pro odvod kondenzátu (BOJLER) s přídavnou mechanickou zápachovou uzávěrkou, podomítkové provedení. (ref. v. Alcaplast AKS7 ) | ks | 1 | 1400 | 1400 | i | [6 empty] | MP | -1 | 1400 | -1400 |  |  |  | ok | 0 | 0 | 1400 | ok, MP
109 | 28650014_P |  | Rezerva na případné dobetonování popř. požární utěsnění prostupů stoupaček vody, kanalizace, bude účtováno dle skutečnosti, oceněna jen jedn. cena | ks | 1 | 1900 | 1900 | o | [14 empty] | 0 | 1900 | 0
110 | 721290111R00_P |  | Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125 | m | 6.2 | 30 | 186 | o | [14 empty] | 0 | 186 | -2.8422e-14
111 | 998011003R00_P |  | Přesun hmot, doprava, režie - stanovený procentní sazbou | % | 8410 | 10% | 841 | o | [6 empty] | MP | -2545 | 0.1 | -254.5 |  |  |  | ok | 841 | -254.5 | 254.5 | ok, MP
|  |  | Celkem |  |  |  | 12512
0
|  | 2e | Zdravotechnika - vnitřní vodovod | [21 empty] | 0
|  |  | Demontáže vnitřních vodovodních rozvodů jsou popsány v kapitole Přípravné, bourací a sanační práce. Není-li uvedeno jinak jsou položky uvažovány společně dodávka i montáž. Součástí nacenění budou všechny systémové doplňky, kotevní, upevňovací prostředky a jiný pomocný materiál specifikovaný v technických a montážních předpisech vybraného výrobce. | [21 empty] | 0
112 | 722172332R00 |  | Potrubí z PPR, D 25x4,2 mm, PN 20, vč. zed. výpom. | m | 16.1 | 620 | 9982 | o | [14 empty] | 9982 | 0 | 0
113 | 722172333R00 |  | Potrubí z PPR, D 32x5,4 mm, PN 20, vč. zed. výpom. | m | 2.2 | 600 | 1320 | o | [14 empty] | 1320 | 0 | 0
114 | 722181213RT8_P |  | Izolace návleková tl. stěny 13 mm vnitřní průměr 25 mm | m | 7.7 | 93.4 | 719.18 | o | [14 empty] | 719.2 | 0 | -0.02
115 | 722181213RU1_P |  | Izolace návleková tl. stěny 13 mm vnitřní průměr 32 mm | m | 2.2 | 91 | 200.2 | o | [14 empty] | 200.2 | 0 | 0
116 | 722181214RT8_P |  | Izolace návleková tl. stěny 20 mm vnitřní průměr 25 mm | m | 8.4 | 111 | 932.4 | o | [14 empty] | 932.4 | 0 | 0
117 | 722190401R00 |  | Vyvedení a upevnění výpustek DN 15 | ks | 9 | 241 | 2169 | o | [14 empty] | 2169 | 0 | 0
118 | 722202221R00_P |  | Nástěnný komplet (Nástěnka dvojitá závitová plastová) PPR PN 20, 25x4.2, 1/2 | ks | 1 | 645 | 645 | o | [14 empty] | 645 | 0 | 0
119 | 722202213R00_P |  | Nástěnka závitová plastová PPR PN 20, 25x4.2, 1/2 | ks | 7 | 242 | 1694 | o | [14 empty] | 1694 | 0 | 0
120 | 230040004R00 | M | Montáž závitových dílů DN 1/2" | ks | 2 | 131 | 262 | o | [6 empty] | MP | -1 | 131 | -131 |  |  |  | ok | 0 | 131 | 131 | ok, MP
121 | 722202413R00_P | D | Kulový kohout s vypouštěním, chromovaný 1/2" (přívod SV k boileru) | ks | 1 | 519 | 519 | o | [14 empty] | 0 | 519 | 0
122 | 722202414R00_P | D | Kulový kohout, chromovaný 1/2" (přívod TV k boileru) | ks | 1 | 712 | 712 | o | [6 empty] | MP | -1 | 712 | -712 |  |  |  | ok | 0 | 0 | 712 | ok, MP
123 | 722280106R00 |  | Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN32 | m | 18.3 | 15 | 274.5 | o | [14 empty] | 274.5 | 0 | 0
124 | 722290234R00 |  | Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí | m | 18.3 | 34.9 | 638.67 | o | [14 empty] | 0 | 638.7 | -0.03
125 | 722260902R00_P |  | Úprava polohy uzavíracích kohoutu studené vody a příprava pro osazení vodoměru | ks | 1 | 660 | 660 | o | [14 empty] | 660 | 0 | 0
126 | 998011003R00_P |  | Přesun hmot, doprava, režie - stanovený procentní sazbou | % | 16723.78 | 10% | 1672.378 | o | [6 empty] | MP | -843 | 0.1 | -84.3 |  |  |  | ok | 0 | 1664 | 8.378 | ok, MP
|  |  | Celkem |  |  |  | 22400.328
0
|  | 2f | Plynovod | [21 empty] | 0
|  |  | Demontáže vnitřních plynovodních rozvodů jsou popsány v kapitole Přípravné, bourací a sanační práce. Není-li uvedeno jinak jsou položky uvažovány jako dodávka. Montáž a kompletace jsou uvedeny jako souborné položky. Součástí nacenění montáže budou všechny systémové doplňky, kotevní, upevňovací prostředky a jiný pomocný materiál specifikovaný v technických a montážních předpisech vybraného výrobce a předpisu TPG 70401. | [21 empty] | 0
127 | 723163103R00 | D | Potrubí z měděných plyn.trubek D 18 x 1,0 mm (DN 15), dle ČSN EN 1057, montáž pájením | m | 16.7 | 731 | 12207.7 | o | [6 empty] | MP | -16.7 | 731 | -12207.7 |  |  |  | ok | 12207.7 | -12207.7 | 12207.7 | ok narovnáno, MP
128 | 723163104R00 | D | Potrubí z měděných plyn.trubek D 22 x 1,0 mm (DN 20), dle ČSN EN 1057, montáž pájením | m | 4.5 | 815 | 3667.5 | o | [6 empty] | MP | -4.5 | 815 | -3667.5 |  |  |  | ok | 3667.5 | -3667.5 | 3667.5 | ok narovnáno, MP
127 a | NOVÁ |  | Potrubí z měděných plyn.trubek D 18 x 1,0 mm (DN 15), dle ČSN EN 1775 TPG 704 01, montáž LISOVÁNÍM |  |  |  |  | o | [6 empty] | VP | 16.7 | 700 | 11690 |  |  |  | ok | 0 | 0 | 0 | NELZE FAKTUROVAT, VP
128 a | NOVÁ |  | Potrubí z měděných plyn.trubek D 22 x 1,0 mm (DN 20), dle ČSN EN 1775 TPG 704 01, montáž LISOVÁNÍM |  |  |  |  | o | [6 empty] | VP | 4.5 | 750 | 3375 |  |  |  | ok | 0 | 0 | 0 | NELZE FAKTUROVAT, VP
129 | 230330051R00 |  | Přechodový prvek mezikus (ocel/mědˇ) | kpl | 1 | 311 | 311 | o | [14 empty] | 0 | 311 | 0
130 | 230330073R00_P |  | Chránička potrubí Fe, délka 0,5 m, 31,8 x 2,6 vč. úpravy rozměru dle tl. stěny | ks | 2 | 611 | 1222 | o | [14 empty] | 1222 | 0 | 0
131 | 767885001R00_P | D+M | Žlab podpůrný pro potrubí D 20 (chránička plynového rozvodu vedeného ve zdivu) | m | 6.1 | 29.4 | 179.34 | o | [14 empty] | 179.3 | 0 | 0.04
132 | 723190251R00 |  | Vyvedení a upevnění plynovodních výpustek DN 15 | ks | 3 | 380 | 1140 | o | [14 empty] | 1140 | 0 | 0
133 | 713552111R00_P |  | Protipož. trubní ucpávka EI 60, do D 25 mm, stěna u vstupu do b.j. | ks | 1 | 567 | 567 | o | [14 empty] | 0 | 567 | 0
134 | 713552111T00_P |  | Montáž protipožární trubní ucpávky EI 60, do D 25 mm, stěna | ks | 1 | 567 | 567 | o | [14 empty] | 0 | 567 | 0
135 | 723160204R00 |  | Úprava přípojovacího potrubí k plynoměru | kpl | 1 | 3000 | 3000 | o | [14 empty] | 0 | 3000 | 0
136 | 723160334R00 |  | Rozpěrka přípojky plynoměru G 1 | kpl | 1 | 492 | 492 | o | [14 empty] | 0 | 492 | 0
137 | 5513101491_P |  | Flexibilní hadice dvouplášťová (hadice nerezová s ocelovým opletením a PVC plášťěm) pro bajonetové připojení (plyn) 1000 mm. ref. výrobek Ivar.RT-E | ks | 1 | 2235 | 2235 | o | [14 empty] | 0 | 2235 | 0
138 | 723235511R00 |  | Uzávěr plynu 1/2" s bajonetovým připojením (kuchyně), ref. výrobek Ivar.R4-T | ks | 1 | 1250 | 1250 | o | [14 empty] | 0 | 1250 | 0
139 | 723235111R00 |  | Kohout kulový 1/2" plyn | ks | 2 | 512 | 1024 | o | [14 empty] | 1024 | 0 | 0
140 | 5513101491_P |  | Hadice flexi plyn 1000 mm, nerezová hadice s nerezovými převlečnými maticemi 1/2" na obou stranách s plochým těsněním NBR. | ks | 2 | 2340 | 4680 | o | [14 empty] | 0 | 4680 | 0
141 | 484566217_P1 | D | Plynové topidlo 4,7kW, specifikace dle PD | ks | 1 | 6980 | 6980 | o | [14 empty] | 0 | 6980 | 0
142 | 484566217_P2 | D | Plynové topidlo 2,5kW, specifikace dle PD | ks | 1 | 6980 | 6980 | o | [14 empty] | 0 | 6980 | 0
143 | 725659102R00 | M | Montáž těles otopných plyn., odtah.stěna, 1 otvor | soubor | 2 | 1704 | 3408 | o | [14 empty] | 0 | 3408 | 0
144 | 13640710_P | D | Nespalná podlaha u plynového topidla, ocelový plech 400/1000mm, tl.2,0mm, nátěr tmavě šedá, zkosené rohy | m2 | 0.8 | 16900 | 13520 | o | [14 empty] | 0 | 13520 | 0
145 | 220261662R00_P |  | Stavební přípomoce (potrubí v přizdívce-drážky vymazány maltou, prostupy-osazení chráničky) | kpl | 1 | 1543 | 1543 | o | [14 empty] | 1543 | 0 | 0
146 | 723190909R00_P |  | Zkouška plynu dle ČSN, zkouška pevnosti a těsnosti | kpl | 1 | 1590 | 1590 | o | [14 empty] | 0 | 1590 | 0
147 | HZS |  | Provedení revize plynovodu | hod | 5 | 1900 | 9500 | o | [14 empty] | 0 | 9500 | 0
148 | 998011003R00_P |  | Přesun hmot, doprava, režie - stanovený procentní sazbou | % | 54823.54 | 10% | 5482.354 | o | [6 empty] | MP | -810.2 | 0.1 | -81.02 |  |  |  | ok | 0 | 5401.4 | 80.954 | ok, MP
|  |  | Celkem |  |  |  | 81545.894
0
|  | 2g | Zdravotechnika - zařizovací předměty, armatury | [21 empty] | 0
|  |  | Demontáže zařizovacích předmětů jsou popsány v kapitole Přípravné, bourací a sanační práce. Není-li uvedeno jinak jsou položky uvažovány jako dodávka. Montáž a kompletace jsou uvedeny jako souborné položky. Součástí nacenění budou všechny systémové doplňky, kotevní, upevňovací prostředky, montážní sady a jiný pomocný materiál specifikovaný v technických a montážních předpisech vybraného výrobce. Položky zařizovacích předmětů jsou detailně popsány v projektové dokumentaci. | [21 empty] | 0
149 | 725119305R00 | M | Montáž klozetových mís kombinovaných | ks | 1 | 1287 | 1287 | o | [14 empty] | 0 | 1287 | 0
150 | 725013165R00_P | D | Kombi klozet , zadní odpad, s bočním napouštěním a s hlubokým splachováním, vč. nádrže s armaturou Dual Flush, splachovanou na 3 nebo 6 litrů.sedátka a připojovací tlakové hadice - specifikace dle PD, ref. výr. Lyra Plus | ks | 1 | 6500 | 6500 | o | [14 empty] | 0 | 6500 | 0
151 | 725219536T00 | M | Montáž umyvadel na šrouby do sdk | ks | 1 | 1260 | 1260 | o | [14 empty] | 0 | 1260 | 0
152 | 64214361_P1 | D | Umyvadlo keramické 600/490/195 mm připevněné na stěnu šrouby vč. pilety clickclack- specifikace dle PD (ref. výrobek Lyra Plus) | ks | 1 | 1166 | 1166 | o | [14 empty] | 0 | 1166 | 0
153 | 725539103R00 | M | Montáž elektr.ohřívačů, zásovníkových do 125 l | ks | 1 | 2795 | 2795 | o | [14 empty] | 0 | 2795 | 0
154 | 48438695_P | D | Bojler,vodorovná montáž, levé provedení, elektrický ohřívač vody s keramickým topným tělesem, závěsný,vodorovný, 100l, délka do 1,0m, průměr - výška do 530mm.vč. příslušenství (závěsů, kotvení, aj) | ks | 1 | 8950 | 8950 | o | [14 empty] | 0 | 8950 | 0
155 | 725869101R00 | M | Montáž uzávěrek zápach. umyvadlových D32 | ks | 1 | 177 | 177 | o | [14 empty] | 0 | 177 | 0
156 | 551620220_P | D | Umyvadlový sifon s vtokem vč. napojovací manžety, chrom | ks | 1 | 134 | 134 | o | [14 empty] | 0 | 134 | 0
157 | 725869204R00 | M | Montáž uzávěrek zápach.dřez.jednoduchý D 40 | ks | 1 | 177 | 177 | o | [14 empty] | 0 | 177 | 0
158 | 551620240_P | D | Dřezový sifon plastový | ks | 1 | 151.5 | 151.5 | o | [14 empty] | 0 | 151.5 | 0
159 | 725829301R00 | M | Montáž baterie umyv.a dřezové stojánkové | ks | 2 | 177 | 354 | o | [14 empty] | 0 | 354 | 0
160 | 55145001_P | D | Baterie umyvadlová stoján. Ruční páková, bez otvír.odpadu standard vč.flexo hadiček, výška min. 14cm (ref. výrobek Rav Slezák COLORADO) | ks | 1 | 1250 | 1250 | o | [14 empty] | 0 | 1250 | 0
161 | 55145015_P | D | Baterie dřezová stojánková páková směšovací, kov, nerez, vč.flexo hadiček - specifikace dle PD (ref. výrobek Ikea Yttran) | ks | 1 | 1480 | 1480 | o | [14 empty] | 0 | 1480 | 0
162 | 725249103R00 | M | Montáž sprchových koutů (vanička vč. napojení na sifon, zástěna) | ks | 1 | 1639 | 1639 | o | [14 empty] | 0 | 1639 | 0
163 | 642938115_P | D | Vanička sprchová obdelníková 900x900/30 mm litý mramor - specifikace dle PD | ks | 1 | 11500 | 11500 | o | [14 empty] | 0 | 11500 | 0
164 | 551620214_P | D | Vaničkový sifon, průměr otvoru 90 mm, DN50, krytka leštěná nerez průměr 120 mm, otvor sifonu 90 mm, průměr odpadu 50 mm, průtok 39 l/min, shora čistitelný odpadní systém | ks | 1 | 443.5 | 443.5 | o | [14 empty] | 0 | 443.5 | 0
165 | 55484451.A_P | D | Sprchové dveře posuvné, skládané, v lesklém chromu a výplní z čirého bezpečnostního skla tl. 6,0mm, rozměr 890-920x1950, (ref. vyrobek Siko Sat SK) | ks | 1 | 9200 | 9200 | o | [14 empty] | 0 | 9200 | 0
166 | 725849201R00 | M | Montáž baterií sprchových, pevná výška | ks | 1 | 417.5 | 417.5 | o | [14 empty] | 0 | 417.5 | 0
167 | 725849200R00 | M | Montáž držáku sprchy a hlavice | ks | 1 | 440 | 440 | o | [14 empty] | 0 | 440 | 0
168 | 55145009_P1 | D | Baterie sprchová nástěnná páková včetně sprchového setu (kulatá ruční sprcha) a příslušenství - specifikace dle PD | ks | 1 | 1751 | 1751 | o | [6 empty] | MP | -1 | 1751 | -1751 |  |  |  | ok | 0 | 0 | 1751 | ok, MP
168 a | NOVÁ |  | Páková sprchová baterie / sprchový set s ruční kulatou sprchou |  |  |  |  | o | [6 empty] | VP | 1 | 1350 | 1350 |  |  |  | ok | 0 | 0 | 0 | NELZE FAKTUROVAT, VP
169 | 725319101R00 | M | Montáž dřezů jednoduchých | ks | 1 | 920 | 920 | o | [14 empty] | 0 | 920 | 0
170 | 55231355_P | D | Dřez jednoduchý 530x560mm, nerez, v dřeze otvor pro baterii, se zápachovou uzávěrkou, specifikace dle PD (ref. výrobek Ikea Langudden) | ks | 1 | 1400 | 1400 | o | [14 empty] | 0 | 1400 | 0
171 | 725869203R00_P | M | Montáž uzávěrek zápach. | ks | 1 | 179.5 | 179.5 | o | [14 empty] | 0 | 179.5 | 0
172 | 725860184RT1_P | D | Uzávěrka zápachová pračková podomítková společná s připojovacím kolenem na vodovod, nerez krytka | ks | 1 | 4250 | 4250 | o | [6 empty] | MP | -1 | 4250 | -4250 |  |  |  | ok | 0 | 0 | 4250 | ok, MP
172 a | NOVÁ |  | Sifon pračkový Alca podomítkový DN40 | ks |  |  |  | o | [6 empty] | VP | 2 | 875 | 1750 |  |  |  | ok | 0 | 0 | 0 | NELZE FAKTUROVAT, VP
173 | 725810402R00 |  | Ventil rohový G 1/2 bez připojovací hadičky | ks | 5 | 253 | 1265 | o | [9 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 1265 | 0
174 | 998011003R00_P |  | Přesun hmot, doprava, režie - stanovený procentní sazbou | % | 48176 | 5% | 2408.8 | o | [6 empty] | MP | -2901 | 0.05 | -145.05 |  |  |  | ok | 0 | 2263.7 | 145.1 | ok, MP
|  |  | Celkem |  |  |  | 61495.8
0
|  | 2h | Elektroinstalace - silnoproud | [21 empty] | 0
|  |  | Kapitola silnoproudých elektroinstalačních prací vč. demontáží stávajících prvků je detailně rozepsána v samostatném listu, který je nedílnou součástí tohoto soupisu stavebních prací, výkonů a služeb. Níže jsou uvedeny pouze dílčí součtové položky jednotlivých kapitol členěné dle samostatného listu | [21 empty] | 0
175 |  |  | Materiál + montáž silnoproudých rozvodů celkem | soubor | 1 | 104707 | 104707 | o | [6 empty] | MP | -1 | 21415 | -21415 |  |  |  | viz samostatný list | 26301.06 | 0 | 78405.94 | NEŠLO BY NĚCO FAKTUROVAT ?
176 |  |  | Rozvodnice RB celkem | soubor | 1 | 9840 | 9840 | o | [6 empty] | MP | -1 | 290 | -290 |  |  |  |  | 0 | 0 | 9840 | NEŠLO BY FAKTUROVAT?
177 |  |  | Různe | soubor | 1 | 5727.35 | 5727.35 | o | [6 empty] | MP | -1 | 1085.25 | -1085.25 |  |  |  |  | 0 | 0 | 5727.35
|  |  | Celkem |  |  |  | 120274.35
0
|  | 2i | Elektroinstalace - slaboproud | [21 empty] | 0
|  |  | Kapitola slaboproudých elektroinstalačních prací vč. demontáží stávajících prvků je detailně rozepsána v samostatném listu, který je nedílnou součástí tohoto soupisu stavebních prací, výkonů a služeb. Níže jsou uvedeny pouze dílčí součtové položky jednotlivých kapitol členěné dle samostatného listu | [21 empty] | 0
178 |  |  | Materiál + montáž slaboproud celkem | soubor | 1 | 7445 | 7445 | o | [14 empty] | 5146 | 0 | 2299
179 |  |  | Různé | soubor | 1 | 372.25 | 372.25 | o | [14 empty] | 0 | 0 | 372.25
|  |  | Celkem |  |  |  | 7817.25
0
|  | 2j | Vzduchotechnika | [21 empty] | 0
|  |  | Demontáže VZT zařízení jsou popsány v kapitole Přípravné, bourací a sanační práce. Není-li uvedeno jinak jsou položky uvažovány jako dodávka. Montáž a kompletace jsou uvedeny jako souborné položky. Součástí nacenění budou všechny systémové doplňky, kotevní, upevňovací prostředky a jiný pomocný materiál specifikovaný v technických a montážních předpisech vybraného výrobce. Položky vzduchotechnických výrobků jsou detailně popsány v projektové dokumentaci. | [21 empty] | 0
180 | 728114112R00 | M | Montáž potrubí plastového kruhového do d 200 mm | m | 5.7 | 210 | 1197 | i | [14 empty] | 1197 | 0 | 0
181 | 429851122_P | D | VZT PVC potrubí plastové kruhové hladké potrubí 125mm vč. spojek a závěsů | m | 5.7 | 196 | 1117.2 | i | [14 empty] | 1117.2 | 0 | 0
182 | 429853211_P | D | PVC oblouk 125/90° | ks | 2 | 207 | 414 | i | [14 empty] | 414 | 0 | 0
183 | 429853232_P | D | Redukce 125/120mm | ks | 2 | 312 | 624 | i | [14 empty] | 624 | 0 | 0
184 | 429853221_P | D | PVC odbočka T kus 125/125mm | ks | 1 | 237 | 237 | i | [14 empty] | 237 | 0 | 0
185 | 429853216_P | D | PVC oblouk 125/45° | ks | 1 | 160 | 160 | i | [14 empty] | 160 | 0 | 0
186 | 429853251_P | D | Zpětná klapka 125mm | ks | 1 | 445.5 | 445.5 | i | [14 empty] | 445.5 | 0 | 0
187 | 429853256 | D | Těsná zpětná klapka, ref. výrobek RSKW 125 | ks | 1 | 888 | 888 | i | [14 empty] | 888 | 0 | 0
188 | 55348430.A_P | D | Nerezový T kus Ø 125mm (digestoř, VZT WC) | ks | 2 | 652 | 1304 | i | [14 empty] | 1304 | 0 | 0
189 | 728611113R00 | M | Mtž ventilátoru radiál.nízkotl.potrub. do 0,07 m2 (kotveno přes pryžové podložky) | ks | 1 | 830 | 830 | i | [14 empty] | 830 | 0 | 0
190 | 429148043_P | D | Tichý potrubní ventilátor do koupelny do potrubí prům. 125mm, s doběhovým relé, vč. zpětné klapky | ks | 1 | 1068 | 1068 | i | [14 empty] | 1068 | 0 | 0
191 | 713381411R00_P1 |  | Návleková izolace potrubí VZT prům. 125mm, minerální tl.40mm | m | 2 | 610 | 1220 | i | [14 empty] | 1220 | 0 | 0
192 | 728413522R00 |  | Montáž talířového ventilu kruhového do d 200 mm (šatna 1x do sdk podhledu + koupelna 1x do stěny) | ks | 2 | 181 | 362 | i | [14 empty] | 0 | 362 | 0
193 | 42972150_P |  | Talířový ventil, kovový lakovaný bílý, kruhový do 125 mm | ks | 2 | 2246 | 4492 | i | [14 empty] | 0 | 4492 | 0
194 | 953802114T00_P | M | Montáž komínové vložky ohebné vnitřního průměru 130 mm, výšky do 20 m | m | 20 | 1690 | 33800 | i | [6 empty] | MP | -5 | 1690 | -8450 |  |  |  | ok | 33800 | -8450 | 8450 | ok narovnáno, MP
195 | 5534315502_P | D | Nerezová hadice FLEX 2x0,12mm, s vnitřní hladkou stěnou, vhodná do komínvého průduchu, DN120 (VZT koupelna) | m | 10 | 594 | 5940 | i | [6 empty] | MP | -2.5 | 594 | -1485 |  |  |  | ok | 5940 | -1485 | 1485 | ok narovnáno, MP
196 | 5534315502_P | D | Nerezová hadice FLEX 2x0,12mm, s vnitřní hladkou stěnou, vhodná do komínvého průduchu, DN120 (digestoř) | m | 10 | 800 | 8000 | i | [6 empty] | MP | -2.5 | 800 | -2000 |  |  |  | ok | 8000 | -2000 | 2000 | ok narovnáno, MP
197 | 728212712R00 | N | Montáž střišky nebo komínové hlavice plech.kruh.do d 200 mm | ks | 1 | 288 | 288 | i | [13 empty] | bylo osazeno, doložit foto? | 288 | 0 | 0
198 | 42972302_P | D | Ukončovací protidešťová stříška včetně propojovacích prvků vč. krycí manžety | kpl | 1 | 888 | 888 | i | [13 empty] | bylo osazeno, doložit foto? | 888 | 0 | 0
199 | R |  | Prověření polohy příslušného komínového průduchu pro digestoř, VZT | kpl | 1 | 1800 | 1800 | i | [14 empty] | 1800 | 0 | 0
200 | P |  | Drobný pomocný materiál | kpl | 1 | 1820 | 1820 | i | [14 empty] | 1820 | 0 | 0
201 | 998011003R00_P |  | Přesun hmot, doprava, režie - stanovený procentní sazbou | % | 25577.7 | 5% | 1278.885 | i | [6 empty] | MP | -11935 | 0.05 | -596.57 |  |  |  |  | 0 | 682.1 | 596.785 | ok MP
|  |  | Celkem |  |  |  | 68173.585
0
|  | 2k | Konstrukce truhlářské | [21 empty] | 0
|  |  | Následující kompletizované výrobky jsou detailně popsány v technických parametrech výplní otvorů (popř. ve výpisu prvků PSV), dle kterých je nutno provést ocenění. Není-li uvedeno jinak jsou položky uvažovány společně dodávka i montáž. Součástí nacenění budou všechny systémové doplňky, kotevní a upevňovací prostředky a jiný pomocný materiál uvedený v technických parametrech výplní otvorů, souboru stavebních detailů a v technických a montážních předpisech vybraného výrobce. | [21 empty] | 0
202 | 766664121R00 | D1-4-M | Montáž dveří, oc. zárubeň, kyvné 1kř. š. do 1 m | ks | 4 | 850 | 3400 | o | [14 empty] | 0 | 0 | 3400
|  |  | DVEŘE QUATRO PLNÉ, DTD | 3450 | [20 empty] | 0
|  |  | wc zámek | 1030 | [20 empty] | 0
|  |  | RAL 9010 | 600 | [20 empty] | 0
|  |  | podrezáni | 200 | [20 empty] | 0
|  |  | kování | 750 | [20 empty] | 0
203 | 611601212_P | D1-D | Dveře dřevěné vnitřní 1křídlové 70x197 cm dle specifikace v PD | ks | 1 | 3526 | 3526 | o | [14 empty] | 0 | 0 | 3526
204 | 611601213_P | D2-D | Dveře dřevěné vnitřní 1křídlové 80x197 cm dle specifikace v PD | ks | 1 | 3525 | 3525 | o | [14 empty] | 0 | 0 | 3525
205 | 611601212_P | D3-D | Dveře dřevěné vnitřní 1křídlové 70x197 cm dle specifikace v PD | ks | 1 | 3525 | 3525 | o | [14 empty] | 0 | 0 | 3525
206 | 549146430_P | D4-D | Bezpečnostní kování a zámek+klíče, dle specifikace v PD | ks | 1 | 2410 | 2410 | o | [14 empty] | 0 | 0 | 2410
207 | 61181321.M_P | D4-D | Dřevěna masivní rámová zárubeň, profil 80/100mm, pro dveře 800/1970mm, vč. Povrchové úpravy a těsnění | ks | 1 | 23000 | 23000 | o | [14 empty] | 0 | 0 | 23000
208 | 61165634_P | D4-D | Dveře hladké, exteriérové, s požární, tepelnou a akustickou odolností, 1kř. 80x197cm, včetně zárubně, včetně příslušenství (kukátko, prah..) dle specifikace v PD | ks | 1 | 23000 | 23000 | o | [6 empty] | MP | -1 | 23000 | -23000 |  |  |  | doložit akustické a tepelné vlastnosti | 0 | 0 | 0 | OK, ZATÍM NEFAKTUROVÁNO
209 | 766621262R00_P | W01-M | Okna komplet. jednoduchá do rámů pl. do 0,81 m2 | ks | 1 | 237 | 237 | i | [14 empty] | 0 | 237 | 0
210 | 61110306_P | W01-D | Okno dřevěné 120/70cm, specifikace dle PD | ks | 1 | 8100 | 8100 | i | [14 empty] | 0 | 8100 | 0
211 | 766950010RA0_P |  | Repase vnitřních povrchů špaletových oken dle specifikace v PD, vč. seřízení a vyčištění kování (ve výkazu uvedena plocha okna, v jednotkové ceně za m2 bude kalkulována úprava vnitřního okna s obou stran a vnějšího křídla z vnitřní strany vč. repase parap | m2 | 8.1 | 4100 | 33210 | o | [14 empty] | 0 | 33210 | 0
212 | 766812114R00_P |  | Montáž kuchyňské linké linky, vč. úpravy pracovní desky a montáže spotřebičů | ks | 42424 | 50% | 21212 | i | [14 empty] | 0 | 21212 | 0
213 | 61581624.A_P | D | Kuchyňská linka vč. pracovní desky, bez spotřebičů dle specifikace v PD | kpl | 1 | 42424 | 42424 | i | [13 empty] | změny oproti PD viz mail 16.3.2023 vypuštěna prosklená dvířka 3x + prosklené police, neosazeny nerez úchyty - snížení ceny min. o 5% | 0 | 42424 | 0
213a | NOVÁ |  | Kuchyňská linka vč. pracovní desky, bez spotřebičů dle specifikace v PD / SNÍŽENÍ CENY Z DŮVODU ZMĚN DODANÝCH KOMPONENTŮ |  |  |  |  | o | [6 empty] | MP | -1 | 2424 | -2424 |  |  |  |  | 0 | 0 | -2424
214 | 54112115_P | D | Deska varná vestavná černá, plynová dle specifikace v PD (např. MORA VDP 645 GB3) | ks | 1 | 3270 | 3270 | i | [14 empty] | 0 | 3270 | 0
215 | 53821107_P | D | Vestavná el. trouba ref. vyýrobek MORA VT 433 BX | ks | 1 | 5245 | 5245 | i | [14 empty] | 0 | 5245 | 0
216 | 728414611R00_P | D | Vestavná nerezová digestoř, min. výkon při nulových ztrátách 700m3/h, ref. výrobek.Electrolux LFG716W, vč. montáže (technické parametry dle PD) BJ č.3 | ks | 1 | 18000 | 18000 | i | [14 empty] | 0 | 18000 | 0
217 | 615290744_P | D+M | Galerka s LED osvětlením, 60x60x14cm,dub platin ref. výrobek AQUALINE - ZOJA/KERAMIA FRESH | ks | 1 | 3100 | 3100 | i | [14 empty] | 0 | 3100 | 0
218 | 998011003R00_P |  | Přesun hmot, doprava, režie - stanovený procentní sazbou | % | 139125 | 5% | 6956.25 | i | [14 empty] | 0 | 6956.3 | -0.05
|  |  | Celkem |  |  |  | 204140.25
0
|  | 2l | Konstrukce zámečnické | [21 empty] | 0
|  |  | Následující kompletizované výrobky jsou detailně popsány v technických parametrech výplní otvorů (popř. ve výpisu prvků PSV), dle kterých je nutno provést ocenění. Není-li uvedeno jinak jsou položky uvažovány společně dodávka i montáž. Součástí nacenění budou všechny systémové doplňky, kotevní a upevňovací prostředky a jiný pomocný materiál uvedený v technických parametrech výplní otvorů, souboru stavebních detailů a v technických a montážních předpisech vybraného výrobce. | [21 empty] | 0
219 | 317941121R00_P | M | Osazení ocelových válcovaných nosníků do č.12 | kg | 156.994 | 13 | 2040.922 | o | [14 empty] | 2040.9 | 0 | 0.022
220 | 13330310_P | Z01-D | Úhelník rovnoramenný L jakost S235 50x 50x 4 mm | kg | 10.633 | 55 | 584.815 | o | [14 empty] | 584.8 | 0 | 0.015
221 | 13383315 | Z04-D | Tyč průřezu IPE 100, střední, jakost oceli S235 | kg | 48.276 | 68 | 3282.768 | o | [14 empty] | 3282.8 | 0 | -0.032
222 | 13335590_P | Z05-D | Uhelník nerovnoramenný L jakost S235 80x60x6mm, vč. chemických kotev dle části statika | kg | 98.085 | 62.8 | 6159.738 | o | [14 empty] | 6159.7 | 0 | 0.038
223 | 28375322_P |  | Akustická podložka tl.5mm v místě uložení IPE100 | m | 8.5 | 31 | 263.5 | i | [14 empty] | 263.5 | 0 | 0
224 | 413941123R00 |  | Osazení válcovaných nosníků ve stropech č. 14 - 22 | kg | 360.59 | 11.25 | 4056.6375 | o | [14 empty] | 4056.6 | 0 | 0.0375
225 | 13388435_P | Z03-D | Ocelový nosník HEB 140 | kg | 360.59 | 98 | 35337.82 | o | [14 empty] | 35337.8 | 0 | 0.02
226 | 413941123RU5_P |  | Osazení příložek k dř. trámu - ocelovými nosníky UPE 200 | kg | 164.16 | 11.25 | 1846.8 | o | [14 empty] | 1846.8 | 0 | 0
227 | 13485315_P | D | Ocelové příložky UPE 200 | kg | 164.16 | 80 | 13132.8 | o | [14 empty] | 13132.8 | 0 | 0
228 | 762524911R00_P |  | Provedení příložkování trámů vč. kotvicího materiálu 8xM16 8.8 | ks | 3 | 185 | 555 | o | [14 empty] | 555 | 0 | 0
229 | 13611228_P |  | Plech tl.10mm s výztuhou pro kotvení rákosníku, včetně kotvících prvků a přivaření, osazeno po 300mm | kg | 40.8 | 69.28 | 2826.624 | o | [14 empty] | 2826.6 | 0 | 0.024
230 | 15615235_P | D+M | Ocelové táhlo prům. 30mm, včetně kotevních plechů. napináku a přivaření | m | 9.4 | 82 | 770.8 | o | [14 empty] | 770.8 | 0 | 0
231 | 783122710R00 | D+M | Základní nátěr ocelových nosníků | m2 | 17.4984 | 32.9 | 575.6974 | o | [14 empty] | 575.7 | 0 | -0.00264
|  |  | 3,1*0,208+5,96*0,422+15,09*0,292+10,7*0,686+2*1,2*3*0,36 | 17.4984 | [20 empty] | 0
232 | 642944121R00_P | M | Osazení ocelové zárubně dodatečně do 2,5m2, včetně kotvících prvků, | ks | 3 | 1208 | 3624 | o | [14 empty] | 3624 | 0 | 0
233 | 553310372_P | D | Zárubeň ocelová 800/1970mm do hotového otvoru, ústí do 200mm (bez omítek), dle specifikace v PD, včetně těsnění a povrchové úpravy (pro dveře D2) | ks | 1 | 5725 | 5725 | o | [14 empty] | 5725 | 0 | 0
234 | 553310371_P | D | Zárubeň ocelová 700/1970mm do hotového otvoru, ústí do 200mm (bez omítek) dle specifikace v PD, včetně těsnění a povrchové úpravy (pro dveře D3) | ks | 1 | 5725 | 5725 | o | [14 empty] | 5725 | 0 | 0
235 | 553310301_P | D | Zárubeň ocelová 700/1970mm do hotového otvoru, ústí do 75mm (bez omítek) dle specifikace v PD, včetně těsnění a povrchové úpravy (pro dveře D1) | ks | 1 | 4340 | 4340 | o | [14 empty] | 4340 | 0 | 0
236 | 998011003R00_P |  | Přesun hmot, doprava, režie - stanovený procentní sazbou | % | 78724.5624 | 5% | 3936.2281 | o | [14 empty] | 3936.2 | 0 | 0.028118
|  |  | Celkem |  |  |  | 94784.15
0
|  | 2m | Podlahy z dlaždic | [21 empty] | 0
|  |  | Není-li uvedeno jinak jsou položky uvažovány společně dodávka i montáž. Součástí nacenění budou všechny systémové doplňky, kotevní a upevňovací prostředky, tmelení spár a rohů a jiný pomocný materiál specifikovaný v technických a montážních předpisech vybraného výrobce. Položky označené kódem jsou detailně popsány v tabulce skladeb konstrukcí a povrchových úprav. | [21 empty] | 0
237 | 713191131T00 | KD(I)1 | Separační vrstva z netkané textilie | m2 | 9.7 | 72 | 698.4 | o | [14 empty] | 0 | 698.4 | 0
238 | 631591211R00 |  | Vyrovnávací podsyp z porobetonového granulátu tl.13mm, dle specifikace v PD | m3 | 0.1261 | 8586 | 1082.6946 | o | [14 empty] | 0 | 1082.7 | -0.0054
|  | KD1 | 204.1 - tl. 13 mm | 0.0637 | [20 empty] | 0
|  | KDI1 | 204.2 - tl. 11 mm | 0.0624 | [20 empty] | 0
239 | 28375317_P | M+D | Separace sádrovláktnité desky v místě prahu dveří KD1 - akustická podložka tl. 10 mm | kpl | 1 | 84 | 84 | o | [14 empty] | 0 | 84 | 0
240 | 713392613R00 | M | Vysypáním prostoru lehčenou hmotou | m3 | 0.291 | 878 | 255.498 | o | [14 empty] | 0 | 255.5 | -0.002
241 | 59597100 | D | Podlahová voština 1500x1000x30 mm, dle specifikace v PD | m2 | 9.7 | 242 | 2347.4 | o | [14 empty] | 0 | 2347.4 | -4.5475e-13
242 | 62740100 | D | Voštinový zásyp 1 - 4 mm bal. 22,5 kg, Spotřeba: 2 pytle/m2 při voštině 30 mm, dle specifikace v PD | kg | 436.5 | 8 | 3492 | o | [14 empty] | 0 | 3492 | -4.5475e-13
|  |  | 9,7*2*22,5 | [21 empty] | 0
243 | 635111032R00_P |  | Dodávka a montáž podlahy z desek sádrovláknitých tl 2x12,5 mm + 1x minerální izolace 20mm (např.2E35), Včetně okrajové pásky 50x10 mm. Cena obsahuje slepení spojů, přišroubování k podkladu 15 ks/m2 a přetmelení spár, dle specifikace v PD | m2 | 9.7 | 1500 | 14550 | o | [6 empty] | MP | -9.7 | 1500 | -14550 |  |  |  | ok | 0 | 0 | 14550 | ok, MP
243 a | NOVÁ |  | Dodávka a montáž podlahy z desek sádrovláknitých tl 2x12,5 mm HOBRA 19 Včetně okrajové pásky 50x10 mm. Cena obsahuje slepení spojů, přišroubování k podkladu 15 ks/m2 a přetmelení spár, dle specifikace v PD ZMĚNA NA HOBRA 19 |  |  |  |  | o | [6 empty] | VP | 9.7 | 1300 | 12610 |  |  |  | ok | 0 | 0 | 0 | NELZE FAKTUROVAT, VP
244 | 711212201R00 |  | Penetrace pro sádrovláknité desky | m2 | 9.7 | 120 | 1164 | o | [14 empty] | 0 | 1164 | 0
245 | 771101142R00 | KDI1-M | Provedení hydroizol. stěrky pod dlažby, dvouvrstvé vč. osazení systémových prvků | m2 | 4.8 | 251 | 1204.8 | o | [14 empty] | 0 | 1204.8 | 0
246 | 585811012_P | KDI1-D | Těsnící stěrka, předpokládaná spotřeba 1,2 kg/m2 | kg | 5.76 | 117 | 673.92 | o | [14 empty] | 0 | 673.9 | 0.02
247 | 771101147R00 |  | Bandáž koutů - provedení | m | 10.52 | 51 | 536.52 | o | [14 empty] | 0 | 536.5 | 0.02
248 | 28355360 | KDI1-D | Hydroizolační koutová těsnící páska vč. rohových tvarovek (vororovné plochy) | m | 10.52 | 74.1 | 779.532 | o | [14 empty] | 0 | 779.5 | 0.032
245 | 771575109R00 | KD(I)1-M | Montáž podlah keram., hladké, včetně lepícího tmelu, 30/30cm | m2 | 8.89 | 1500 | 13335 | o | [14 empty] | 0 | 13335 | -1.819e-12
246 | 59764210_P1 | KD(I)1-D | Keramická dlažba dle specifikace v PD vč. prořezu 10%, včetně lepícího tmelu | m2 | 9.779 | 540 | 5280.66 | o | [14 empty] | 0 | 5280.7 | -0.04
247 | 771579791R00 |  | Příplatek za plochu podlah keram. do 5m2 jednotl. | m2 | 9.7 | 16 | 155.2 | o | [14 empty] | 0 | 155.2 | 0
248 | 771475014RU7 | SOK1-M | Obklad soklíků keram.rovných, tmel,výška 80 mm do lepidla + spár, vč. úpravy horní hrany v návaznosti na omítku | m | 7.31 | 182 | 1330.42 | o | [14 empty] | 0 | 1330.4 | 0.02
249 | 771479001R00 | SOK1-M | Řezání dlaždic keramických pro soklíky | m | 7.31 | 98 | 716.38 | o | [14 empty] | 0 | 716.4 | -0.02
250 | 59764210_P | SOK1-D | Keramická dlažba dle specifikace v PD (sokl - proveden pásky 80 mm z řezané dlažby, 2ks z dlaždice) | ks | 15 | 45 | 675 | o | [14 empty] | 0 | 675 | 0
251 | 23152401_P | M+D | Tmelení spár silikonem, obklad, sokl - dlažba, obklad vnitřní rohy , tmelení návazností na zárubně, zařizovací předměty | kpl | 1 | 945 | 945 | o | [14 empty] | 0 | 945 | 0
252 | 998011003R00_P |  | Přesun hmot, doprava, režie - stanovený procentní sazbou | % | 31772.6066 | 5% | 1588.6303 | o | [6 empty] | MP | -1940 | 0.05 | -97 |  |  |  | ok | 0 | 1491.6 | 97.0303
|  |  | Celkem |  |  |  | 50895.0549
0
|  | 2n | Podlahy povlakové a dřevěné | [21 empty] | 0
|  |  | Není-li uvedeno jinak jsou položky uvažovány společně dodávka i montáž. Součástí nacenění budou všechny systémové doplňky, kotevní a upevňovací prostředky, úpravy spár a rohů a jiný pomocný materiál specifikovaný v technických a montážních předpisech vybraného výrobce. Položky označené kódem jsou detailně popsány v tabulce skladeb konstrukcí a povrchových úprav. | [21 empty] | 0
253 | 713191131T00 | DP1,2 | Separační vrstva z netkané textilie | m2 | 31.3 | 72 | 2253.6 | o | [14 empty] | 2253.6 | 0 | 0
254 | 631591211R00 |  | Vyrovnávací podsyp z porobetonového granulátu, dle specifikace v PD | m3 | 0.7093 | 12000 | 8511.6 | o | [14 empty] | 8511.6 | 0 | 0
|  | DP2 | 204.3 - tl. 13 mm | 0.0793 | [20 empty] | 0
|  | DP1 | 204.4 - tl. 25 mm | 0.63 | [20 empty] | 0
255 | 713392613R00 | M | Vysypáním prostoru lehčenou hmotou | m3 | 0.939 | 870 | 816.93 | o | [14 empty] | 816.9 | 0 | 0.03
256 | 59597100 | D | Podlahová voština 1500x1000x30 mm, dle specifikace v PD | m2 | 31.3 | 241 | 7543.3 | o | [14 empty] | 7543.3 | 0 | 0
257 | 62740100 | D | Voštinový zásyp 1 - 4 mm bal. 22,5 kg, Spotřeba: 2 pytle/m2 při voštině 30 mm, dle specifikace v PD | kg | 1408.5 | 12 | 16902 | o | [14 empty] | 16902 | 0 | 0
258 | 635111032R00_P |  | Dodávka a montáž podlahy z desek sádrovláknitých tl 2x12,5 mm + , Včetně okrajové pásky 50x10 mm. Cena obsahuje slepení spojů, přišroubování k podkladu 15 ks/m2 a přetmelení spár, dle specifikace v PD | m2 | 31.3 | 1400 | 43820 | o | [6 empty] | MP | -31.3 | 1400 | -43820 |  |  |  | ok | 0 | 0 | 43820 | ok, MP
258 a | NOVÁ |  | Dodávka a montáž podlahy z desek sádrovláknitých tl 2x12,5 mm HOBRA 19 Včetně okrajové pásky 50x10 mm. Cena obsahuje slepení spojů, přišroubování k podkladu 15 ks/m2 a přetmelení spár, dle specifikace v PD ZMĚNA NA HOBRA 19 |  |  |  |  | o | [6 empty] | VP | 31.3 | 1300 | 40690 |  |  |  | ok | 0 | 0 | 0 | NELZE FAKTUROVAT, VP
259 | 711212201R00 |  | Penetrace pro sádrovláknité desky | m2 | 31.3 | 12.5 | 391.25 | o | [14 empty] | 0 | 391.3 | -0.05
260 | 776521200RT1_P | DP1,2 | Položení podlah lamelových se zámkovým spojem | m2 | 31.3 | 293 | 9170.9 | o | [14 empty] | 0 | 9170.9 | 0
261 | 775541600R00 | DP1,2 | Přirážka za plošné lepení k podkladu | m2 | 31.3 | 536 | 16776.8 | o | [14 empty] | 0 | 16776.8 | 0
262 | 61151391_P | DP1,2 | Podlahy lamelové - dřevo třívrstvé tl.14mm (ref. vyrobek Floor forever), vč. prořezu 10%, vč. prořezu 10% | m2 | 34.43 | 1950 | 67138.5 | o | [14 empty] | 0 | 67138.5 | 0
263 | 775413040R00 | SOK2-M | Montáž dřevěné soklové podlahové lišty | m | 37.7 | 102 | 3845.4 | o | [14 empty] | 0 | 3845.4 | 0
264 | 61413711_P | SOK2-D | Podlahová lišta dle specifikace PD, vč. prořezu | m | 41.47 | 71.3 | 2956.811 | o | [14 empty] | 0 | 2956.8 | 0.011
265 | 771111122R00 | V3 -M | Montáž podlahových lišt přechodových | m | 0.8 | 80 | 64 | o | [14 empty] | 0 | 64 | 0
266 | 5537000213_P | V3- D | Lišta hliníková přechodová, Podrobně viz tabulka prvků PSV | m | 0.8 | 107.5 | 86 | o | [14 empty] | 0 | 86 | 0
267 | 998011003R00_P |  | Přesun hmot, doprava, režie - stanovený procentní sazbou | % | 149603.061 | 5% | 7480.153 | o | [6 empty] | MP | -3130 | 0.05 | -156.5 |  |  |  | ok | 0 | 7323.7 | 156.4531 | ok, MP
|  |  | Celkem |  |  |  | 187757.244
0
|  | 3 | Dokončovací práce | [21 empty] | 0
268 |  |  | Závěrečné omytí schodišť a vstupních prostor | kpl | 1 | 5800 | 5800 | o | [14 empty] | 0 | 5800 | 0
|  |  | Celkem |  |  |  | 5800
0
Note on Y1: Lenka Dominiková:

## ESA_ESI
Stavební úpravy bytové jednotky 4, Lidická 406/41, Praha 5 - Košíře
ELEKTROINSTALACE
SILNOPROUD
| Položka | Materiál + montáž |  | počet | materiál | montáž | celkem | jen materiál | VP/MP | počet mj | cena mj | cena celkem | Poznámka |  | DŮVOD ZMĚNY | ÚČTOVÁNO ČERVEN | ÚČTOVÁNO PROSINEC | ZBÝVÁ
1 | 210201517R00P | A – vývod pro svítidlo v koupelně | ks | 1 | 910 | 420 | 1330 | 910 | [7 empty] | 0 | 0 | 1330
2 | 210201511R00P | B - svítidlo stropní LED,16W, IP20 | ks | 3 | 530 | 420 | 2850 | 1590 | [7 empty] | 0 | 0 | 2850
3 | 210201064 | lámací svorka, objímka se žárovkou | ks | 1 | 60 | 35 | 95 | 60 | [7 empty] | 0 | 0 | 95
4 | 210201518R00P | svítidlo pod linku bez vypínače LED 10W (LED pásek dl. 2,2 m) | ks | 1 | 1190 | 550 | 1740 | 1190 | [7 empty] | 0 | 0 | 1740
5 | 210111011RT6P | zásuvka 230V | ks | 25 | 160 | 100 | 6500 | 4000 | [7 empty] | 0 | 0 | 6500
6 | 210111011RT6P | zásuvka 230V s ochranou před přepětím | ks | 1 | 920 | 100 | 1020 | 920 | [7 empty] | 0 | 0 | 1020
7 | 650051311RT3P | spínač č.1 - jednopólový | ks | 6 | 155 | 100 | 1530 | 930 | [7 empty] | 0 | 0 | 1530
8 | 650051341RT3P | spínač č. 6 - střídavý | ks | 4 | 210 | 100 | 1240 | 840 | [7 empty] | 0 | 0 | 1240
9 | 34535435P | tlačítkový ovladač pro ovl.ventilátoru | ks | 1 | 190 | 100 | 290 | 190 | [7 empty] | 0 | 0 | 290
10 | 210010313RT3P | sporáková přípojka do krabice KO | ks | 1 | 295 | 120 | 415 | 295 | MP | -1 | 415 | -415 | ok |  | změna na 0 ks / nebylo instalováno | 0 | 0 | 0
11 | 34536700P | rámeček 1x - jednoduchý | ks | 18 | 26 | 20 | 828 | 468 | [7 empty] | 0 | 0 | 828
12 | 34536705P | rámeček 2x, dvojrámeček | ks | 5 | 50 | 30 | 400 | 250 | [7 empty] | 0 | 0 | 400
13 | 34536710P | rámeček 3x, trojrámeček | ks | 3 | 76 | 40 | 348 | 228 | [7 empty] | 0 | 0 | 348
14 | 220711301R00P | autonomní detektor kouře | ks | 1 | 290 | 210 | 500 | 290 | [7 empty] | 0 | 0 | 500
15 | 210220321RT1 | svorka Bernard vč.Cu pásku | ks | 2 | 69 | 120 | 378 | 138 | [7 empty] | 0 | 0 | 378
16 | 210010320R00 | krabice přístrojová KP | ks | 34 | 8 | 100 | 3672 | 272 |  |  |  |  | odpočet je u bytu 8 | opraveno |  | 0 | 0 | 3672
17 | 210010322RT1 | krabicová rozvodka KR 68 | ks | 5 | 30 | 100 | 650 | 150 |  |  |  |  | odpočet je u bytu 8 | opraveno |  | 0 | 0 | 650
18 | 650020161R00 | hmoždinky vč.vrutu, vrtání | ks | 20 | 20 | 30 | 1000 | 400 | [7 empty] | 0 | 0 | 1000
19 | 210800118RT1 | CYKY-J 5x6 | m | 3 | 111 | 36 | 441 | 333 |  |  |  |  | odpočet je u bytu 8 | opraveno |  | 441 | 0 | 0
20 | 210800106RT1 | CYKY 3Cx2,5 | m | 185 | 28 | 22 | 9250 | 5180 |  |  |  |  | odpočet je u bytu 8 | opraveno |  | 9250 | 0 | 0
21 | 210800105RT1 | CYKY 3Cx1,5 | m | 90 | 28 | 22 | 4500 | 2520 |  |  |  |  | odpočet je u bytu 8 | opraveno |  | 4500 | 0 | 0
22 | 210800023RT4 | CYKYLo 3Cx1,5 | m | 30 | 28 | 22 | 1500 | 840 |  |  |  |  | odpočet je u bytu 8 | opraveno |  | 1500 | 0 | 0
23 | 210800546RT1 | vodič CY 4 - zel.žl. | m | 15 | 16 | 22 | 570 | 240 |  |  |  |  | odpočet je u bytu 8 | opraveno |  | 570 | 0 | 0
24 | 650061611R00 | Jistič 2/1-B, 10kA před spínací hodiny | ks | 1 | 350 | 150 | 500 | 350 | MP | -1 | 500 | -500 | je osazen?, z PD skutečného provedení není patrné | opraveno | není osazen / nebyl natažen kabel HDO / tento jistič se umístuje v rozvděči | 0 | 0 | 0
25 | R | el.žebřík 700W, 150/60cm | ks | 1 | 4950 | 650 | 5600 | 4950 | [7 empty] | 0 | 0 | 5600
26 | 650031621R00 | rozvodnice RB – montáž | ks | 1 |  | 1100 | 1100 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 1100
27 | 210292041R00 | přezkoušení vedení | ks | 36 |  | 100 | 3600 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 3600
28 | 650123647R00 | ukončení vodiče | ks | 54 |  | 30 | 1620 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 1620
29 | 974051215R00 | frézování drážky na stěnách | m | 50 |  | 100 | 5000 | 0 |  |  |  |  | odpočet je u bytu 8 | opraveno |  | 5000 | 0 | 0
30 | 974052515R00 | frézování drážky na stropech | m | 20 |  | 200 | 4000 | 0 |  |  |  |  | odpočet je u bytu 8 | opraveno |  | 4000 | 0 | 0
31 | 971033161R00 | sekání průrazů | ks | 4 |  | 260 | 1040 | 0 |  |  |  |  | odpočet je u bytu 8 | opraveno |  | 1040 | 0 | 0
32 | 974054208R00 | sekání (vrtání) otvoru pro krabice | ks | 38 |  | 50 | 1900 | 0 |  |  |  |  | odpočet je u bytu 8 | opraveno |  | 0 | 0 | 1900
33 | R | zapojení dig., ventilátoru,bojleru,el.žebříku | ks | 4 |  | 500 | 2000 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 2000
34 | R | práce neoceněné položkami ceníku (drobný pomocný materiál) | soub | 1 |  | 5000 | 5000 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 5000
35 | HZS | demontážní práce | hod | 12 |  | 400 | 4800 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 4800
36 | HZS | revize el.zařízení | hod | 12 |  | 400 | 4800 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 4800
37 | rezerva | poplatek za jistič 25/3-B před elektroměrem | ks | 1 |  | 19000 | 19000 | 0 | MP | -1 | 19000 | -19000 | navýšení hodnoty jističe neprovedeno - odpočet | opraveno |  | 0 | 0 | 19000
38 | rezerva | úprava rozv.RE vč. dodávky jističe 25/3-B | ks | 1 | 500 | 3200 | 3700 | 500 | MP | -1 | 3700 | -3700 | 3 fázový 533,-Kč, 1 fázový 169,-Kč (rozdíl 364,-Kč) | opraveno |  | 0 | 0 | 0
38a | nová | úprava rozv.RE vč. dodávky jističe 25/1-B Změna z třífazového jističe na jistič jednofázový. Dúvode změny je jednofázová rozvodnice v bytové jednotce dle PD. | [6 empty] | VP | 1 | 2200 | 2200 | měl by být větší rozdíl v ceně, žádná úprava rozvaděče se neprováděla jen se vyměnil jistič (u bytu 8 rozdíl 750,- Kč) | opraveno | upraveno | 0 | 0 | 3369
|  | Materiál + montáž silnoproud celkem |  |  |  |  | 104707 | 28034 |  |  |  | -21415
Rozvodnice RB
39 | 357161603P | rozvaděč provedení na povrch, IP30,18 modulů | ks | 1 | 1600 |  | 1600 | 1600 | [7 empty] | 0 | 0 | 1600
40 | 358891503P | proudový chránič 16/1N/0,03 | ks | 1 | 1300 |  | 1300 | 1300 | [7 empty] | 0 | 0 | 1300
41 | 358890405P | proudový chránič 25/2/0,03 | ks | 1 | 980 |  | 980 | 980 | [7 empty] | 0 | 0 | 980
42 | 35822003010 | Jistič 6/1-B, 10kA | ks | 1 | 290 |  | 290 | 290 | MP | -1 | 290 | -290 | dle revizní zprávy neosazeno - odpočet, nesouhlasí revizní zpráva se skutečným provedením | opraveno | není osazen / není HDO / revizní zpráva v souladu se skutečním provedením | 0 | 0 | 0
43 | 210131001R00P | stykač S20-20 | ks | 1 | 420 |  | 420 | 420 | [7 empty] | 0 | 0 | 420
44 | 35822003011 | Jistič 10/1-B, 10kA | ks | 2 | 100 |  | 200 | 200 | MP | -1 | 100 | -100 | dle revize 1x | opraveno | osazeno 1ks / v souladu s revizní zprávou | 0 | 0 | 100
45 | 35822003012 | Jistič 16/1-B, 10kA | ks | 7 | 100 |  | 700 | 700 | VP | 1 | 100 | 100 | dle revize 8x | opraveno | oszeno 8ks / v souladu s revizní zprávou | 0 | 0 | 800
46 | 345604010001P | svorkovnice KLM | m | 0.5 | 700 |  | 350 | 350 | [7 empty] | 0 | 0 | 350
47 | R | pom.materiál | kpl | 1 | 1000 |  | 1000 | 1000 | [7 empty] | 0 | 0 | 1000
48 | R | zapojení rozvaděče | kpl | 1 |  | 3000 | 3000 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 3000
|  | Rozvodnice RB celkem |  |  |  |  | 9840 | 6840 |  |  |  | -290
Různé
49 | R | přirážka za podružný materiál | % | 5% |  | 34874 | 1743.7 | [8 empty] | 0 | 0 | 1743.7
50 | R | podíl přidružených výkonů | % | 5% |  | 79673 | 3983.65 | [8 empty] | 0 | 0 | 3983.65
|  | Celkem |  |  |  |  | 5727.35 |  | MP | -1 | 4642.1 | -1085.25
|  | SLABOPROUD | [10 empty] | jak byl dořešen zvonek? |  | zvonek dodán a osazen zdarma
|  | Materiál + montáž |  | počet | materiál | montáž | celkem
51 | 371202013P | televizní zásuvka STA | ks | 1 | 291 | 120 | 411 | 291 | [7 empty] | 0 | 0 | 411
52 | 371202013P | telefonní zásuvka (zásuvka,maska,kryt) Cat5e | ks | 1 | 220 | 120 | 340 | 220 | [7 empty] | 0 | 0 | 380
53 | 371202024P | komunikační zásuvka PC (zásuvka,maska,kryt) | ks | 2 | 290 | 150 | 880 | 580 | [7 empty] | 0 | 0 | 880
54 | 210010301RT1P | krabice přístrojová | ks | 4 | 9 | 100 | 436 | 36 | [7 empty] | 0 | 0 | 436
55 | 210010313RT1P | krabice s víčkem ( STA) | ks | 2 | 16 | 100 | 232 | 32 | [7 empty] | 0 | 0 | 232
56 | 210800549RT1P | koaxiální kabel vč.prořezu | m | 13 | 18 | 21 | 507 | 234 | [7 empty] | 507 | 0 | 0
57 | 210800549RT1P | kabel UTP Cat5e vč.prořezu | m | 35 | 12 | 22 | 1190 | 420 | [7 empty] | 1190 | 0 | 0
58 | 210010003RU3 | trubka PVC 2323 | m | 13 | 16 | 22 | 494 | 208 | [7 empty] | 494 | 0 | 0
59 | 210010329RT2P | krabice 125x125 – na povrch | ks | 1 | 250 | 150 | 400 | 250 | [7 empty] | 400 | 0 | 0
60 | 210860201R00 | SYKFY 5x2x0,5 | m | 5 | 13 | 22 | 175 | 65 | [7 empty] | 175 | 0 | 0
61 | 974054208R00 | sekání (vrtání) otvoru pro krabice | ks | 3 |  | 50 | 150 | 0 | [7 empty] | 150 | 0 | 0
62 | 974051215R00 | frézování drážky na stěnách a stropech | m | 16 |  | 100 | 1600 | 0 | [7 empty] | 1600 | 0 | 0
63 | 210292041R00 | přezkoušení vedení | ks | 1 |  | 100 | 100 | 0 | [7 empty] | 100 | 0 | 0
64 | 971033161R00 | sekání průrazů | ks | 2 |  | 265 | 530 | 0 | [7 empty] | 530 | 0 | 0
|  | Materiál + montáž slaboproud celkem |  |  |  |  | 7445 | 2336
Různé
65 | R | přirážka za podružný materiál | % | 5% |  | 2336 | 116.8 | [8 empty] | 0 | 0 | 116.8
66 | R | podíl přidružených výkonů | % | 5% |  | 5109 | 255.45 | [8 empty] | 0 | 0 | 255.45
|  | Celkem |  |  |  |  | 372.25 | [8 empty] | 31447 | 0 | 95148.6
|  | Celkové rozpočtové náklady elektroinstalace bez DPH |  |  |  |  | 128091.6 | [10 empty] | 126595.6
|  | DPH | 15% |  |  |  | 19213.74
|  | Cena vč. DPH |  |  |  |  | 147305.34
Poznámky pro zhotovitele
Uvedené technické parametry jsou pro zhotovitele závazné. Zhotovitel je oprávněn zvolit jiné, srovnatelné materiály, jež zabezpečí shodnou anebo vyšší technickou hodnotu díla. Nabízené materiály předloží objednateli ke schválení a dosažení požadovaných parametrů doloží hodnověrnými dokumenty (atesty, výsledky zkoušek, doklad o shodě apod.). Kde zhotovitel nabídne srovnatelný výrobek nebo materiál na místo označeného nebo specifikovaného, který byl přijat k začlenění do díla, pak se má zato, že sazby a ceny ve výkazu výměr zahrnují veškeré povinnosti a náklady spojené se začleněním srovnatelného výrobku do díla.
Jednotkové ceny by měly obsahovat:
- náklady na opatření k zajištění bezpečnosti práce
- všechny potřebné pomocné dodávky a práce pro upevnění, zabezpečení funkčnosti a finální pohledové úpravy, které jsou běžně součástí dodávaného výrobku nebo systému nebo jsou předepsány projektem a nejsou výslovně uvedeny jako samostatné položky ;
- náklady na protihluková a protiprašná zařízení
- náklady na požadované záruky, pojištění a ostatní finanční náklady.
- náklady na prořez a ztratné zabudovaného materiálu
Některé výměry v této specifikaci jsou orientační (převážně jsou uvažovány na horní hranici možných dodávek a prací); je žádoucí, aby fakturovány byly pouze skutečně provedené práce.
Nedílnou součástí tohoto výkazu je i projektová dokumentace. Pokud dle názoru dodavatele některé práce a dodávky ve výkazu výměr chybí, doplní je do oddílu "Doplňky dodavatele".
Pokud nejsou výměry uvedeny ve vzorci u jednotlivých buněk, byly změřeny z CAD výkresu