Příloha č. 5 zadávací dokumentace

Milníky

| Označení činnosti pro počítání času v kalendářních dnech | Činnost / Milník | Maximální termín požadovaný Investorem, přičemž Zhotovitel je oprávněn plnit dříve (kalendářní dny) | Zkrácení maximálního termínu navržené zájemcem oproti požadavku Investora (kalendářní dny) |
| --- | --- | --- | --- |
| A0 | Datum účinnosti Smlouvy | - | NEVYPLŇOVAT |
| A | Akceptovaná logicky ucelená část prováděcí dokumentace „Přípravných stavebních prací“ / Předání staveniště / Zahájení přípravných stavebních prací | A0 + 120 | [DOPLNÍ DODAVATEL NEJVÝŠE VŠAK O 60] |
| B | Akceptace Dokumentace pro provádění stavby dle článku 6.20 Smlouvy včetně zapracovaného souhlasného stanoviska OPP MHMP | A0 + 210 | [DOPLNÍ DODAVATEL NEJVÝŠE VŠAK O 90] |
| - | Realizace Stavby | - | - |
| C | Provedení hrubých omítek / provedení stavebně konstrukčních prací / provedení / provedení repase krovu vč. střešní krytiny | B + 400 | [DOPLNÍ DODAVATEL NEJVÝŠE VŠAK O 80] |
| D | Praktické dokončení Stavby | B + 580 | [DOPLNÍ DODAVATEL NEJVÝŠE VŠAK O 120] |
| E | Uvedení Stavby do provozu | B + 600 | [DOPLNÍ DODAVATEL NEJVÝŠE VŠAK O 120] |
| Investorem stanovené maximální zkrácení lhůty mezi účinností Smlouvy a termínem plánovaného Uvedení Stavby do provozu činí: | 210 |
| Zhotovitelem navržené zkrácení činností A, B, C, D a E zkracuje maximální termín plánovaného Uvedení Stavby do provozu o: | [DOPLNÍ DODAVATEL NEJVÝŠE VŠAK O 210] |