## P 000
Raudnitzův dům - Praha 5 |  |  |  |  | P 000
AKCEPTACE DOKUMENTACE |  | AKCEPTACE č. :
| Jméno |  | Podpis | Datum
Žádost o akceptaci Dokumentace vydána (Zhotovitel):
Žádost obdržel (Správce stavby):
Kontrola Dokumentace provedl (Správce stavby):
Výsledek přijatý (Zhotovitel):
Stupeň Dokumemntace předaný ke kontrolu:
Vyjádření (Výhrady) Správce stavby:
Počet a označení příloh:
Souhlas s předlouženou dokumentací |  |  | ANO
(pokud NE - pak - se jedná o stanovisko s výhradami) |  |  | NE
Nehledě na kladnou akceptaci za strany Správce stavby, Zhotovitel zůstává zodpovědný za jakékoliv vady Dokumentace a Stavby, které se projeví následně.

## P 001
Raudnitzův dům - Praha 5 |  |  |  |  | P 001
INSTRUKCE K AKTUALIZACI DOKUMENTACE |  |  | INSTRUKCE č. :
| Jméno | Podpis |  | Datum
Instrukce k aktualizaci Dokumentace (Správce stavby):
Instrukci pro aktualizaci obdržen (Zhotovitel):
Předmět instrukce aktualizace:
Popis a lokalizace instrukce:
Počet a označení příloh:
Tento Pokyn pro Zhotovitele nemá v žádném případě vliv na Rozpočet a Milníky Díla.

## P 01
Raudnitzův dům - Praha 5 |  |  |  |  | P 01
PROTOKOL KONTROLY KVALITY |  | PROTOKOL č. :
| Jméno |  | Podpis | Datum
Žádost o kontrolu vydána (Zhotovitel):
Žádost obdržena (TDI):
Kontrola provedena (TDI):
Výsledek přijatý (Zhotovitel):
Popis a lokalizace smluvních prací ke kontrolu:
Vyjádření Technického dozoru investora (TDI):
Počet a označení příloh:
Jsou kontrolované práce provedeny dle Smlouvy?: |  |  | ANO
NE
Nehledě na kladně potvrzený Protokol Kontroly Kvality, Dodavatel zůstává zodpovědný za jakékoliv vady, které se projeví následně. Protokol Kontroly Kvality neznamená, že provedená práce je předaná Investorovi.

## P 02
Raudnitzův dům - Praha 5 |  |  |  |  | P 02
SEZNAM PROTOKOLŮ KONTROLY KVALITY |  |  | SEZNAM č. :
| Protokol Kontroly Kvality číslo | Předmět kontroly | Datum kontroly | Splněno (ANO / NE)

## P 03
Raudnitzův dům - Praha 5 | [6 empty] | P 03
SEZNAM INSPEKCÍ MIMO STAVBU |  |  |  |  | SEZNAM č. :
| Inspekce mimo Stavbu číslo | Předmět Inspekce | Dotčené místo Inspekce | Plánované datum Inspekce | Skutečné datum Inspekce | Splněno (ANO / NE)

## P 04
Raudnitzův dům - Praha 5 | [6 empty] | P 04
SEZNAM VÝROBNÍCH ZKOUŠEK |  |  |  |  | SEZNAM č. :
| Výrobní zkouška číslo | Předmět Výrobní zkoušky | Dotčené místo Výrobní zkoušky | Plánované datum Výrobní zkoušky | Skutečné datum Výrobní zkoušky | Splněno (ANO / NE)

## P 05
Raudnitzův dům - Praha 5 | [6 empty] | P 05
SEZNAM ZKOUŠEK NA STAVENIŠTI |  |  |  |  | SEZNAM č. :
| Zkouška na Staveništi číslo | Předmět Zkoušky ma Staveništi | Dotčené místo Zkoušky na Staveništi | Plánované datum Zkoušky na Staveništi | Skutečné datum Zkoušky na Staveništi | Splněno (ANO / NE)

## P 06
Raudnitzův dům - Praha 5 | [6 empty] | P 06
SEZNAM ZKOUŠEK JEDNOTLIVÝCH ČÁSTÍ DÍLA, INSTALACÍ A TECHNOLOGIÍ |  |  |  |  | SEZNAM č. :
| Číslo Zkoušky části díla | Předmět Zkoušky části díla | Dotčené místo Zkoušky části díla | Plánované datum Zkoušky části díla | Skutečné datum Zkoušky části díla | Splněno (ANO / NE)

## P 07
Raudnitzův dům - Praha 5 | [6 empty] | P 07
SEZNAM ZKOUŠEK TECHNOLOGICKÝCH CELKŮ A FUNKČNÍCH ZKOUŠEK |  |  |  |  | SEZNAM č. :
| Číslo Zkoušky části díla | Předmět Zkoušky části díla | Dotčené místo Zkoušky části díla | Plánované datum Zkoušky části díla | Skutečné datum Zkoušky části díla | Splněno (ANO / NE)

## P 08
Raudnitzův dům - Praha 5 | [6 empty] | P 08
SEZNAM VZORKŮ |  |  |  |  | SEZNAM č. :
| Vzorek číslo | Předmět Vzorku | Dotčené místo Vzorku | Plánované datum předložení Vzorku | Skutečné datum předložení Vzorku | Splněno (ANO / NE)

## P 09
Raudnitzův dům - Praha 5 | [5 empty] | P 09
SEZNAM VAD A NEDODĚLKŮ |  |  |  |  | SEZNAM č. :
| PČ | Podlaží | Místnost | Popis závady | Datum zjištění

## P 10
Raudnitzův dům - Praha 5 |  |  |  |  | P 10
OZNÁMENÍ ZMĚNY |  |  | OZNÁMENÍ č. :
| Jméno | Podpis |  | Datum
Oznámení změny vydáno (Správce stavby):
Oznámení změny obdrženo (Zhotovitel):
Předmět Změny:
Popis a lokalizace Změny:
Toto Oznámení nesmí být považováno za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží Příkaz ke změně (P11) pokrývající tyto položky.

## P 10.01
Raudnitzův dům - Praha 5 | [5 empty] | P 10.01
NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY |  |  |  | NÁVRH č. :
| Jméno |  | Podpis |  | Datum
Návrh ocenění změny vydáno (Zhotovitel):
Návrh ocenění změny obdrženo (Správce stavby):
Předmět Změny:
Popis a lokalizace Změny:
Vliv na cenu díla bez DPH: |  | 0 |  | Vliv na dobu trvání díla: | -
Tento Návrh ocenění změny nesmí být považováno za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží Příkaz ke změně (P11) pokrývající tyto položky.

## P 11
Raudnitzův dům - Praha 5 | [5 empty] | P 11
PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ |  |  |  | PŘÍKAZ č. :
| Jméno |  | Podpis |  | Datum
Příkaz ke změně vydán (Správce stavby):
Příkaz ke změně odsouhlasil (Investor):
Příkaz ke změně odsouhlasil (Zhotovitel):
Předmět Změny:
Popis a lokalizace Změny:
Vliv na specifikaci ceny: |  | 0 | Vliv na harmonogram:
Tento Příkaz ke změně je pokyn k provedení prací a je dodatkem Smlouvy.

## P 12
Raudnitzův dům - Praha 5 |  |  |  |  | P 12
POKYN PRO STAVBU |  |  | POKYN č. :
| Jméno (Name) | Podpis (Signature) |  | Datum (Date)
Pokyn pro Stavbu vydán (Správce stavby):
Pokyn pro Stavbu obdržen (Zhotovitel):
Předmět Pokynu:
Popis a lokalizace Pokynu:
Tento Pokyn pro Stavbu nemá v žádném případě vliv na smluvní cenu a lhůtu výstavby.

## P 13
Raudnitzův dům - Praha 5 | [5 empty] | P 13
| OSVĚDČENÍ PRO PLATBU |  | OSVĚDČENÍ č.:
Přijal: |  | Vydal: |  | Datum:
Správce stavby: |  |  | Zhotovitel:
Cena díla původní |  |  |  |  | 0
Součet Příkazů ke změnám - č.
0
Cena díla upravená |  |  |  |  | 0
Základní cena provedených prací celkem |  |  |  |  | 0
Odpočet pozastavek |  |  |  | - | 0
Základní cena provedených prací celkem |  |  |  |  | 0
Odpočet předchozích plateb |  |  |  | - | 0
DÍLČÍ PLATBA (bez DPH) |  |  |  |  | 0
ZBÝVÁ PROPLATIT (bez DPH) |  |  |  |  | 0
Tímto stvrzujeme, že dodavatel splnil podmínky pro proplacení výše uvedené částky
DATUM OSVĚDČENÍ: |  |  | DATUM SPLATNOSTI:
Podpis Správce stavby: