**Příloha** **č. 5**

**Milníky**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Označení činnosti pro počítání času v kalendářních dnech | Činnost / Milník | Maximální termín požadovaný Investorem, přičemž Zhotovitel je oprávněn plnit dříve  (kalendářní dny) | Zkrácení maximálního termínu navržené zájemcem oproti požadavku Investora (kalendářní dny) |
| A0 | Datum účinnosti Smlouvy | - | NEVYPLŇOVAT |
| A | Akceptovaná logicky ucelená část prováděcí dokumentace „Přípravných stavebních prací“ dle čl. 6.4 až čl. 6.7 SoD | A0 + 120 | [DOPLNÍ DODAVATEL NEJVÝŠE VŠAK O 90] |
| B | Převzetí staveniště / Zahájení přípravných stavebních prací | A + 7 | NEVYPLŇOVAT |
| B2 | Dokončení přípravných prací | B + 180 | [DOPLNÍ DODAVATEL NEJVÝŠE VŠAK O 90] |
| C | Akceptace Dokumentace pro provedení stavby dle čl. 6.8 až 6.10 SoD. vč. zapracovaného souhlasného stanoviska OPP MHMP | A0 + 210 | [DOPLNÍ DODAVATEL NEJVÝŠE VŠAK O 90] |
| - | **Realizace Stavby** | - | - |
| D | Převzetí staveniště pro hlavní stavbu | C + 10 | NEVYPLŇOVAT |
| E | Statické zajištění stávajících konstrukcí | D + 90 | NEVYPLŇOVAT |
| F | Provedení vodorovných nosných konstrukcí | D + 210 | NEVYPLŇOVAT |
| G | Provedení hrubých rozvodů TZB | D + 360 | NEVYPLŇOVAT |
| H | Provedení hrubých podlah v | J - 80 | NEVYPLŇOVAT |
| I | Provedení obkladů, dlažeb a litého teraca | J - 40 | NEVYPLŇOVAT |
| J | Dokončení Stavby dle. čl 13 SoD | D + 600 | [DOPLNÍ DODAVATEL NEJVÝŠE VŠAK O 150] |
| Investorem stanovené maximální zkrácení lhůty mezi účinností Smlouvy a termínem plánovaného Uvedení Stavby do provozu činí: | | | 240 |
| Zhotovitelem navržené zkrácení činností A až I zkracuje maximální termín plánovaného Uvedení Stavby do provozu o: | | | [DOPLNÍ DODAVATEL NEJVÝŠE VŠAK O 240] |