## List1
BYDLENÍ PRO SENIORY V HLUBOČEPECH
HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ
rok | 2021 | [17 empty] | 2022 | [51 empty] | 2023
kvartál | III.Q |  |  |  |  | IV.Q | [12 empty] | 1.Q | [12 empty] | II.Q | [12 empty] | III.Q | [12 empty] | IV.Q | [12 empty] | I.Q | [12 empty] | II.Q | [12 empty] | III.Q
týden | 35. | 36. | 37. | 38. | 39. | 40. | 41. | 42. | 43. | 44. | 45. | 46. | 47. | 48. | 49. | 50. | 51. | 52. | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. | 28. | 29. | 30. | 31. | 32. | 33. | 34. | 35. | 36. | 37. | 38. | 39. | 40. | 41. | 42. | 43. | 44. | 45. | 46. | 47. | 48. | 49. | 50. | 51. | 52. | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. | 28. | 29. | 30.
Předání dokumentace zhotovitelům stavby
Odevzdání nabídek zhotovitelů stavby
Vyhodnocení a výběr zhotovitele stavby
Podpis smlouvy se zhotovitelem stavby
Budování zařízení staveniště a příprava
Zemní práce
Pilotové založení
Betonáž základů a základové desky
Betonáž celé nosné konstrukce
HSV
PSV
Realizace přípojek
Zpevněné plochy
Úprava terénu a lávka
Sadové úpravy
Dokončovací práce a úklid
Příprava na kolaudaci
Kolaudace
Předání a převzetí objektu