Příloha č. 7

Milníky

| Označení činnosti pro počítání času v kalendářních dnech | Činnost / Milník | Maximální termín požadovaný Investorem, přičemž Zhotovitel je oprávněn plnit dříve (kalendářní dny) |
| --- | --- | --- |
| A0 | Datum účinnosti Smlouvy | - |
| A1 | Obdržení výzvy k zahájení provedení Stavby od Správce stavby ve smyslu odst. 10.1 této Smlouvy | - |
| T | Den převzetí staveniště | A1 + 15 |
| - | Realizace Stavby | - |
| B1 | Dokončení bouracích a přípravných prací | T+45 |
| B2 | Zemní práce, pilotové založení, betonáž základů a základové desky | B1+90 |
| B3 | Provedení všech nosných konstrukcí | B2+120 |
| B4 | Uzavření proti povětrnostním vlivům, osazení oken, LOP, pojistná hydroizolace střech | B3+90 |
| B5 | Hrubé rozvody TZB | B3+90 |
| C | Kompletace DOSS a podání žádosti o změnu stavby před dokončením (evak. výtah) | T+120 |
| D | Dokončení povrchů stěn i podlah všech místností a prostorů | G1-30 |
| E | Provedení všech provozních a komplexních zkoušek technologie a provozních souborů | G1-15 |
| F | Dokončení finálních povrchů exteriérových objektů a sadových úprav | G1-15 |
|  | Dokončení a předání stavby |  |
| G1 | Praktické dokončení Stavby | T+600 |
| G2 | Uvedení Stavby do provozu | G1+21 |
| G3 | Předání stavby do užívání | G2+30 měsíců |
| G5 | Úplné dokončení projektu | G1+10 let |