Příloha č. 2

Milníky

| Označení činnosti pro počítání času v kalendářních dnech | Činnost / Milník | Maximální termín požadovaný Investorem, přičemž Zhotovitel je oprávněn plnit dříve (kalendářní dny) |
| --- | --- | --- |
| A0 | Datum účinnosti smlouvy uzavřené s generálním dodavatelem stavby | - |
| A | Koordinační schůzka vč. projektanta GD – Pokyn k zahájení projekčních prací. | A0 + 14 |
| A1 | Akceptovaný Návrh stavby | A0 + 180 |
| A2 | Akceptovaná Dokumentace pro společné povolení | A0 + 400 |
| A3 | Vydání společného povolení | A2 + Délka společného řízení (délka společného řízení = počet dnů mezi datem vyznačeným na podání žádosti o společné řízení podané vč. úplné DÚR+DSP a datem nabytí právní moci Společného rozhodnutí |
| A4 | Akceptovaná Dokumentace pro provedení stavby | A3+170 |
| T | Den převzetí staveniště | A4 + 10 |
| - | Realizace Stavby | - |
| B | Dokončení bouracích a demoličních prací | T + 60 |
| C | Dokončení výkopových prací a základových konstrukcí | B + 160 |
| D | Dokončení vodorovných a svislých nosných konstrukcí a schodišť | B + 340 |
| E | Dokončení dělících příček a hrubých podlah | B + 460 |
| F | Provedení finální úpravy povrchů – obklady, dlažby, malby, nátěry | B + 650 |
| Pd | Praktické dokončení stavby | B + 770 |
|  | Zkušební provoz |  |
| Uv | Uvedení stavby do provozu / Předání Dokumentace skutečného provedení stavby / Předání Provozní dokumentace / Zaškolení obsluhy | Pd + 30 dní |
| DP | Úplné dokončení projektu | Pd + 10 let |