## Uchazeč
Soupis stavebních prací, dodávek a služeb
Stavba:
Rekonstrukce etážového vytápění v 1.NP (BENU lékárna)
Štefánikova 250/6, Praha 5
Zadavatel : | Centra a,s, | IČO : | 18628966
| Na Zatlance 1350/13 | DIČ : | CZ18628966
15000 | Praha 5
Vyplňte následující údaje o Vaší společnosti
Obchodní název
Ulice a č.p.
Místo
PSČ
IČO
DIČ
Kontaktní osoba
telefon, fax
e-mail
Poznámka :
Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje : - údaje o firmě - jednotkové ceny položek

## Rekapitulace
Rekapitulace stavebního objektu
Stavba:
Rekonstrukce etážového vytápění v 1.NP (BENU lékárna)
Štefánikova 250/6, Praha 5
Zadavatel : |  | Centra a,s, | IČO : | 18628966
|  | Na Zatlance 1350/13 | DIČ : | CZ18628966
| 15000 | Praha 5
Projektant : |  | Boa projekt s.r.o. | IČO : | 06934927
|  | Na Hutmance 439/8 | DIČ : | CZ06934927
| 15800 | Praha 5
Rekapitulace soupisů náležejících k objektu
Soupis |  |  |  | Cena (Kč)
1 | VYTÁPĚNÍ A PLYNOVOD |  |  | 1078194
2 | ELEKTRO |  |  | 36300
2 | STAVEBNÍ PŘÍPOMOCE |  |  | 83288.5
| Celkem objekt |  |  | 1197782.5
Poznámky
Tento soupis stavebních prací, dodávek a služeb je sestaven jako podklad pro zpracování nabídek dodavatelů na veřejnou zakázku na stavební práce a obsahuje podmínky a požadavky zadavatele, za kterých má být zpracována nabídková cena dodavatelů. Účelem tohoto soupisu je zabezpečit obsahovou shodu všech nabídkových cen a usnadnit následné posouzení dodavateli předložených cenových nabídek.
Předpokládá se, že dodavatel před zpracováním cenové nabídky pečlivě prostuduje všechny pokyny a technické specifikace obsažené v zadávacích podmínkách a bude se jimi při zpracování nabídkové ceny řídit.
Cenová soustana
Soupisy stavebních prací, dodávek a služeb jsou zpracovány formou individuálního popisu.
V soupise jsou použity pouze individuální popisy položek. Jejich technické a kvalitativní podmínky jsou definovány popisem položky.
Položky jsou oceněny cenou obvyklou v místě a čase v době vydání projektové dokumentace

## Vytápění
VYTÁPĚNÍ A PLYNOVOD
č.p. | název | MJ | počet | cena/MJ | celk.cena | popis
1. | zdroj tepla
1.1 | závěsný kondenzační kotel o jmenovitém výkonu 38 - 45 kW včetně montážního příslušenství, dodávka a montáž | kpl | 1 | 116480 | 116480
1.2 | prostorový regulátor pro 1 topný okruh s týdenním programem, dodávka a montáž | ks | 1 | 5124 | 5124 | dle typu kotle
1.5 | ekvitermní čidlo, dodávka a montáž | ks | 1 | 1210 | 1210
1.6 | expanzní nádoba (objem 18 l), dodávka a montáž | ks | 1 | 2630 | 2630 | dle typu kotle může být integrovanou součástí kotle
1.7 | oběhové čerpadlo, závitové připojení (pracovní bod: dopravní výška 1,8 m, průtok 2,8 m3/h) | ks | 1 | 13478 | 13478 | dle typu kotle může být integrovanou součástí kotle
1.8 | elektrický poddřezový ohřívač teplé vody v tlakovém provedení (objem 15 l) | ks | 1 | 5987 | 5987
2. | spalinová cesta
2.1 | připojovací adaptér Ø 80/125 | ks | 1 | 872 | 872
2.2 | průchodka stěnou, dodávka a montáž | ks | 1 | 1681 | 1681
2.3 | souosé odkouření Ø 80/125 vč. tvarovek, kontrolního otvoru, kotvení, dodávka a montáž | bm | 15 | 3166 | 47490
3. | potrubí
Vytápění
3.1 | měď 15x1,0 mm pro topení včetně tvarovek, izolace a kotvení, dodávka a montáž | bm | 141 | 392 | 55272
3.2 | měď 18x1,0 mm pro topení včetně tvarovek, izolace a kotvení, dodávka a montáž | bm | 70 | 501 | 35070
3.3 | měď 22x1,0 mm pro topení včetně tvarovek, izolace a kotvení, dodávka a montáž | bm | 88 | 643 | 56584
3.4 | měď 35x1,5 mm pro topení včetně tvarovek, izolace a kotvení, dodávka a montáž | bm | 58 | 1429 | 82882
3.5 | ocel DN40 pro topení včetně tvarovek, izolace a kotvení, dodávka a montáž | bm | 2 | 572 | 1144
Plyn
3.6 | měď 22x1,0 mm pro plyn včetně tvarovek a kotvení, dodávka a montáž | bm | 1 | 643 | 643
3.7 | měď 28x1,5 mm pro plyn včetně tvarovek a kotvení, dodávka a montáž | bm | 28 | 767 | 21476
Zdravotechnika
3.8 | PPR PN16 DN20 pro pitnou pro přepojení nového ohřívače teplé vody včetně tvarovek, izolace a kotvení, dodávka a montáž | bm | 3 | 202 | 606 | bude upřesněno dle prostorových požadavků na stavbě
3.9 | HT40 pro odvod kondenzátu pojistného ventilu včetně tvarovek a kotvení,dodávka a montáž | bm | 2 | 153 | 306 | bude upřesněno dle prostorových požadavků na stavbě
4. | otopná tělesa s připojením
4.1 | deskové těleso v provedení Klasik 11-600/500 včetně kotvení, dodávka a montáž | ks | 2 | 4479 | 8958
4.2 | deskové těleso v provedení Klasik 22-600/700 včetně kotvení, dodávka a montáž | ks | 1 | 7922 | 7922
4.3 | deskové těleso v provedení Klasik 22-600/1200 včetně kotvení, dodávka a montáž | ks | 3 | 13111 | 39333
4.4 | deskové těleso v provedení Klasik 22-900/900 včetně kotvení, dodávka a montáž | ks | 1 | 11150 | 11150
4.5 | deskové těleso v provedení Klasik 33-300/2000 včetně kotvení, dodávka a montáž | ks | 1 | 16688 | 16688
4.6 | deskové těleso v provedení Klasik 33-500/1400 včetně kotvení, dodávka a montáž | ks | 4 | 16448 | 65792
4.7 | deskové těleso v provedení Klasik 33-500/1600 včetně kotvení, dodávka a montáž | ks | 1 | 18039 | 18039
4.8 | deskové těleso v provedení Klasik 33-600/800 včetně kotvení, dodávka a montáž | ks | 2 | 12771 | 25542
4.9 | deskové těleso v provedení Klasik 33-600/900 včetně kotvení, dodávka a montáž | ks | 2 | 13686 | 27372
4.10 | deskové těleso v provedení Klasik 33-600/1200 včetně kotvení, dodávka a montáž | ks | 1 | 16413 | 16413
4.11 | deskové těleso v provedení Klasik 33-600/2600 včetně kotvení, dodávka a montáž | ks | 1 | 29146 | 29146
4.12 | deskové těleso v provedení VK 33-900/500 včetně kotvení, dodávka a montáž | ks | 2 | 16605 | 33210
4.13 | uzavírací termostatický ventil s plynulým přednastavením, dodávka a montáž | ks | 19 | 998 | 18962 | pro tělesa v provedení Klasik
4.14 | uzavírací radiátorové šroubení dodávka a montáž | ks | 19 | 684 | 12996 | pro tělesa v provedení Klasik
4.15 | kompaktní uzavírací připojovací šroubení (H-šroubení), dodávka a montáž | ks | 2 | 1023 | 2046 | pro tělesa v provedení Ventil Kompakt
4.16 | termostatická hlavice, dodávka a montáž | ks | 21 | 608 | 12768
5. | armatury a doplňky
Vytápění
5.1 | KK DN15 závitový pro topení dodávka a montáž | ks | 2 | 222 | 444
5.2 | KK DN32 závitový pro topení dodávka a montáž | ks | 4 | 888 | 3552
5.3 | KK DN40 s vypouštěním závitový pro topení dodávka a montáž | ks | 2 | 2093 | 4186
5.4 | ZK DN40 pro topení závitová pro topení dodávka a montáž | ks | 1 | 966 | 966
5.5 | filtr DN40 přírubový pro topení dodávka a montáž | ks | 1 | 1190 | 1190
5.6 | pojistný ventil 250 kPa, dodávka a montáž | ks | 1 | 620 | 620
5.7 | servisní připojovací ventil expanzní nádoby s integrovaným vypouštěním, dodávka a montáž | ks | 1 | 2067 | 2067 | v případě integrované expanzní nádoby nebude osazován
5.8 | změkčovací/demineralizační patrona s náplní pro napuštění soustavy, dodávka a montáž | ks | 1 | 6540 | 6540 | přesný typ bude určen dle požadavků výrobce kotle a dle kvality vody
Plyn
5.9 | KK DN25 pro plyn, dodávka a montáž | ks | 2 | 841 | 1682
5.10 | manometr pro plyn 0-6 kPa, dodávka a montáž | ks | 2 | 1521 | 3042
Zdravotechnika
5.11 | KK DN20 pro pitnou vodu, dodávka a montáž | ks | 3 | 585 | 1755 | bude upřesněno dle na stavbě dle stávajících dimenzi
5.12 | zápachová uzávěrka pro kondenzát - dělená nálevka s kuličkou a držákem hadiček | ks | 1 | 342 | 342
5.13 | bezpečnostní armatura s pojistným ventilem pro ohřívač teplé vody, dodávka a montáž | ks | 1 | 5866 | 5866
6. | ostatní
6.1 | demontáž kotle vč. odvozu, likvidace a skládkovného | ks | 2 | 24000 | 48000
6.2 | demontáž čerpadla | ks | 6 | 1500 | 9000
6.3 | demontáž těles | ks | 19 | 850 | 16150
6.4 | demontáž otopného potrubí včetně armatur | bm | 460 | 310 | 142600
6.5 | demontáž plynového potrubí včetně armatur | bm | 32 | 310 | 9920
6.6 | rozbor dopouštěcí vody z řadu | kpl | 1 | 3500 | 3500
6.7 | zkouška těsnosti otopné soustavy | kpl | 1 | 3500 | 3500
6.8 | provozní zkoušky otopné soustavy | kpl | 1 | 5000 | 5000
6.9 | proplach potrubí otopné soustavy | kpl | 1 | 1000 | 1000
6.10 | zaregulování otopné soustavy | kpl | 1 | 12000 | 12000
6.11 | revize spalinové cesty | kpl | 1 | 4200 | 4200
6.12 | zkouška pevnosti plynového potrubí | kpl | 1 | 3500 | 3500
6.13 | zkouška těsnosti plynového potrubí | kpl | 1 | 3500 | 3500
6.14 | zkouška provozuschopnosti plynového potrubí | kpl | 1 | 3500 | 3500
6.15 | žlab š. 150 mm včetně kotvení do stropu, dodávka a montáž | bm | 2 | 845 | 1690
| CELKOVÁ CENA ZA MATERIÁL |  |  |  | 1078194 | ceny jsou uvedeny bez DPH
(cena za materiál, včetně montáže)

## Elektro
ELEKTRO
č.p. | název | MJ | počet | cena/MJ | celk.cena | popis
1. | materiál
1.1 | CYKY-J 3x2,5 | bm | 78 | 38 | 2964
1.2 | CY6 | bm | 36 | 21 | 756
1.3 | Dvojnásobná zásuvka | ks | 2 | 212 | 424
1.4 | Uzemnovaci svorky potrubí | ks | 2 | 48 | 96
1.5 | ohebná chránička kabelu pr. 20mm | bm | 75 | 27 | 2025
1.6 | ohební chránička kabelu pr. 10mm | bm | 61 | 19 | 1159
1.7 | JYTY 2x1 | bm | 29 | 17 | 493
1.8 | Jistič B10/1 | ks | 1 | 92 | 92
1.9 | Jistič B16/1 | ks | 1 | 91 | 91
1.10 | ostatní drobný montážní materiál | kpl | 1 | 1000 | 1000
2. | ostatní
2.1 | montáž | hod | 38 | 500 | 19000
2.2 | úprava rozvaděče | hod | 4 | 750 | 3000
2.3 | výchozí revize | ks | 1 | 2200 | 2200
2.4 | doprava | kpl | 1 | 3000 | 3000
| CELKOVÁ CENA ZA MATERIÁL |  |  |  | 36300 | ceny jsou uvedeny bez DPH
(cena za materiál, včetně montáže)

## Stavební přípomoce
Stavební přípomoce
č.p. | název | MJ | počet | cena/MJ | celk.cena | popis
1. | Úpravy povrchů
1.1 | Dozdění otvoru po demontovaném kouřovodu | m2 | 0.16 | 2000 | 320 | Zazdění sopouchu CP na MVC, omítnutí jednovrstvá jádrová MVC zrnitosti 1 mm
1.2 | Dozdění otvoru po demontovaném potrubí topení a plynu mezi 1.pp a 1.np | m2 | 0.5 | 2000 | 1000
1.3 | Demontáž a zpětná montáž kazetových podhledů | m2 | 90 | 340 | 30600
1.4 | Provedení a začištění prostupů do DN50 příčkou tl. 150 mm | ks | 4 | 500 | 2000
1.5 | Provedení a začištění prostupů do DN50 stěnou tl. 500 - 800 mm | ks | 6 | 1000 | 6000
1.6 | Provedení a začištění drážky pro potrubí do DN50 | bm | 30 | 110 | 3300
1.7 | Nové minerální kazety 600/600, náhrada za porušené demontované kazety, předpokládaný rozsah 15% | m2 | 13.5 | 79 | 1066.5
1.8 | Odstranění keramického obkladu na stěně | m2 | 0.5 | 250 | 125
1.9 | Keramický obklad, lepený, ref. 200x300, Rako One, bílé | m2 | 0.5 | 950 | 475
1.10 | Výmalba lokální, v místech dozdívem, zaomítanýách drážek a dalších stavebních přípomocích | m2 | 120 | 40 | 4800
2. | Ostatní
2.1 | celkový úklid po stavbě | m2 | 315 | 22 | 6930
2.2 | zakrytí nábytku fóliemi | m2 | 282 | 6 | 1692
2.3 | demontáž a zpětná montáž kuchyňské linky | bm | 4.8 | 1350 | 6480
2.4 | zábor pro umístění kontejneru, vč. vyřízení | den | 7 | 500 | 3500
2.4 | Dokumetnace skutečného provedení | kpl | 1 | 15000 | 15000 | 4x tištěné paré+CD
| CELKOVÁ CENA ZA MATERIÁL |  |  |  | 83288.5 | ceny jsou uvedeny bez DPH
(cena za materiál, včetně montáže)