# Dohoda o změně závazku ze Smlouvy o dílo ze dne 13. 7. 2022, č. 0024/0/OPRI/22

# I. Smluvní strany

  - Objednatel:		Městská část Praha 5

se sídlem:		náměstí 14. října 1381/4, PSČ 150 22, Praha 5 - Smíchov

zastoupená:		Mgr. Jaroslavem Pašmikem, MBA, starostou MČ Praha 5

IČO:			00063631

DIČ:			CZ00063631

bankovní spojení:	Česká spořitelna a.s.

č. účtu:			27-2000857329/0800

(dále jen „Objednatel“)

  - Zhotovitel:		ISPD s.r.o.

se sídlem:		Na Klaudiánce 598/8, 147 00 Praha 4

zastoupená:		Ing. Michalem Lecem, jednatelem

IČO:			28478380

DIČ:			CZ28478380

bankovní spojení:.	UniCredit bank Czech republic and Slovakia a.s.

č. účtu:			2108738743/2700

(dále jen „Zhotovitel“)

(společně jako „smluvní strany“)

# II. Úvodní ustanovení

2.1. 	Výše uvedené smluvní strany uzavřely dne 13. 7. 2022 Smlouvu o dílo č. 0024/0/OPRI/22 ve znění dodatku č. 1 uzavřeného dne 26. 10. 2022 a ve znění dodatku č. 2 uzavřeného dne 20. 12. 2022 na realizaci díla v rámci veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem „Pavilon v parku Sacré Coeur“ (dále již jen jako „Smlouva“) a objednatel se zavázal za toto dílo uhradit sjednanou cenu ve výši 5.770.554,- Kč bez DPH, tj. 6.982.370,- Kč vč. DPH.

2.2.  	Po uzavření Smlouvy se objevily nové závazné požadavky na dílo ze Smlouvy ze strany Odboru památkové péče Magistrátu hlavního města Prahy, v důsledku čehož bylo nutné dílo sjednané ve Smlouvě změnit, přičemž se jedná o podstatnou změnu závazku ve smyslu ust. § 222 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, kterou nelze provést bez provedení nového zadávacího řízení – Objednatel proto na část díla, která je vymezena v příloze č. 1 této Dohody v „Položkovém rozpočtu s nabídkovou cenou č. 4“ a v příloze č. 2 této Dohody v „Dokumentaci pro provádění stavby zpracované v březnu 2023“ generálním projektantem Studio PHX s. r. o., Ondříčkova 384/33, 130 00 Praha 3, zodpovědný projektant Ing. arch. Daniel Piecuch, ČKA 3797, použil v souladu s ust. § 63 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, jednací řízení bez uveřejnění, protože uvedená část díla může být splněna pouze Zhotovitelem.

2.3. 	Smluvní strany z uvedených důvodů uzavírají tuto dohodu o změně závazku ze Smlouvy (dále jen „Dohoda“).

# III. Předmět Dohody

# Smluvní strany se touto Dohodou dohodly na následujících změnách Smlouvy ve znění všech dodatků.

  - Smluvní strany se dohodly, že v čl. 3. Smlouvy ve znění všech dodatků se odst. 3. 1. ruší a nahrazuje následujícím zněním:

„3.1. Předmětem této Smlouvy je závazek Zhotovitele provést řádně a včas stavební práce v rozsahu a postupem podle nabídkové ceny s položkovým rozpočtem, který je nedílnou součástí Smlouvy jako Příloha č. 1, podle Položkového rozpočtu více prací č. 1 tvořeného změnovým listem č. 1, který je Přílohou č. 9 této Smlouvy, podle Položkového rozpočtu více prací č. 2 tvořeného změnovým listem č. 2, který je Přílohou č. 10 této Smlouvy, podle Položkového rozpočtu více prací č. 3 tvořeného změnovým listem č. 3, který je Přílohou č. 11 této Smlouvy, podle Položkového rozpočtu s nabídkovou cenou č. 4, který je přílohou č. 12 této Smlouvy, a podle dokumentace pro provádění stavby zpracované v květnu 2022, která je přílohou č. 2 této Smlouvy, a v březnu 2023, která je přílohou č. 13 této Smlouvy (obě dokumentace dále společně též jako ,,DPS“) generálním projektantem spol. Studio PHX s.r.o., Ondříčkova 384/33, 130 00 Praha 3, zodpovědný projektant Ing. arch. Daniel Piecuch, ČKA 3797 (dále též ,,Dílo“).

  - Smluvní strany se dohodly, že v čl. 3. Smlouvy ve znění všech dodatků se odst. 3. 2. ruší a nahrazuje následujícím zněním:

„3.2. Zhotovitel provede Dílo na svůj náklad a nebezpečí podle DPS, vydaného společného souhlasu č. j. MC05 87806/2022, spis. zn. MC05/OSU/23345/2022/HAV/Sm.p.3110/4, ze dne 26. 5. 2022, závazného stanoviska OPP MHMP, č. j. MHMP 424487/2023, ze dne  27. 02. 2023, vydaných stanovisek dotčených orgánů státní správy, správců sítí v rozsahu a kvalitě stanovené Přílohami a dalšími ustanoveními a podmínkami této Smlouvy, v souladu se standardy a platnými právními předpisy, technickými odbornými normami (včetně doporučených), kontrolním a zkušebním plánem, propozicemi a instrukcemi výrobců a distributorů jednotlivých materiálů a hmot a zařízení, správnou praxí v oboru stavebnictví, technologickými postupy. Zhotovitel na svůj náklad zajistí oplocení staveniště a v případě potřeby si zajistí dopravně inženýrské opatření a dopravně inženýrské rozhodnutí, výkopové povolení.“

  - Smluvní strany se dohodly, že v čl. 4. Smlouvy ve znění všech dodatků se odst. 4. 4. ruší a nahrazuje následujícím zněním:

„4.4. Zhotovitel prohlašuje, že od Objednatele obdržel kopii DPS, jež tvoří samostatnou (volnou) Přílohu č. 2 a 13 této Smlouvy, uvedenou v článku 3. odstavci 3. 1. této Smlouvy. Zhotovitel dále prohlašuje, že má k dispozici všechny podklady a informace potřebné k řádnému zhotovení Díla, že si vyjasnil případné nejasnosti, zjištěné vady, rozpory a opomenutí a že neshledal ke dni uzavření této Smlouvy nedostatky, které by bránily řádnému zahájení, provádění a dokončení Díla.“

  - Smluvní strany se dohodly, že v čl. 5. Smlouvy ve znění všech dodatků se odst. 5. 1. ruší a nahrazuje následujícím zněním:

„5.1. Zhotovitel se zavazuje zahájit provádění Díla nejpozději do 7 (sedmi) kalendářních dnů od nabytí účinnosti této Smlouvy podle článku 12 odstavec 12.18 této Smlouvy s tím, že celé a řádně dokončené Dílo podle článku 3. odstavce 3. 1. až 3. 6. této Smlouvy předá Objednateli bez vad a nedodělků nejpozději do 12. 10. 2023“.

  - Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel se zavazuje předložit Objednateli ke schválení upravený Harmonogram závazného časového plánu provádění Díla dle článku 5. odst. 5. 2.  Smlouvy, a to do 7 dnů ode dne podpisu této Dohody poslední Smluvní stranou.

  - Smluvní strany se dohodly, že v čl. 7. se odst. 7.1. Smlouvy ve znění všech dodatků ruší a nahrazuje následujícím zněním:

„7.1 Objednatel a Zhotovitel ujednávají, že celková cena za provedení Díla (dále též „Cena Díla“) je sjednána dohodou Smluvních stran podle zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů. Cena Díla, včetně položkového členění je uvedena v Položkovém rozpočtu s nabídkovou cenou, jež tvoří nedílnou součást této Smlouvy jako její Příloha č. 1, v Položkovém rozpočtu víceprací č. 1 tvořeném změnovým listem č. 1, jež tvoří nedílnou součást této Smlouvy jako Příloha č. 9, v Položkovém rozpočtu víceprací č. 2 tvořeném změnovým listem č. 2, jež tvoří nedílnou součást této Smlouvy jako Příloha č. 10 této Smlouvy, v Položkovém rozpočtu víceprací č. 3 tvořeném změnovým listem č. 3, jež tvoří nedílnou součást této Smlouvy jako Příloha č. 11 této Smlouvy a podle Položkového rozpočtu s nabídkovou cenou č. 4, jež tvoří nedílnou součást této Smlouvy jako  Příloha č. 12 této Smlouvy. Tato cena Díla je cenou maximální a nepřekročitelnou a zahrnuje veškeré náklady Zhotovitele spojené s provedením Díla.

Cena za řádně provedené a předané Dílo a další s Dílem související úkony je stanovena takto: Cena Díla celkem bez DPH Doplnit Kč DPH 21 % Doplnit Kč Cena Díla celkem vč. DPH Doplnit Kč Slovy: Doplnit korun českých bez DPH.“

  - Smluvní strany se dohodly, že v čl. 7. Smlouvy ve znění všech dodatků se odst. 7. 3. ruší a nahrazuje následujícím zněním:

„7.3. Zhotovitel je povinen vypracovat za každý kalendářní měsíc soupis provedených prací a poskytnutých plnění (dále též „Zjišťovací protokol“) oceněný podle této Smlouvy – Položkového rozpočtu stavby s nabídkovou cenou, který je Přílohou č. 1 této Smlouvy, podle Položkového rozpočtu víceprací č. 1 tvořeného změnovým listem č. 1, který je Přílohou č. 9 této Smlouvy, podle Položkového rozpočtu víceprací č. 2 tvořeného změnovým listem č. 2, který je Přílohou č. 10 této Smlouvy, podle Položkového rozpočtu víceprací č. 3 tvořeného změnovým listem č. 3, který je Přílohou č. 11 této Smlouvy a podle Položkového rozpočtu s nabídkovou cenou č. 4, který je  Přílohou č. 12 této Smlouvy. Zjišťovací protokol Zhotovitel předloží k odsouhlasení TDS a Objednateli vždy nejpozději do 10. (desátého) dne následujícího kalendářního měsíce. V případě schválení Zjišťovacího protokolu TDS a zároveň Objednatelem vzniká Zhotoviteli právo vystavit příslušný dílčí daňový doklad (dále jen „Faktura“) a Fakturu spolu s odsouhlaseným Zjišťovacím protokolem (s podpisy Zhotovitele, TDS a Objednatele) doručit Objednateli. Za den uskutečnění zdanitelného plnění se považuje poslední den měsíce, za nějž byla Faktura vystavena Objednateli. Provedené práce a dodávky budou hrazeny Objednatelem měsíčně na základě k Faktuře přiložených Zjišťovacích protokolů odsouhlasených TDS a Objednatelem, a to do výše 90% (devadesát procent) sjednané ceny Díla s tím, že zbývajících 10% (deset procent) sjednané Ceny Díla bude uhrazeno Zhotoviteli po řádném provedení a předání Díla bez vad a nedodělků, a to na základě oboustranně odsouhlaseného a podepsaného protokolu o předání a převzetí Díla, jehož vzor tvoří nedílnou součást této Smlouvy jako její Příloha č. 6 - Předávací protokol.“

  - Smluvní strany se dohodly, že v čl. 12. Smlouvy ve znění všech dodatků se odst. 12.22 ruší a nahrazuje následujícím zněním:

„12.22. Nedílnou součástí této Smlouvy jsou následující přílohy:

Příloha č. 1: Nabídková cena (Položkový rozpočet zpracovaný zhotovitelem)

Příloha č. 2: Projektová dokumentace pro provádění stavby zpracovaná v květnu 2022 (volná příloha)

Příloha č. 3: 	Platný doklad o pojištění Zhotovitele na odpovědnost za škodu způsobenou činností Zhotovitele v souvislosti s plněním této Smlouvy o Dílo

Příloha č. 4: Seznam poddodavatelů Zhotovitele

Příloha č. 5: Realizační tým Zhotovitele

Příloha č. 6: Předávací protokol (vzor)

Příloha č. 7: Protokol o odstranění vad (vzor)

Příloha č. 8: Protokol o předání a převzetí staveniště (vzor)

Příloha č. 9: Položkový rozpočet víceprací č. 1 tvořený změnovým listem č.1

Příloha č.10: Položkový rozpočet víceprací č. 2 tvořený změnovým listem č.2

Příloha č.11: Položkový rozpočet víceprací č. 3 tvořený změnovým listem č.3

Příloha č.12: Položkový rozpočet s nabídkovou cenou č. 4

Příloha č.13: 	Projektová dokumentace pro provádění stavby zpracovaná v březnu 2023 (volná příloha)“.

  - Ostatní ustanovení Smlouvy ve znění všech dodatků zůstávají touto Dohodou nedotčena.

IV. Závěrečná ustanovení

  - Smluvní strany prohlašují, že si tuto Dohodu přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek.

  - Tato Dohoda nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího zveřejnění v Registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.

## Smluvní strany berou na vědomí, že k nabytí účinnosti této Dohody je nezbytné její uveřejnění v Registru smluv podle § 5 odst. 2) zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, a to bezodkladně nejpozději však ve lhůtě do 30 dnů ode dne  jejího podpisu poslední smluvní stranou, které provede Městská část Praha 5. Smluvní strany berou na vědomí, že uveřejnění osobních údajů v této Dohodě uveřejněné v Registru smluv podle věty první se děje v souladu s tímto zákonem a s čl. 6 odst. 1) písm. c) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti obsažené v této Dohodě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

  - Tato Dohoda je zpracována v 5 (pěti) vyhotoveních v českém jazyce s platností originálu, přičemž Objednatel obdrží 4 (čtyři) vyhotovení a Zhotovitel obdrží 1 (jedno) vyhotovení.

  - Tímto se ve smyslu ustanovení § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, potvrzuje, že byly splněny podmínky pro platnost právního jednání městské části Praha 5, a to usnesením Rady městské části 
č. ../…/2023 ze dne ……...2023.

  - Smluvní strany uvádějí, že nedílnou součástí této Dohody je její příloha č. 1 „Položkový rozpočet s nabídkovou cenou č. 4“, která též tvoří přílohu č. 12 Smlouvy; příloha č. 2 této Dohody „Dokumentace pro provádění stavby zpracovaná v březnu 2023“ potom tvoří volnou přílohu této Dohody a je též přílohu č. 13 Smlouvy.

.

Za Objednatele:						Za Zhotovitele:

V Praze dne							V Praze dne

…………………………………………   				……………………………………

Mgr. Jaroslav Pašmik, MBA,				Ing. Michal Lec

starosta MČ Praha 5						jednatel ISPD s.r.o.