Příloha č. 2

Milníky

| Označení činnosti pro počítání času v kalendářních dnech | Činnost / Milník | Maximální termín požadovaný Investorem, přičemž Zhotovitel je oprávněn plnit dříve (kalendářní dny) |
| --- | --- | --- |
| - | Projektová příprava – DPS + VV + ROZP | - |
| A0 | Datum účinnosti smlouvy uzavřené s generálním dodavatelem stavby | - |
| A | Koordinační schůzka vč. projektanta GD – Pokyn k zahájení projekčních prací. | A0 + 14 |
| A1 | Akceptovaná logicky ucelená část prováděcí dokumentace Fáze I – Dokumentace přípravných prací + výkaz výměr + oceněný rozpočet | A0 + 100 |
| A2 | Akceptovaná logicky ucelená část prováděcí dokumentace Fáze II – Dokumentace pro provádění stavby (DPS) + výkaz výměr + oceněný rozpočet | A0 + 300 |
| T | Den převzetí staveniště / Zahájení přípravných prací | A1 + 7 |
| - | Změna stavby před jejím dokončením (ZSPD) | - |
| J1 | Podání žádosti o změnu stavby před jejím dokončením. | A0 + 250 |
| - | Realizace Stavby | - |
| B | Dokončení bouracích a demoličních prací | T + 100 |
| C | Dokončení výkopových prací a základových konstrukcí | B + 160 |
| D | Dokončení vodorovných a svislých nosných konstrukcí a schodišť | B + 290 |
| E | Dokončení dělících příček a hrubých podlah | B + 410 |
| F | Provedení finální úpravy povrchů – obklady, dlažby, malby, nátěry | B + 550 |
| Pd | Praktické dokončení stavby | B + 600 |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | Zkušební provoz | - |
| Uv | Uvedení stavby do provozu / Předání Dokumentace skutečného provedení stavby / Předání Provozní dokumentace / Zaškolení obsluhy | Pd + 30 dní |
| U | Předání stavby do užívání | Uv + 30 měsíců |
| DP | Úplné dokončení projektu | Pd + 10 let |