## P09a - kontrola tech. požadavků
Příloha č.09_a - Kontrola technických požadavků
č.ř. | Kapitola | Požadavek stanovený Přílohou č. 1 - Zadáním investora (Technickými požadavky) (dále jen "TP") | odkaz na TP zadání | Splněno ANO / NE | Poznámka
4 |  | ZÁKLADNÍ KAPACITNÍ A FUNKČNÍ POŽADAVKY NA STAVBU |  | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL]
5 | 1.6 | Etapizace |  | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL]
6 |  | Jsou plněny požadavky na etapizaci stavby | 1.6.2.1 | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL]
7 |  | Jsou plněny požadavky na kapacitu stavby | 1.7 | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL]
8 |  | Ve Stavbě se nachází rezerva pro vstup do vestibulu stanice metra | 1.2.2 | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL]
9 |  | Stavba obsahuje venkovní sportovní zázemí. | 1.8.1.4 | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL]
10 |  | Jsou splněny požadavky na zahradu | 1.8.15 | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL]
11 |  | Jsou navrženy kapacity hygienických prostor dle vyhlášky | 1.8.2.5 | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL]
12 |  | Jsou splněny požadavky na vnitřní sportovní halu. | 1.8.2.7 | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL]
13 |  | Jsou splněny požadavky na kapacitu varny. | 1.8.2.8 | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL]
14 | 2 | POŽADAVKY NA STAVEBNÍ MATERIÁLY, STATIKU A STAVEBNÍ KOSNTRUKCE |  | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL]
15 |  | Stavba je založena na základě IGP. | 2.1.1 | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL]
16 |  | Jsou splněny požadavkny na výplně otvorů. | 2.2 | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL]
17 |  | Jsou navrženy venkovní žaluzie. | 2.2.10 | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL]
18 |  | Jsou splněny požadavky na podlahy. | 2.3.3 | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL]
19 |  |  |  | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL]
20 | 3 | POŽADAVKY NA PROSTŘEDÍ STAVBY |  | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL]
21 |  | Je zpracován korozní průzkum. | 3.1.1 | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL]
22 |  | Je zpracovaná akustická studie vč. měření hluku. | 3.1.2 | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL]
23 |  | Je zpracované měření vibrací. | 3.1.3 | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL]
24 |  | Je průkaz energetické náročnosti v minimální klasifikační třidě B. | 3.2.1 | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL]
25 |  | Je zpracován výpočet tepelné stability místností. | 3.2.4 | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL]
26 |  | Je zdroj topné vody a TUV v kombinaci plynové kotelny a tepelných čerpadel. | 3.2.5 | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL]
27 |  | Jsou splněny požadavky na větrání a VZT jednotky. | 3.2.6 | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL]
28 |  | Jsou splněny požadavky na chlazení. | 3.2.7 | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL]
29 |  | Jsou splněny požadavky na hospodaření s dešťovou vodou. | 3.2.8.1 | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL]
30 |  | Je osvětlení řízené systémem DALI s napojením do MaR. | 3.2.9.2 | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL]
31 |  | Jsou splněny požadavky na serverovny. | 3.2.10.2 | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL]
32 |  | Je budova pokryta WIFI sítí. | 3.2.10.4 | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL]
33 |  | Jsou splněny požadavky na CCTV. | 3.2.10.5 | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL]
34 |  | Je navržen systém EPS a EZS. | 3.2.10.6 | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL]
35 |  | Je splněn požadavek na MaR. | 3.2.10.8 | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL]
36 |  | Je stavba navržena v souladu s vyhláškou na bezbariérové užívání stavby | 3.4. | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL]
37 |  |  |  | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL]
38 |  |  |  | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL]
39 |  |  |  | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL]
40 |  |  |  | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL]
41 |  |  |  | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL]
42 |  |  |  | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL]
43 |  |  |  | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL]
44 |  |  |  | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL]
45 |  |  |  | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL]
46 |  |  |  | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL]
47 |  |  |  | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL]
48 |  |  |  | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL]
49 |  |  |  | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL]
50 |  |  |  | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL]
51 |  |  |  | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL]
52 |  |  |  | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL]
53 |  |  |  | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL]
54 |  |  |  | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL]
55 |  |  |  | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL]
56 |  |  |  | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL]
57 |  |  |  | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL]
58 |  |  |  | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL]
59 |  |  |  | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL]
60 |  |  |  | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL]
61 |  |  |  | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL]
62 |  |  |  | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL]
63 |  |  |  | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL]
64 |  |  |  | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL]
65 |  |  |  | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL]
66 |  |  |  | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL]
67 |  |  |  | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL]
68 |  |  |  | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL]
69 |  |  |  | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL]
70 |  |  |  | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL]
71 |  |  |  | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL]
72 |  |  |  | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL]
73 |  |  |  | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL]
74 |  |  |  | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL]
75 |  |  |  | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL]
76 |  |  |  | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL]
77 |  |  |  | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL]
78 |  |  |  | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL]
79 |  |  |  | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL]
80 |  |  |  | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL]
81 |  |  |  | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL]
82 |  |  |  | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL]
83 |  |  |  | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL]
84 |  |  |  | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL]
85 |  |  |  | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL]
86 |  |  |  | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL]
87 |  |  |  | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL]
88 |  |  |  | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL]
89 |  |  |  | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL]
90 |  |  |  | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL]
91 |  |  |  | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL]
92 |  |  |  | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL]
|  |  |  | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL]
93 |  |  |  | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL]
94 |  |  |  | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL]
95 |  |  |  | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL]
96 |  |  |  | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL]
97 |  |  |  | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL]
98 |  |  |  | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL]
99 |  |  |  | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL]
100 |  |  |  | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL]
101 |  |  |  | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL]

## P09b - Rozpočet
Příloha č.9_b - Rozpočet
Rozpočet stavebních nákladů - REKAPITULACE
| ČÁST 1 - STAVEBNÍ PRÁCE - ETAPA 1 |  |  |  | celková cena
č.ř. | Stavební náklady |  |  |  | (Kč)
ČÁST 1 - KOMPLET
1 | Vedlejší rozpočtové náklady (příprva staveniště, ZS a ostatní náklady) |  |  |  | 1
2 | Demolice |  |  |  | 1
3 | Zemní práce |  |  |  | 1
4 | Založení objektu |  |  |  | 1
5 | Svislé konstrukce |  |  |  | 1
6 | Vodorvné konstrukce |  |  |  | 1
7 | Hydroizolace spodní stavby |  |  |  | 1
8 | Úpravy povrchů vnější |  |  |  | 1
9 | Výpně otvorů |  |  |  | 1
10 | Střešní plášť |  |  |  | 1
11 | Úpravy povrchů vnitřní |  |  |  | 1
12 | Podlahy a podlahové konstrukce |  |  |  | 1
13 | Systémové prosklené příčky |  |  |  | 1
14 | Malby |  |  |  | 1
15 | Zámečnické prvky |  |  |  | 1
16 | Klempířské prvky |  |  |  | 1
17 | Truhlářské prvky |  |  |  | 1
18 | Výtah osobní |  |  |  | 1
19 | Výtah nákladní |  |  |  | 1
20 | Silnoproud |  |  |  | 1
21 | Ústřední vytápění |  |  |  | 1
22 | Zdravotechnická instalace |  |  |  | 1
23 | Vzduchotechnika |  |  |  | 1
24 | Chlazení |  |  |  | 1
25 | Elektronická požární signalizace (EPS) |  |  |  | 1
26 | Elektronická zabezpečovací signalizace (EZS) |  |  |  | 1
27 | Strukturovaná kabeláž |  |  |  | 1
28 | Kamerový systém |  |  |  | 1
29 | Přístupový systém |  |  |  | 1
30 | Měření a regulace |  |  |  | 1
31 | Gastrotechnologie |  |  |  | 1
32 | Vestavěný nábytek |  |  |  | 1
33 | Komunikace a zpevněné plochy |  |  |  | 1
34 | Terénní a sadové úpravy |  |  |  | 1
35 | Venkovní sportoviště |  |  |  | 1
36 | Přípojky a inženýrské sítě |  |  |  | 1
37 | Rozpočtová rezerva |  |  |  | 1
38 | CELKEM bez DPH |  |  |  | 37 | Kč
39 | Celkem DPH | % | 21 |  | 8 | Kč
40 | Celkem s DPH |  |  |  | 45 | Kč
ČÁST 2 - PROJEKTOVÉ PRÁCE, INŽENÝRING A ŘÍZENÍ
| Projektování, inženýring a řízení |  | Cena |  | Nejvýše však % ze stavebních nákladů
| položka / milník | plnění dle harmonogramu | projektová dokumentace a inženýring | řízení projektu | projektová dokumentace a inženýring | řízení projektu
41 | STUDIE STAVBY (STS) / Získání souhlasu Investora k návrhu Studie | A | 1 | 1 | 1.75% | 1.75%
42 | DOKUMENTACE PRO SPOLEČNÉ POVOLENÍ (DUR + DSP) / Podání úplně žádosti o společné povolení, jejíž součástí je kompletní PD odsouhlasený Investorem | D | 1 | 1 | 2% | 0.75%
43 | SPOLEČNÉ ŘÍZENÍ / Právní moc rozhodnutí | E | 1 | 1 | 0.25% | 0.25%
44 | DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY (DPS) / Získání souhlasu Investora k dokumentaci | F | 1 | 1 | 2.5% | 0.75%
45 | SUMA |  | 4 | 4 |  | 10%
46 | Cena za Projektové práce, inženýring a řízení
47 | Celkem bez DPH |  |  |  | 8 | Kč
48 | Celkem DPH | % | 21 |  | 2 | Kč
49 | Celkem s DPH |  |  |  | 10 | Kč
CENA CELKEM za ČÁST 1, 2, 3
50 | REKAPITULACE (BEZ DPH)
51 | ČÁST 1 - KOMPLET |  |  |  | 37 | Kč
51 | ČÁST 2 - PROJEKTOVÉ PRÁCE, INŽENÝRING A ŘÍZENÍ |  |  |  | 8 | Kč
52 | Celkem bez DPH |  |  |  | 45 | Kč
52 | Celkem DPH | % | 21 |  | 9 | Kč
53 | Celkem s DPH |  |  |  | 54 | Kč

## P09c - Skladba
Příloha č.9_b - Skladba
Číslo řádku základního záznamu | Etapa | Budova / část budovy | Typ prostoru | Plocha prostoru (m²) | Navržený počet osob | " * " Označeny plochy u kterých není vyžadováno dodržení horního limitu 20 % skutečných výměr | [DOPLNÍ UCHAZEČ] Plocha prostor Skutečné výměry, můžou být menší maximálně o 0,5 m² od požadovaných a nesmí být větší o více než 20% | Poznámka
1 | I. | Vstupní prostory | Zádveří + Vstupní hala | 280 | - | *
2 | I. | Vstupní prostory | Recepce | 5 | 1
3 | I. | Vstupní prostory | Šatna | 150 | 330 | *
4 | I. | Řízení školy | Ředitelna | 25 | 3
5 | I. | Řízení školy | Zástupce | 15 | 2
6 | I. | Řízení školy | Hospodář | 15 | 2
7 | I. | Řízení školy | Sborovna/Jednací místnost | 32 | 20
8 | I. | Řízení školy | Kabinet | 20 | 4
9 | I. | Řízení školy | Kabinet | 20 | 4
10 | I. | Řízení školy | Kabinet | 20 | 4
11 | I. | Řízení školy | Sklad/archiv/šatna/kuch | 20 | -
12 | I. | Učebny | Učebna 1 | 60 | 30
13 | I. | Učebny | Učebna 2 | 60 | 30
14 | I. | Učebny | Učebna 3 | 60 | 30
15 | I. | Učebny | Učebna 4 | 60 | 30
16 | I. | Učebny | Učebna 5 | 60 | 30
17 | I. | Učebny | Učebna 6 | 60 | 30
18 | I. | Učebny | Učebna 7 | 60 | 30
19 | I. | Učebny | Učebna 8 | 60 | 30
20 | I. | Učebny | Učebna 9 | 60 | 30
21 | I. | Učebny | Učebna 10 | 60 | 30
22 | I. | Učebny | Přípravná učebna | 60 | 30
23 | I. | Učebny | Odborná učebna/PC | 60 | 30
24 | I. | Učebny | Odborná učebna/Jazyková | 45 | 15
25 | I. | Družina | Třída - propojitelná | 40 | 20
26 | I. | Družina | Třída - propojitelná | 40 | 20
27 | I. | Družina | Třída - propojitelná | 40 | 20
28 | I. | Družina | Třída - propojitelná | 40 | 20
29 | I. | Družina | Třída - propojitelná | 40 | 20
30 | I. | Družina | Kabinet | 20 | 4
31 | I. | Sportovní zázemí | Tělocvična | 220 | 30 | *
32 | I. | Sportovní zázemí | Nářaďovna | 35 | -
33 | I. | Sportovní zázemí | Šatny ženy | - | 15
34 | I. | Sportovní zázemí | Šatny muži | - | 15
35 | I. | Sportovní zázemí | Venkovní šatny ženy | - | 15
36 | I. | Sportovní zázemí | Venkovní šatny muži | - | 15
37 | I. | Stravovací zázemí | Jídelna | 165 | 110 | *
38 | I. | Stravovací zázemí | Varna vč. zázemí a skladů | -
| I. | Technické zázemí | Dílna
| I. | Technické zázemí | Sklad zahradní techniky
II. ETAPA
39 | II. | Vstupní prostory | Šatny | 55 | 120 | *
40 | II. | Učebny | Učebna 1 | 60 | 30
41 | II. | Učebny | Učebna 2 | 60 | 30
42 | II. | Učebny | Učebna 3 | 60 | 30
43 | II. | Učebny | Učebna 4 | 60 | 30
44 | II. | Učebny | Odborná učebna - Fyzika | 60 | 30
45 | II. | Učebny | Odborná učebna - Počítače | 60 | 30
46 | II. | Učebny | Odborná učebna - Dílny | 60 | 15
47 | II. | Učebny | Odborná učebna - Jazyková | 45 | 15
48 | II. | Klub | klub | 60 | 30
49 | II. | Řízení školy | Kabinet | 20 | 4
50 | II. | Řízení školy | Kabinet | 20 | 4
51 | II. | Řízení školy | Zástupce ředitele | 15 | 2
52 | II. | Stravovací zázemí | Jídelna | 60 | 40 | *
53 | II. | Sportovní zázemí | Malá Tělocvična | 170 | 30
54 | II. | Sportovní zázemí | Nářaďovna | 20 | -
55 | II. | Sportovní zázemí | Šatny ženy | - | 15
56 | II. | Sportovní zázemí | Šatny muži | - | 15