## P 000
II. etapa rekonstrukce objektu ZŠ Pod Žvahovem |  |  |  |  | P 000
AKCEPTACE DOKUMENTACE |  | AKCEPTACE č. :
| Jméno |  | Podpis | Datum
Žádost o akceptaci Dokumentace vydána (Zhotovitel):
Žádost obdržel (Správce stavby):
Kontrola Dokumentace provedl (Správce stavby):
Výsledek přijatý (Zhotovitel):
Stupeň Dokumemntace předaný ke kontrolu:
Vyjádření (Výhrady) Správce stavby:
Počet a označení příloh:
Souhlas s předlouženou dokumentací |  |  | ANO
(pokud NE - pak - se jedná o stanovisko s výhradami) |  |  | NE
Nehledě na kladnou akceptaci za strany Správce stavby, Zhotovitel zůstává zodpovědný za jakékoliv vady Dokumentace a Stavby, které se projeví následně.

## P 001
II. etapa rekonstrukce objektu ZŠ Pod Žvahovem |  |  |  |  | P 001
INSTRUKCE K AKTUALIZACI DOKUMENTACE |  |  | INSTRUKCE č. :
| Jméno | Podpis |  | Datum
Instrukce k aktualizaci Dokumentace (Správce stavby):
Instrukci pro aktualizaci obdržen (Zhotovitel):
Předmět instrukce aktualizace:
Popis a lokalizace instrukce:
Počet a označení příloh:
Tento Pokyn pro Zhotovitele nemá v žádném případě vliv na Rozpočet a Milníky Díla.

## P 01
II. etapa rekonstrukce objektu ZŠ Pod Žvahovem |  |  |  |  | P 01
PROTOKOL KONTROLY KVALITY |  | PROTOKOL č. :
(Quality inpection form) |  | (Inspection no.)
| Jméno (Name) |  | Podpis (Signature) | Datum (Date)
Žádost o kontrolu vydána (Zhotovitel):
(Request for inspection issued by / Contractor)
Žádost obdržena (TDI):
(Request received by / Technical Supervisor)
Kontrola provedena (TDI):
(Inspection undertaken by / Technical Supervisor)
Výsledek přijatý (Zhotovitel):
Result received by /Contractor)
Popis a lokalizace smluvních prací ke kontrolu:
(Description and Location of Contract Works for Inspection)
Vyjádření Technického dozoru investora (TDI):
(The Statement of Technical Supervisor)
Počet a označení příloh:
(Number and Title of Enclosures)
Jsou kontrolované práce provedeny dle Smlouvy?: |  |  | ANO / YES
Inspected works complies with the Contract?
NE / NO
Nehledě na kladně potvrzený Protokol Kontroly Kvality TDI, Dodavatel zůstává zodpovědný za jakékoliv vady, které se projeví následně. Protokol Kontroly Kvality neznamená, že provedená práce je předaná Investorovi.
The issue of a Quality Inspection Form by the TDI, confirming compliance with the Contract Documents does not relieve the Contractor of responsibility for any subsequent defects that may later become apparent, and does not imply that the works are taken over by the Client.

## P 02
II. etapa rekonstrukce objektu ZŠ Pod Žvahovem |  |  |  |  | P 02
SEZNAM PROTOKOLŮ KONTROLY KVALITY |  |  | SEZNAM č. :
(Schedule of Quality Inspections) |  |  | (Schedule no.)
| Protokol Kontroly Kvality číslo | Předmět kontroly | Datum kontroly | Splněno (ANO / NE)
| (Quality Inspection Form no.) | (Subject) | (Date of Inspection) | (Compliant YES / NO)

## P 03
II. etapa rekonstrukce objektu ZŠ Pod Žvahovem | [6 empty] | P 03
SEZNAM INSPEKCÍ MIMO STAVBU |  |  |  |  | SEZNAM č. :
(Schedule of Off-site Inspections ) |  |  |  |  | (Schedule no.)
| Inspekce mimo Stavbu číslo | Předmět Inspekce | Dotčené místo Inspekce | Plánované datum Inspekce | Skutečné datum Inspekce | Splněno (ANO / NE)
| (Quality Inspection Form no.) | (Subject) | (Location) | (Planned Inspection Date) | (Actual Inspection Date) | (Compliant YES / NO)

## P 04
II. etapa rekonstrukce objektu ZŠ Pod Žvahovem | [6 empty] | P 04
SEZNAM VÝROBNÍCH ZKOUŠEK |  |  |  |  | SEZNAM č. :
(Schedule of Manufactured Product Tests ) |  |  |  |  | (Schedule no.)
| Výrobní zkouška číslo | Předmět Výrobní zkoušky | Dotčené místo Výrobní zkoušky | Plánované datum Výrobní zkoušky | Skutečné datum Výrobní zkoušky | Splněno (ANO / NE)
| (Quality Inspection Form no.) | (Subject) | (Location) | (Target Test Date) | (Actual Test Date) | (Compliant YES / NO)

## P 05
II. etapa rekonstrukce objektu ZŠ Pod Žvahovem | [6 empty] | P 05
SEZNAM ZKOUŠEK NA STAVENIŠTI |  |  |  |  | SEZNAM č. :
(Schedule of Site Tests ) |  |  |  |  | (Schedule no.)
| Zkouška na Staveništi číslo | Předmět Zkoušky ma Staveništi | Dotčené místo Zkoušky na Staveništi | Plánované datum Zkoušky na Staveništi | Skutečné datum Zkoušky na Staveništi | Splněno (ANO / NE)
| (Site Test no.) | (Subject) | (Location) | (Target Test Date) | (Actual Test Date) | (Compliant YES / NO)

## P 06
II. etapa rekonstrukce objektu ZŠ Pod Žvahovem | [6 empty] | P 06
SEZNAM ZKOUŠEK JEDNOTLIVÝCH ČÁSTÍ DÍLA, INSTALACÍ A TECHNOLOGIÍ |  |  |  |  | SEZNAM č. :
(Schedule of Pre-commissioning Tests) |  |  |  |  | (Schedule no.)
| Číslo Zkoušky části díla | Předmět Zkoušky části díla | Dotčené místo Zkoušky části díla | Plánované datum Zkoušky části díla | Skutečné datum Zkoušky části díla | Splněno (ANO / NE)
| (Site Test no.) | (Subject) | (Location) | (Target Test Date) | (Actual Test Date) | (Compliant YES / NO)

## P 07
II. etapa rekonstrukce objektu ZŠ Pod Žvahovem | [6 empty] | P 07
SEZNAM ZKOUŠEK TECHNOLOGICKÝCH CELKŮ A FUNKČNÍCH ZKOUŠEK |  |  |  |  | SEZNAM č. :
(Schedule of Pre-commissioning Tests) |  |  |  |  | (Schedule no.)
| Číslo Zkoušky části díla | Předmět Zkoušky části díla | Dotčené místo Zkoušky části díla | Plánované datum Zkoušky části díla | Skutečné datum Zkoušky části díla | Splněno (ANO / NE)
| (Site Test no.) | (Subject) | (Location) | (Target Test Date) | (Actual Test Date) | (Compliant YES / NO)

## P 08
II. etapa rekonstrukce objektu ZŠ Pod Žvahovem | [6 empty] | P 08
SEZNAM VZORKŮ |  |  |  |  | SEZNAM č. :
(Schedule of Samples) |  |  |  |  | (Schedule no.)
| Vzorek číslo | Předmět Vzorku | Dotčené místo Vzorku | Plánované datum předložení Vzorku | Skutečné datum předložení Vzorku | Splněno (ANO / NE)
| (Sample no.) | (Subject) | (Location) | (Target Submission Date) | (Actual Submission Date) | (Compliant YES / NO)

## P 09
II. etapa rekonstrukce objektu ZŠ Pod Žvahovem | [5 empty] | P 09
SEZNAM VAD A NEDODĚLKŮ |  |  |  |  | SEZNAM č. :
(List of Defects and Omissions) |  |  |  |  | (List no.)
| PČ | Podlaží | Místnost | Popis závady | Datum zjištění
| (No.) | (Floor) | (Room) | (Description of defect ) | (Date of Detection)

## P 10
II. etapa rekonstrukce objektu ZŠ Pod Žvahovem |  |  |  |  | P 10
OZNÁMENÍ ZMĚNY |  |  | OZNÁMENÍ č. :
(Change Notice ) |  |  | (Notice no.)
| Jméno (Name) | Podpis (Signature) |  | Datum (Date)
Oznámení změny vydáno (Zástupce Investora):
(Request for Change Notice issued by Investor´s Representative)
Oznámení změny obdrženo (Zhotovitel):
(Request received by Contractor)
Předmět Změny:
(Subject)
Popis a lokalizace Změny:
(Description and Location of Change)
Toto Oznámení nesmí být považováno za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží Příkaz ke změně (P11) pokrývající tyto položky.
This Change Notice is not to be considered as work to be done. The Contractor shall not proceed with the work until a Change Order (P11) is issued covering these items.

## P 10.01
II. etapa rekonstrukce objektu ZŠ Pod Žvahovem | [5 empty] | P 10.01
NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY |  |  |  | NÁVRH č. :
(Quotation of Change Notice) |  |  |  | (Quotation no.)
| Jméno (Name) |  | Podpis (Signature) |  | Datum (Date)
Návrh ocenění změny vydáno (Zhotovitel):
(Quotation of Change Notice issued by Contractor)
Návrh ocenění změny obdrženo (Zástupce Investora):
(Quotation of Change Notice received by nvestor´s Representative)
Předmět Změny:
(Subject)
Popis a lokalizace Změny:
(Description and Location of Change)
Vliv na cenu díla bez DPH: |  | 0 |  | Vliv na dobu trvání díla: | -
(Cost effect without VAT) |  |  |  | (Time effect)
Tento Návrh ocenění změny nesmí být považováno za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží Příkaz ke změně (P11) pokrývající tyto položky.
This Quotation of Change Notice is not to be considered as work to be done. The Contractor shall not proceed with the work until a Change Order (P11) is issued covering these items.

## P 11
II. etapa rekonstrukce objektu ZŠ Pod Žvahovem | [5 empty] | P 11
PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ |  |  |  | OZNÁMENÍ č. :
(Change Order ) |  |  |  | (Notice no.)
| Jméno (Name) |  | Podpis (Signature) |  | Datum (Date)
Příkaz ke změně vydán (Zástupce Investora):
(Request for Change Notice issued by Investor´s Representative)
Příkaz ke změně odsouhlasil (Investor):
(Request for Change Notice issued by Investor´s Representative)
Příkaz ke změně odsouhlasil (Zhotovitel):
(Change order agreed by Contractor)
Předmět Změny:
(Subject)
Popis a lokalizace Změny:
(Description and Location of Change)
Vliv na specifikaci ceny: |  | 0 | Vliv na harmonogram:
(Cost effect): |  |  | (Effect to Timeschedule):
Tento Příkaz ke změně je pokyn k provedení prací a je dodatkem Smlouvy.
This Change Order is to be considered as work to be done and it is a Contract ammendment.

## P 12
II. etapa rekonstrukce objektu ZŠ Pod Žvahovem |  |  |  |  | P 12
POKYN PRO STAVBU |  |  | POKYN č. :
(Site Instruction ) |  |  | (Instruction no.)
| Jméno (Name) | Podpis (Signature) |  | Datum (Date)
Pokyn pro Stavbu vydán (Zástupce Investora):
(Site Instruction issued by Investor´s Representative)
Pokyn pro Stavbu obdržen (Zhotovitel):
(Site Instruction received by Contractor)
Předmět Pokynu:
(Subject)
Popis a lokalizace Pokynu:
(Description and Location of Site Instruction)
Tento Pokyn pro Stavbu nemá v žádném případě vliv na smluvní cenu a lhůtu výstavby.
This Site Instruction has no influence on the contract price or programme.

## P 13
II. etapa rekonstrukce objektu ZŠ Pod Žvahovem | [5 empty] | P 13
| OSVĚDČENÍ PRO PLATBU |  | OSVĚDČENÍ č.:
| CERTIFICATE FOR PAYMENT |  | CERTIFICATE NO.
Přijal: |  | Vydal: |  | Datum:
Received by: |  | Issued by: |  | Date:
Zástupce Investora: |  |  | Zhotovitel: | XXX
(Investor´s Representative) |  |  | Contractor | xxx
xxx
Cena díla původní / Contract Sum (original) |  |  |  |  | 0
Součet Příkazů ke změnám - č.
Change Notice (net total) - form No. |  |  |  |  | 0
Cena díla upravená / Revised Contract Sum |  |  |  |  | 0
Základní cena provedených prací celkem / Gross value of completed work |  |  |  |  | 0
Odpočet pozastavek / Less retention |  |  |  | - | 0
Základní cena provedených prací celkem / Net Value of completed work |  |  |  |  | 0
Odpočet předchozích plateb / Less previous payments |  |  |  | - | 0
DÍLČÍ PLATBA (bez DPH) / INTERIM PAYMENT (excluding VAT) |  |  |  |  | 0
ZBÝVÁ PROPLATIT (bez DPH) / NET AMOUT DUE (excluding VAT) |  |  |  |  | 0
Tímto stvrzujeme, že dodavatel splnil podmínky pro proplacení výše uvedené částky
This is to certify that the Contractor has qualified for payment in the amount mentioned above.
DATUM OSVĚDČENÍ: |  |  | DATUM SPLATNOSTI:
DATE OF CERTIFICATE: |  |  | DATE OF PAYMENT DUE BY:
Podpis Zástupce Investora:
(Signature of Investor´s Representative)

## NÁZEV
NÁZEV: | II. etapa rekonstrukce objektu ZŠ Pod Žvahovem